## вариант 42
Имя задачи | Длительность | Начало | Готово | Предшественники | Назначено | % выполнено | Состояние | Комментарии
Консультация с руководителем по определению цели и задачи работы | 4д | 2019-02-04 | 2019-02-07
Написание раздела «Цели и задачи дипломной работы» | 5д | 2019-02-08 | 2019-02-14 | 1
Проведение консультации по составлению плана работы | 2д | 2019-02-15 | 2019-02-18 | 2
Составление плана работы в виде планового сетевого графика | 3д | 2019-02-15 | 2019-02-19 | 2
«Фиктивная работа» | 0 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 3
Подбор литературы для написания аналитического обзора по теме | 20д | 2019-02-20 | 2019-03-19 | 4
Написание раздела «Аналитический обзор» | 10д | 2019-03-20 | 2019-04-02 | 6
Написание раздела «Патентный поиск» | 4д | 2019-04-03 | 2019-04-08 | 7
Написание раздела «Стандартизация» | 3д | 2019-04-09 | 2019-04-11 | 8
Написание реферата, введения, заключения, выводов, рекомендаций, предложений, приложений | 2д | 2019-04-12 | 2019-04-15 | 9
«Фиктивная работа» | 0 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 10
Подготовка оборудования к проведению экспериментов | 3д | 2019-02-20 | 2019-02-22 | 4
Подготовка сырья, материалов к проведению экспериментов | 12д | 2019-02-25 | 2019-03-12 | 12
Проведение обжига 1-й партии сырья | 5д | 2019-03-13 | 2019-03-19 | 13
Проведение анализа результатов обжига 1-й партии сырья | 4д | 2019-03-20 | 2019-03-25 | 14
Проведение обжига 2-й партии сырья | 5д | 2019-03-20 | 2019-03-26 | 14
«Фиктивная работа» | 0 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 15
Проведение анализа результатов обжига 2-й партии сырья | 4д | 2019-03-27 | 2019-04-01 | 16
Проведение консультации с руководителем работы по оформлению раздела | 2д | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 16
Проведение общего анализа сырья | 5д | 2019-04-02 | 2019-04-08 | 18
Разработка и оформление раздела «Экспериментальная часть» | 7д | 2019-04-09 | 2019-04-17 | 20
Написание и оформление раздела «Охрана окружающей среды | 4д | 2019-04-18 | 2019-04-23 | 21
Построение фактического сетевого графика | 3д | 2019-04-24 | 2019-04-26 | 22
Расчет затрат на НИР, определение и обоснование эффективности работы | 5д | 2019-04-29 | 2019-05-03 | 23
Общее оформление пояснительной записки дипломной работы | 5д | 2019-05-06 | 2019-05-10 | 24
Получение рецензии на дипломную работу | 5д | 2019-05-13 | 2019-05-17 | 25
Подготовка доклада, плакатов, графиков | 3д | 2019-05-13 | 2019-05-15 | 25
«Фиктивная» работа» | 0 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 26
Проведение предзащиты | 1д | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 28
Исправление сделанных замечаний, подготовка к защите | 4д | 2019-05-21 | 2019-05-24 | 29
Проведение защиты дипломной работы | 2д | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 30