Условие: «Поставщик», по условиям контракта от 11.09.2017 № 32, должен поставить «Заказчику»: 3545 кг муки пшеничной 1 с. по цене 17 руб. 33 коп., 2560 кг муки пшеничной 2 с. по цене 13 руб. 42 коп., 3500 кг муки ржаной по цене 16 руб. 27 коп.

Контракт заключен по п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и действует до 25.12.2017.

Поставка осуществляется по заявкам «Заказчика» в течение 5 дней после получения заявки «Поставщиком».

«Заказчик» направил заявку «Поставщику» на поставку 50 кг муки пшеничной 1с., 40 кг муки пшеничной 2с., 50 кг муки ржаной. Заявка получена «Поставщиком» 12.09.2017г. Доставка заявленной партии выполнена 03.10.2017г.

Задание: необходимо по состоянию на 03.10.2017 года рассчитать пеню «Поставщику» за просрочку поставки партии товара в соответствии с Правилами, установленными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042, учитывая, что в остальной части товар был поставлен полностью в надлежащий срок.

Решение:

В соответствии с  правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042

пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Сумма пеней = 1/300 * Размер ставки рефинансирования (ключевой ставки) * Размер невыполненных обязательств * Количество дней просрочки

Цена контракта: (3345*17,33) + (2560*13,42) + (3500*16,27) = 152735,05 руб.

Сумма неисполненных обязательств: (3495*17,33) + (2520*13,42) + (3450*16,27) = 150518,25 руб.

Объем обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком: 152735,05 руб. - 150518,25 руб. = 2216,8 руб.

Сумма пеней = 1/300 * 0,0725*150518,25 *15 = 82,2987 руб. = 7525,91 руб.

Ответ: пеня для Поставщика составит 7525 рублей 91 копейку.