Пени для поставщика

П = (500000-175000)* 1/300 *0,0725 *31 = 2432,79 руб.

Пени для заказчика

Часть 5 ст. 34 этого закона определяет размер неустойки как 1/300 от ключевой ставки за каждый день просрочки от не уплаченной в срок суммы (начиная со следующего дня после истечения срока исполнения обязательства по договору).

П = 325000*(1/300*0,0725)*9 = 706,88 руб.

Несмотря на то, что в контракте предусмотрен один этап поставки (единовременная поставка), по факту получилось два факта поставки и приемки, заполнено и подписано сторонами два документа о приемке товара. Следовательно, в соответствии с частью 3 Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1093 "О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения" было два этапа составлено два отчета.