2.Практическая работа. Применение методологии APQP на предприятии

Цель работы: Разработать календарный план APQP-процесса.

1. Постановка задачи

В соответствии с выбранным вариантом составить календарный план APQP-процесса для предприятия, выпускающего данную группу автомобильных компонентов с указанием необходимых мероприятий и сроков их проведения.

2. Задание на выполнение

2.1. Выбрать вариант исследуемой системы в пункте 5.

2.2. Изучить основные правила составления календарного плана APQP-процесса.

2.3. Выявить необходимые мероприятия и сроки их проведения.

2.4. Разработать календарный план APQP-процесса.

2.5. По результатам проделанной работы сделать выводы.

2.6. Оформить работу в текстовом редактореWord.

3. Требования к оформлению отчета по практической работе

Работу оформить в текстовом процессоре MSWord в печатном виде.

- Пояснительная записка выполняется на листах формата А4, которые должны быть сброшюрованы в виде папки.

- Обложкой контрольной работы служит титульный лист, форма которого приведена на странице 1.

- Текст пояснительной записки располагается на одной стороне листа и выполняется шрифтом TimesNewRoman размером в 14 пикселей, стиль—обычный, межстрочный интервал—одинарный.

- Страницы имеют следующие параметры (поля): слева-25 мм, справа-10мм, сверху и снизу – по 20 мм.

- Все страницы, за исключением титульного листа (номер 1), нумеруются сверху в центре в следующем порядке: страница 2-рецензия на контрольную работу (оставляется пустой), страница 3- оглавление с обязательным указанием номеров страниц разделов, страница 4 и т. д. – содержательная часть контрольной работы. В конце пояснительной записки приводится список используемой литературы.

- Рисунки и таблицы выполняются в текстовом процессоре Word или процессоре Excel. Все рисунки и таблицы должны иметь соответствующую сквозную нумерацию, название и при необходимости пояснительный текст.

- Пояснительная записка должна содержать описание выполнения каждого пункта задания.

- Результаты выполнения заданий представить в электронном виде.

4. Методические рекомендации для выполнения практической работы

Процесс планирования, разработки, подготовки и производства автомобильного компонента (APQP-процесс): Структурированный метод определения и своевременного выполнения поставщиком всех этапов работы, необходимых для обеспечения требований и ожиданий потребителя к а/к.

Целью APQP-процесса является обеспечение на его выходе запланированного качества серийно производимых а/к, соответствующих требованиям и ожиданиям потребителей.

Основные этапы APQP-процесса

Этап 1 – планирование процесса в целом, анализ «голоса потребителя» и создание концепции будущего продукта. Основные результаты этого этапа:

- план всех последующих мероприятий, ориентированный на заранее известный день начала серийного производства новой продукции;

- техническое задание (ТЗ) на разработку новой продукции, которое является результатом осмысления и анализа «голоса потребителя».

Этап 2 – проектирование конструкции (продукции). Основными его результатами являются:

- верифицированная конструкция (конструкторская документация — КД), т.е. специально проверенная КД на предмет соответствия всех функций будущего изделия требованиям и предпочтениям потребителя, указанным в ТЗ;

- валидация конструкции, т.е. проверка работоспособности, функций нового изделия на основе испытаний опытного образца (образцов);

- перечень ключевых показателей продукции, т.е. важнейших показателей изделия в целом и его компонентов, которые в дальнейшем потребуют особого внимания.

Этап 3 – проектирование технологии производства. Основные результаты:

- верифицированная технология (технологическая документация – ТД), т.е. специально проверенная ТД на предмет возможности технологии, реализуемой в дальнейшем, уверенно обеспечить выполнение всех требований КД, особенно ключевых;

- перечень ключевых технологических операций и режимов, в результате выполнения которых формируются ключевые показатели продукции. А также все необходимые предусмотренные действия в технологических процессах по этим ключевым операциям и режимам.

Этап 4 – подготовка производства. Основные результаты этого этапа:

- верификация подготовленного производства, т.е. тщательная всесторонняя проверка готовности производства;

- валидация подготовленного производства путем экспериментальной проверки его способности уверенно обеспечить выпуск качественной продукции, т.е. той, которая была запланирована со всеми соответствующими показателями и функциями. Эта экспериментальная проверка основывается на выпуске «установочной серии продукции»;

- подписание акта готовности производства (у поставщика) и так называемой PSW-заявки заводом-потребителем на основании комплекса документальных результатов всех предыдущих этапов и результатов проверки установочной серии продукции. Только после подписания PSW-заявки завод-изготовитель получает право производить продукцию и поставлять ее заводу-потребителю.

Этап 5 – производство, улучшение, обратная связь с потребителем. Его результатами являются:

- мониторинг удовлетворенности потребителя по ряду показателей, важных как для потребителя, так и для поставщика;

- снижение изменчивости процессов, т.е. приведение процессов к более стабильной работе, с меньшим разбросом показателей качества;

- осмысление собственного опыта производства, т.е. глубокое понимание всех свойств процессов; это пригодится для последующих APQP-процессов.

Рисунок 1 - Основные этапы APQP-процесса

Приведенные этапы выполняются последовательно-параллельно, т.е. с перекрытием по времени, что необходимо для сокращения сроков разработки.

Календарный план APQP-процесса

Первой задачей APQP-команды после организационных действий следует считать разработку календарного плана на основе типового временного графика APQP-процесса (рисунок 1). В плане указывают все необходимые мероприятия, сроки и необходимые ресурсы. Планируемые сроки, отражаемые в плане, выбирают, исходя из требуемых сроков и ожиданий потребителя, а также с учетом типа а/к и его сложности. Желательно, чтобы все члены команды были согласны с каждым сроком, действием и выделенными ресурсами. План может содержать задачи, этапы и/или другие события. На основании плана APQP-команда имеет возможность прослеживать исполнение этапов и планировать совещания. Каждый этап должен иметь плановые даты "начала" и "окончания" и записи фактических сроков выполнения.

Документирование информации о состоянии дел помогает проводить мониторинг и фокусировать внимание на позициях, требующих специальных усилий.

APQP-команда отвечает за соответствие календарного плана планам потребителя. Календарный план рекомендуется согласовывать с потребителем.

Пример календарного плана APQP-процесса

Таблица 1 – Календарный план этапа «Проектирование и разработка плана качества»

|  | 9янв. | 10янв. | 11янв. | 12янв. | 13янв. | 14янв. | 15янв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектирование и разработка плана качества |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка стратегии |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка инструкций для сотрудников |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределение ответственности |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка системы управления |  |  |  |  |  |  |  |
| Сбор информации о потребностях и ожиданиях потребителя |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ собранной информации |  |  |  |  |  |  |  |
| Определения ключевых показателей продукции |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2 – Календарный план этапа «Проектирование и разработка продукции»

|  | 15ян-22ян | 22ян-29ян | 29ян-5фев | 5фев-12фев | 12фев-19фев | 19фев-26фев | 26фев-5мар | 5мар-13мар | 13мар-20мар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектирование и разработка продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технического задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка конструкторской документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка ремонтной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструкции по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструкции по утилизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание опытных образцов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание стендов для проведения испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ результатов испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3 – Календарный план этапа «Проектирование и разработка процессов»

|  | 20мар | 21мар | 22мар | 23мар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектирование и разработка процессов |  |  |  |  |
| Определение основных производственных процессов |  |  |  |  |
| Определение входной и выходной информации ресурсов |  |  |  |  |
| Разработка рабочих инструкции для каждого процесса |  |  |  |  |

Таблица 4 – Календарный план этапа «Подготовка производства»

|  | 23мар-30мар | 30мар-6апр | 6апр-13апр | 13апр-20апр | 20апр-27апр | 27апр-4мая | 4мая-11мая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка производства |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление оснастки |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение госконтроля |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение контроля на готовность производства к выпуску новой продукции |  |  |  |  |  |  |  |

Используемы источники

- http://docs.cntd.ru/document/gost-r-51814-6-2005

- http://studopedia.ru/3_187626_osnovnie-etapi-protsessa-APQP.html

- http://5fan.ru/wievjob.php?id=35200