титульный лист

Содержание

Задание, вариант 408	3

Решение:	6

Список литературы:	11

Задание, вариант 408

Плановый отдел компании собрал полную информацию о видах и параметрах основных годовых работ. Известны технологическая последовательность работ, а также их продолжительность Тn, минимальное количество необходимых рабочих и фактически имеющееся количество исполнителей по каждой работе Nn.

Номер схемы задания и исходные данные представлены в табл. 1–3.

Определите параметры сетевого графика: ранний срок свершения события tip; поздний срок свершения события tiп; резерв времени события ri; полный резерв времени работы rп, свободный резерв времени работы rсв, частный резерв времени работы rч.

Постройте сетевой график в масштабе времени по ранним срокам свершения работ.

Таблица 1

Продолжительность работ, дни

| 1-я цифра. | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | 2-я цифра. | Т5 | Т6 | Т7 | Т8 | Т9 | 3-я цифра. | Т10 | Т11 | Т12 | Т13 | Т14 | Рис. год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 9 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 8 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 |
| 3 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | 3 | 7 | 9 | 4 | 6 | 9 | 4 |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 9 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 |
| 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 8 | 1 | 7 | 7 | 6 |
| 6 | 5 | 7 | 9 | 0 | 6 | 1 | 9 | 0 | 6 | 8 | 6 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | 0 | 8 | 7 | 8 |
| 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 9 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 9 |
| 9 | 3 | 9 | 2 | 6 | 9 | 0 | 7 | 7 | 2 | 8 | 9 | 5 | 7 | 5 | 9 | 0 | 0 |

Таблица 2

Минимальное и фактическое количество рабочих по видам работ, чел

| 1-я цифра | N1 | N2 | N3 | N4 | 2-я цифра | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | 3-я цифра | N10 | N11 | N12 | N13 | N14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2,5 | 1,2 | 6,8 | 3,4 | 0 | 6,6 | 4,4 | 2,9 | 5,6 | 9,9 | 0 | 2,7 | 7,9 | 5,5 | 6,7 | 2,6 |
| 1 | 3,3 | 5,6 | 5,5 | 8,8 | 1 | 2,8 | 8,9 | 5,7 | 3,8 | 4,4 | 1 | 7,7 | 6,6 | 8,9 | 7,8 | 6,8 |
| 2 | 6,9 | 3,5 | 3,3 | 5,5 | 2 | 5,7 | 1,5 | 5,9 | 1,9 | 4,8 | 2 | 4,7 | 6,8 | 1,2 | 2,5 | 1,3 |
| 3 | 1,4 | 9,9 | 2,3 | 7,8 | 3 | 3,6 | 2,5 | 6,8 | 6,9 | 1,8 | 3 | 5,8 | 1,1 | 6,6 | 3,5 | 2,5 |
| 4 | 4,9 | 5,5 | 4,8 | 8,8 | 4 | 5,9 | 3,9 | 4,4 | 3,7 | 8,8 | 4 | 1,4 | 2,5 | 4,5 | 2,4 | 6,6 |
| 5 | 8,9 | 3,4 | 1,3 | 4,8 | 5 | 5,6 | 4,8 | 8,9 | 3,6 | 3,8 | 5 | 4,8 | 5,9 | 1,8 | 5,9 | 1,7 |
| 6 | 1,2 | 2,8 | 6,8 | 2,6 | 6 | 2,9 | 5,8 | 4,8 | 1,7 | 3,4 | 6 | 5,6 | 8,8 | 2,3 | 6,8 | 7,7 |
| 7 | 3,9 | 8,9 | 5,5 | 3,3 | 7 | 2,9 | 3,9 | 1,6 | 8,9 | 5,7 | 7 | 9,9 | 1,8 | 2,9 | 7,8 | 4,4 |
| 8 | 2,6 | 3,0 | 5,5 | 9,9 | 8 | 2,6 | 3,4 | 4,7 | 1,8 | 2,2 | 8 | 1,9 | 2,2 | 1,7 | 8,8 | 4,6 |
| 9 | 3,9 | 1,4 | 2,6 | 1,9 | 9 | 4,8 | 7,8 | 3,3 | 2,9 | 8,9 | 9 | 6,9 | 1,1 | 4,4 | 5,5 | 6,6 |

Таблица 3

Количество рабочих и продолжительность работ, дни

| 1-я цифра | N15 | N16 | N17 | N18 | 2я цифра | N19 | N20 | Т15 | Т16 | 3-я цифра | Т17 | Т18 | Т19 | Т20 | Nбр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3,7 | 4,4 | 2,6 | 1,5 | 0 | 5,5 | 2,7 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 1 | 6,7 | 1,4 | 8,9 | 4,6 | 1 | 1,6 | 3,8 | 0 | 7 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 9 |
| 2 | 2,5 | 8,8 | 3,6 | 1,3 | 2 | 6,9 | 5,6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 10 |
| 3 | 5,6 | 5,5 | 4,5 | 9,9 | 3 | 3,6 | 1,7 | 7 | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 11 |
| 4 | 8,8 | 2,4 | 6,6 | 3,5 | 4 | 2,8 | 6,8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 |
| 5 | 4,6 | 8,9 | 1,2 | 5,5 | 5 | 4,9 | 3,9 | 5 | 4 | 5 | 9 | 8 | 2 | 4 | 8 |
| 6 | 1,1 | 3,4 | 5,9 | 4,7 | 6 | 1,8 | 2,8 | 6 | 0 | 6 | 8 | 5 | 6 | 0 | 7 |
| 7 | 1,8 | 6,6 | 5,9 | 7,8 | 7 | 5,7 | 2,9 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 |
| 8 | 3,3 | 7,7 | 2,3 | 5,7 | 8 | 7,9 | 5,8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| 9 | 5,8 | 2,2 | 2,5 | 4,8 | 9 | 4,4 | 1,9 | 2 | 8 | 9 | 5 | 9 | 6 | 4 | 5 |

Рис.  Сетевой график работ на 9-й год

Решение:

Проведем расчет параметров сетевого графика в таблице

Рис.  Сетевой график работ на 9-й год

Расчет параметров сетевого графика начнем с заполнения первых трех граф таблицы 2. В гр. 1,2 и 3 запишем коды событий, строго по их возрастанию, а в гр.4 проставим продолжительность выполнения работ. Далее рассчитаем наиболее ранние сроки начала и окончания работ (табл.4, гр.5 и 6). Расчёт слева направо. Для работ, опирающихся на исходное событие, наиболее раннее начало принимаем равным нулю (t(0-1)Р.Н. = 0) и заносим в гр.4 табл.4. Ранний срок окончания работ получается в результате сложения  t(i-j)Р.Н. и  t(i-j) в каждой строке (t(i-j)Р.О. = t(i-j)Р.Н + t(i-j)).

Например, для:

t(1-2)Р.О. = 0 +7 = 7 дн.

t(3-6)Р.О. = 11+ 2 = 13 дн.

t(5-8)Р.О. = 20 + 1 = 21 дн.

Аналогичные расчеты проведем для всех событий. Полученный результат заносим в гр.6 табл.4.

Если начальному событию рассматриваемой работы предшествует несколько работ, то в качестве t(i-j)Р.Н. выбираем наибольшее значение (t(i-j)Р.Н. = max ( t(i-j)Р.О.)). Например, t(6-8)Р.Н. = 13, так как работе (6-8) предшествуют две работы: (2-6), (3-6), из которых работа (3-6) имеет максимальное раннее окончание равное 13, а раннее окончание работы (2-6) равно 12.

Таблица 4

Расчет параметров сетевого графика

| Работа |  |  | t(i-j) | t(i-j)Р.Н. | t(i-j)Р.О. | t(i-j)П.Н. | t(i-j)П.О. | rп (i-j) | rсв (i-j) | rч (i-j) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т | i | j |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Т1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Т2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 |
| Т3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 14 | 17 | 14 | 0 | 14 |
| Т4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Т5 | 2 | 6 | 5 | 7 | 12 | 15 | 20 | 8 | 1 | 8 |
| Т6 | 3 | 6 | 2 | 11 | 13 | 18 | 20 | 7 | 0 | 7 |
| Т7 | 3 | 5 | 9 | 11 | 20 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Т8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 21 | 23 | 18 | 15 | 1 |
| Т9 | 4 | 7 | 9 | 3 | 12 | 17 | 26 | 14 | 14 | 0 |
| Т10 | 5 | 7 | 6 | 20 | 26 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Т11 | 5 | 8 | 1 | 20 | 21 | 23 | 24 | 3 | 0 | 3 |
| Т12 | 6 | 8 | 4 | 13 | 17 | 20 | 24 | 7 | 4 | 0 |
| Т13 | 6 | 9 | 3 | 13 | 16 | 27 | 30 | 14 | 11 | 7 |
| Т14 | 7 | 10 | 3 | 26 | 29 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Т15 | 8 | 9 | 6 | 21 | 27 | 24 | 30 | 3 | 0 | 0 |
| Т16 | 8 | 10 | 4 | 21 | 25 | 25 | 29 | 4 | 4 | 1 |
| Т17 | 8 | 11 | 7 | 21 | 28 | 25 | 32 | 4 | 4 | 1 |
| Т18 | 7 | 11 | 6 | 26 | 32 | 26 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Т19 | 10 | 11 | 3 | 29 | 32 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Т20 | 9 | 11 | 2 | 27 | 29 | 30 | 32 | 3 | 3 | 0 |

Расчёт наиболее поздних сроков начала и окончания работ ведётся снизу вверх в гр.7 и 8 табл.4.

Для завершающего события наиболее ранний срок свершения равен наиболее позднему сроку и равен продолжительности критического пути, т.е. t(j-k)Р.О. = t(j-k)П.О. = tКР. В нашем случае t(9-11)Р.О. = t(9-11)П.О. = 32 дн. Это значение записываем в гр.8 табл.4.

Позднее начало определяем как разность между t(i-j)П.О. и её продолжительностью, т.е. t(i-j)П.Н. = t(i-j)П.О. - t(i-j)

Позднее окончание для каждой работы (i–j) определяется путём отыскания поздних начал работ — последующих за данной работой. Если за ней следует одна работа, то t(i-j)П.Н. будет являться t(i-j)П.О. для рассматриваемой работы и её значение из гр.7 переносим в гр.8 табл.4.

Например, для:

t(9-11)П.Н. = 32 – 2 = 29 дн.

t(10-11)П.Н. = 32 – 3 = 29 дн.

t(8-11)П.Н. = 32 – 7 = 25дн.

Аналогичные расчеты проведем для всех событий. Полученный результат заносим в гр.8 табл.4.

Если за данной работой следует несколько работ, тогда выбираем минимальное значение позднего их начала. Например, за работой (6-8) следуют три работы (8-9), (8-10) и (8-11), т.е. t(8-9)П.Н. = 24, t(8-10)П.Н. = 25 и t(8-11)П.Н. = 25. Выбираем минимальное значение, равное 24, и переносим из гр.7 в гр.8 для работы (6-8), т.е. t(6-8)П.О. = 24.

Полный (общий) резерв времени работы (i-j) определяем как разность между наиболее поздним (гр.7)  и  наиболее ранним (гр.5) окончанием работы (i-j), а результат заносим в гр.9 табл.4.

rп(i-j) = t(i-j)П.О. – t(i-j)Р.О.

rп(1-3) = 11 –  4 = 7 дн.

rп(3-5) = 20 – 20 = 0 дн.

rп(8-9) = 30 – 27 = 3 дн.

Аналогичные расчеты проведем для всех событий. Полученный результат заносим в гр.9 табл.4.

Расчёт частных резервов времени работы (i–j) ведём в табличной форме снизу вверх с использованием формул для определения частного резерва времени первого вида результат записываем в гр. 11 табл.4.

rч (i-j) = t(i-j)П.О. – t(h-i)П.О. – t(i-j)

Например:

rч (9-11) = 32 – 30 – 2 = 0 дн.

rч (10-11) = 32 – 29 – 3 = 0 дн.

rч (1-4) = 17 – 0 – 3 = 14 дн.

Свободный резерв (частный резерв времени второго вида) рассчитываем по формуле (результат заносим в гр.10 табл.4)

rсв (i-j) = t(j-k)Р.Н. – t(i-j)Р.О.

Например:

rсв (1-4) = 3 – 3  = 0 дн.

rсв (4-5) = 20 – 5  = 15 дн.

rсв (4-7) = 26 – 12 = 14 дн.

Аналогичные расчеты проведем для всех событий. Полученный результат заносим в гр.10 табл.4.

Критический путь последовательно проходит через работы, резервы времени которых равны нулю. Исходя из расчетов, можем заключить, что критический путь для данного проекта проходит через работы (1-2), (2-3), (3-5), (5-7), (7-10), (10-11).

Продолжительность проекта в целом, определяемая как сумма работ, лежащих на критическом пути, составляет Т = 32 дн.

На основании данных таблицы построим сетевой график в масштабе времени

| Работа |  |  |  | Дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | i | j | t(i-j) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Т1 | 1 | 2 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т2 | 1 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т3 | 1 | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т4 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т5 | 2 | 6 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т6 | 3 | 6 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т7 | 3 | 5 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т8 | 4 | 5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т9 | 4 | 7 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т10 | 5 | 7 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т11 | 5 | 8 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т12 | 6 | 8 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т13 | 6 | 9 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т14 | 7 | 10 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т15 | 8 | 9 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т16 | 8 | 10 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т17 | 8 | 11 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т18 | 7 | 11 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т19 | 10 | 11 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т20 | 9 | 11 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис. Сетевой график в масштабе времени

Список литературы:

- Жуков Б. М. Исследование систем управления [Текст] : учебник : для студентов вузов, обучающихся по специальности "Менеджмент организации" / Б. М. Жуков, Е. Н. Ткачева. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 206 с.

- Король С. П. Календарное планирование. Сетевые графики и оптимизационные задачи [Текст] : учебное пособие / С. П. Король, В. А. Пархоменко ; М-во образования и науки Российской Федерации, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Кубанский гос. технологический ун-т". - Краснодар : ГОУ ВПО "КубГТУ", 2010. - 92 с.

- Орлова, Ю.А. Системы управления предприятием : учеб. пособие [Электронный ресурс]. - Волгоград : ВГАФК, 2010. - 179 с.

- Плескунов М.А. Задачи сетевого планирования [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.А. Плескунов - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 92 с.

- Разу М.Л. под ред. и др. Управление проектом [Электронный ресурс] : основы проектного управления : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Менеджмент организации", "Гос. и муниципальное упр.", "Маркетинг", "Упр. персоналом", "Упр. инновациями", "Нац. экономика" / [М. Л. Разу и др.] ; под ред. М. Л. Разу ; Гос. ун-т упр. - 4-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2015. - 756 с.