Структура проекта

В качестве темы проекта необходимо выбрать актуальную социальную проблему конкретной категории населения на определенной территории.

I. Титульный лист

II. Аннотация содержит ясное и краткое описание сути проекта. Аннотация составляет один абзац из 5-6 предложений, отвечающих на вопросы:

- кто будет выполнять проект?

- почему и кому нужен этот проект?

- что получится в результате?

- как проект будет выполняться?

- сколько потребуется денег?

III. Информация о заявителе. Объясняет, кто разработал проект, кто будет выполнять проект и почему. Разработчиком проекта являются студенты, написавшие проект. Здесь необходимо пояснить почему каждый из разработчиков может реализовать данный проект.

Например: Иванов Петр обладает лидерскими качествами, способен организовать деятельность команды, коммуникабелен, стрессоустойчив.

IV. Описание проблемы. Обосновывается, почему возникла необходимость в выполнении проекта. Состоит из 2 частей:

1. Формулировка проблемы. Проблема формулируется в одно предложение через отсутствие чего-либо, высокий или низкий уровень, недостаток и т.д.

Пример:

Проблема: отсутствие специализированных мест для курения на территории НГТУ;

Проблема: недостаточное количество точек питания в 3 учебном корпусе НГТУ;

Проблема: низкий уровень информированности студентов НГТУ о работе в ЭБС.

2. Актуальность проблемы. Данный раздел доказывает, что проблема существует, что она объективна и актуальна. Актуальность должна основываться на реальных фактах, статистических данных, нормативных актах, на уже имеющемся опыте исследований в данной области. Объем актуальности – 0,5 стр.

V. Цели и задачи. Из раздела должно быть ясно, что получится в результате выполнения проекта, какие изменения произойдут в существующей ситуации. Состоит из 2 частей:

1. Цель трансформируется из проблемы по примеру:

Цель: создание специализированных мест для курения на территории НГТУ;

Цель: увеличение количества точек питания в 3 учебном корпусе НГТУ;

Цель: повышение уровня информированности студентов НГТУ о работе в ЭБС.

2. Задачи – это глобальные шаги и мероприятия, которые необходимо провести для достижения цели. Оптимальное количество задач – 3-4.

Пример: поиск и привлечение ресурсов; проведение строительных работ; проведение рекламной кампании; изучение общественного мнения и т.д.

VI. Этапы  и мероприятия. Указываются мероприятия, которые необходимо провести для достижения намеченных результатов и для решения поставленных задач. Из раздела должно быть ясно, что будет сделано и в какой последовательности. Как правило выделяется три основных этапа любой деятельности: начальный, основной и заключительный. В рамках каждого этапа необходимо описать планируемые мероприятия.

Пример

- Начальный этап (на данном этапе реализуются мероприятия, связанные с подготовкой к реализации сути проекта; включает около 8 мероприятий):

  - Сбор проектной группы

  - Анализ проблемной ситуации

  - Заключение договора

  - Привлечение ресурсов и т.д.

- Основной этап (на данном этапе выполняются мероприятия, связанные с реализацией сути проекта; включает около 10 мероприятий):

  - Найм рабочих

  - Установка оборудования

  - Покраска стен

  - Тестирование оборудование и т.д.

- Заключительный этап (на данном этапе реализуются мероприятия, связанные с подведением итогов  проекта; включает около 5-6 мероприятий):

  - Подготовка отчета

  - Сдача отчета

  - Сбор информации об эффективности проекта

  - Освещение результатов проекта в СМИ и т.д.

VII. Календарный план. Раздел описывает распределение запланированных мероприятий во времени. Необходимо определить сроки проекта (срок проекта – с момента разработки проекта до момента сдачи последнего отчета по реализации проекта). Срок проекта разбивается на равные временные промежутки. Затем календарный план изображается в виде таблицы, где определяется в какой временной промежуток планируется реализация того или иного мероприятия.

Пример

Срок проекта: 01.12.15 г. – 01.05.16 г.

| Мероприятие (здесь обозначаются все запланированные мероприятия) | 01.12.15 – 01.01.16 | 01.01.15 –01.02.16 | 01.02.15 – 01.03.16 | 01.03.15 – 01.04.16 | 01.04.15 – 01.05.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Сбор проектной группы |  |  |  |  |  |
| - Анализ проблемной ситуации |  |  |  |  |  |
| - Заключение договора |  |  |  |  |  |
| - Привлечение ресурсов и т.д. |  |  |  |  |  |

VIII. Бюджет. Раздел содержит список всех ресурсов, необходимых для проведения планируемых мероприятий. В проекте описываются 2 вида ресурсов: материальные и человеческие, а также возможные услуги. Цену стоит брать примерную.

| Ресурс | Ед. измерения | Цена за ед., руб. | Кол-во | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стол | Шт. | 4 000 | 3 | 12 000 |
| Волонтер | Чел. | - | 10 | - |
| Маляр (обозначается с какой периодичностью планируется оплата: месяц, день, час, раз) | Чел./мес. | 20 000 | 3 чел / 3 мес. | 180 000 |
| Интернет (обозначается с какой периодичностью планируется оплата: месяц, день, час, раз) | 1 раз в мес. | 500 | 3 мес. | 1 500 |
| Итого: |  |  |  | 183 500 |

IX. Оценка и отчетность. Из этого раздела должно быть ясно, как предполагается определить достигнута ли цель проекта, как будете контролироваться процесс выполнения проекта. В какой форме будет представлена отчётность о проделанной работе и затраченных средствах.

X. Дальнейшее финансирование. Раздел объясняет, каким образом, за счет каких ресурсов заявитель надеется сохранить и расширить достижения данного проекта; раздел должен убеждать в том, что после израсходования средств гранта найдутся ресурсы для поддержания инициативы, заложенной в проекте. Раздел имеет особую важность, если предусматривается продолжение работ по проекту по окончании срока действия гранта.