| Автономная некоммерческая организация высшего образования «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ». Кафедра экономики и управления Форма обучения: заочная. |
| --- |
| КУРСОВАЯ РАБОТА |  |  |
| По дисциплине « » На тему: « Организация управления проектами в организации (на примере.).» |  |  |
| Группа ______ |  |  |
| Студент |  | И.О. Фамилия |
| Преподаватель |  | И.О. Фамилия |

МОСКВА 2020  г.

Содержание

Введение	3

Глава 1. Теоретико-методологические аспекты управления проектами	5

1.1.	Сущность «управления проектами»	5

1.2.	Методы управления проектами	13

Глава 2. Исследование системы управления проектами в рекламном агентстве на примере	22

2.1. Краткая характеристика рекламного агентства	22

2.2. Анализ системы управления проектами в рекламном агентстве	25

2.3	Проект внедрения корпоративной системы управления проектами внутри рекламного агентства силами подрядчика	27

Заключение	33

Список использованных источников	35

# Введение

Актуальность темы. Современный этап развития проектов, результатом выполнение которых является продукт, характеризуется обязательной необходимостью максимально быстрого принятия оптимальных решений и необходимостью повышения эффективности функционирования в жестких конкурентных условиях.

Основные вызовы проектов – это высокая степень неопределенности, высокая скорость изменений, высокая цена (во всех смыслах) ошибок принятых решений, а в терминологии работы, принятые решения порождают риски деятельности.

Объект исследования – процесс управления проектами.

Предмет исследования – система отношений, возникающих в процессе управления проектами.

Цель работы: исследовать особенности проектного менеджмента.

Для достижения поставленной цели в курсовой работе решены следующие задачи:

- Исследовать сущность и особенности проектов в современном проектном менеджменте;

- Проанализировать современные подходы к управлению проектами.

- Проанализировать  управление проектами предприятия.

Для достижения поставленной цели задач были использованы общенаучные методы.

Теоретическим и методическим основанием работы является система общенаучных и специальных методов, а именно: историко-логический метод - для исследования эволюции экономической мысли по управления проектами; теоретического обобщения, систематизации, графически-аналитический.

Информационной базой исследования стали законодательные и нормативные акты, материалы службы статистики, научные исследования зарубежных и отечественных авторов, материалы статистической отчетности.

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы, приложений.

Глава 1. Теоретико-методологические аспекты управления проектами

  - Сущность «управления проектами»

В 21-м веке на конкурентных рынках особым конкурентным преимуществом становится способность компании - производителя товаров или услуг - быстро и адекватно реагировать на изменение среды своего существования, как внешней, так и внутренней. Перемены могут затронуть организацию с абсолютно любой стороны. Может измениться потребительский спрос, тренды и мода, шагнуть вперёд научно-технический прогресс или неожиданно смениться численный или демографический состав персонала организации. И часто для того, чтобы удерживать свои конкурентные позиции, а так же прирастать новыми конкурентными преимуществами, перед организацией встаёт вопрос о необходимость разработки и реализации тех или иных проектов.

Слово «проект» происходит от латинского слова projectus, что означает «брошенный вперед».

Такой перевод указывает на определение будущего плана действий, с чем до недавнего времени и ассоциировалось это понятие (план, предсказания, чертежи). Однако, сегодня в мировой практике трактовка понятия «проект», как и «проектный менеджмент» приобрело значительно более широкое значение и соответственно и неоднозначности. Все зависит от сферы использования проектов, выбранной модели, структуры знаний и тому подобное. В частности, как отмечается, в процессной модели (ISO 9000, 10006) проект рассматривается как процесс, состоящий из конкретных операций, с указанием четким их началом и завершением.

Рассмотрим некоторые из трактовок термина «проект» по разным источникам (таблица 1).

Таблица 1 - Толкование понятия «проект» по разным источникам

| Определение | Автор |
| --- | --- |
| Совокупность документов (расчетов, чертежей, макетов и т.п.), необходимых для возведения сооружений, изготовления машин, приборов и т.д. | Тхориков Б.А. |
| Предварительный текс какого-либо документа, который выносится на обсуждение, утверждение |  |
| Задуманный план действий; замысел, намерение |  |
| Совокупность направленных на достижение конкретного уникального результата взаимосвязанных мероприятий, операций и работ, что требуют больших затрат времени и ресурсов | Поташева Г. А. |
| Уникальный процесс, состоящий из совокупности взаимосвязанных и контролируемых работ с датами начала и завершения, и задуман с целью достижения цели соответствия конкретным требованиям, включая ограничения по времени, затратами и ресурсами | ISO / TR 10006: 1997 |
| Временное мероприятие (усилия), осуществляемое (задуман) для создания уникального продукта или услуги | A Guide to the Project Management Body of Knowledge |
| Уникальная совокупность взаимосвязанных действий (работ) с определенными датами начала и завершения, предназначенных для успешного достижения общей цели | AIPM – Australian Institute for Project Management |

Источник: Составлено автором

Проект - это временное предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуги или результата. Это определение даёт свод знаний по управлению проектами РМВОК. В других стандартах и источниках можно найти несколько иные определения, но все они сводятся к определённым критериям, которые и отличают проектную деятельность организации от деятельности регулярной.

Временные рамки - любой проект является ограниченным во времени, имеет старт и конечную, итоговую точку (стоит отменить, что это не относится к результату проекта, который может использоваться на протяжении неопределённого времени). Если этот критерий не выполняется, то деятельность относится к операциям.

Уникальность продукта, услуги, или результата - можно привести много примеров деятельности, которая ограничена во времени, но при этом не является проектом. Например, сотрудники коммерческого банка ежедневно обрабатывают десятки заявок на выпуск кредитных и дебетовых карт. Работа над каждой заявкой ограничена по срокам и имеет определённые этапы, но не является проектом, так как сводится к обеспечению серийного производства банковских карт.

Последовательная разработка. Как упоминалось выше, любой проект имеет начало и конец, но помимо этого он имеет и другие стадии жизненного цикла, и если обобщать, то любой, даже самый «неосознанный» проект проходит через эти стадии в том или ином виде.

Проект, как и любая деятельность в рамках коммерческих и некоммерческих организаций, подлежит управлению. На сегодняшний день разработано несколько формализированных стандартов, в которых зарегламентированы отдельные аспекты управления проектами. Основной стандарт - ANSI PMI PMBOK Guide Edition, 2004 - определяет предмет управления проектами и основные понятия: проект, жизненный цикл проекта, сущность управления проектом, фазы и стадии проекта, основные участники проекта, описывает 9 областей знаний управления проектами, 5 групп процессов управления проектами, 44 процесса управления проектами.

Любая организация генерирует и сохраняет внутри себя целых набор различных характеристик, действий и направлений развития проектной деятельности, совмещая в них собственный опыт функционирования организации, а так же фундаментальные теоретические аспекты управленческой деятельности. Так, например, коллективный принцип и различные инновационные методы, применяемые при выполнении задач, которые стоят перед организацией, на сегодняшний день являются самыми действенными методами успешных проектов. Они позволяют координировать разноплановую деятельность, которая лежит в основе реализации проектов, и надёжно развивать организацию, в которой проекты реализуются.

Таким образом, можно сделать вывод, что управление проектами - это отдельная самостоятельная область управления, которая сформировалась и была признана в середине XX в. как специфическая управленческая деятельность, локализованная во времени, имеющая уникальный определенный результат. Проектный менеджмент берёт своё начало исключительно из практических нужд промышленных организаций, которые испытывали острую нужду в переформировании управления. Обычно, при внедрении систем управления проектами, на практике начинаются применяться только отдельные инструменты и подсистемы проекта, например методика сетевого планирования.

В современном управлении проектами можно выделить два основных подхода: системный и деятельностный подход. Рассмотрим их более подробно, и зафиксируем разницу в их определении проектной деятельности.

В системном подходе проект - система временных действий, которые направлены на достижение конкретных единовременных целей. Особое внимание в системном подходе уделяется таким характеристикам проекта, как одноразовость, уникальность полученного результата, чёткая временная локализация.

В системном подходе существуют так называемые «три измерения проекта», которые отражают основные вопросы, на которые необходимо ответить при разработке проекта, и ответы на эти вопросы с учётом всех альтернатив и интересов всех сторон и являются задачей проектного менеджера и залогом эффективности проекта:

1. «Сколько времени необходимо на реализацию проекта?» - это вопрос позволяет понять временную локализацию и прописать сроки работы над проектом.

2. «Сколько затрат потребуется на реализацию проекта?» - ответ на этот вопрос становится основой для планирования бюджета проекта, расчёта необходимых ресурсов и т.п.

3. «Какой результат получим в конечном итоге?» - основной вопрос, включающий в себя актуальность разработки и реализации проекта, определение целей и видения конечного результата.

На рисунке 1 отражена взаимосвязь трёх измерений проекта в рамках системного подхода к управлению проектами. Как видно, каждое из характеристик проекта существует не обособленно, а в тесной связке с остальными.

Рисунок 1 – Три измерения проекта в рамках системного подхода

Источник: Составлено автором

В рамках деятельного подхода проект понимается как активная направленная деятельность по преобразованию идей в состояние желаемого будущего. Любой проект в своей основе несёт активную деятельность, направленную на создание инновации или на преобразование внутренней и внешней среды. При этом, в рамках данного подхода особое внимание уделяется мероприятиям и методам, которые максимально должны снизить неопределённость среды реализации проекта [7].

Прогнозирование - выступает формой предположительной оценки будущего состояния проекта, критерий уместности его реализации и существования. Прогнозирование имеет в своей основе множество методов, таких как метод экстраполяции, моделирования, экспертизы. Прогноз является основой для формирования SMART-целей и создания стратегии их достижения. Любой проект, направленный на создание или изменение какого-либо объекта или процесса в своей основе опирается на прогнозы, а последовательность действий для достижения целей формируется на этапе планирования.

Планирование - является научным и практическим обоснованием установления цели, выявления задачи, срока реализации, темпа, пропорций развития явления. План предполагает детальную проработку целей, прописанные способы деятельности, измеримые результаты. В основе планирования всегда лежит программа прописанных действий, включающая в себя шагов по достижению поставленной цели. В этом отличие программы и проекта. Программа лишь обозначает, прорабатывает необходимый набор, комплекс необходимых направлений деятельности, обозначает желаемые конечные цели и результаты, эффективность достижения этих целей. Проект же, в отличие от программы, точно рассчитывает методы и инструменты, необходимые для достижения целей, детально обозначая как мелкие промежуточные цели (суммарные задачи), так и реальные действия (сами задачи). Детальная проработка шагов и промежуточных действий, необходимых для достижения основных целевых установок проекта, позволяет наиболее точно запланировать, а впоследствии и спрогнозировать все параметры реализации проекта: сроки, материальные и нематериальные ресурсы, способы коммуникации.

Так же, рассматривая сущность понятия проект, необходимо затронуть основные элементы проектной деятельности, а именно субъект, объект, цели, технологии, средства и методы проектирования.

Субъект проектирования - управленцы и команда проекта, различные носители управленческой деятельности направленной на проект. Помимо непосредственных участников разработки и реализации проекта, на проектную деятельность могут оказывать влияние и другие заинтересованные стороны, например:

-	органы принятия решений, которые берут на себя функции контроля, ресурсного обеспечения и т.п.;

-	государственные и негосударственные организации, научные и

экспертные советы, способные повлиять на внимание СМИ и заинтересованных сторон к проекту, взять на себя независимую оценку и экспертизу проекта, оценить законность и правомерность проекта;

-	заинтересованные внешние пользователи.

К объектам проектирования относятся системы, процессы организации социальных связей, взаимодействий, включенных в проектную деятельность, подвергающиеся воздействиям субъектов проектирования и выступающие основанием для этого воздействия. Каждый объект обладает своей спецификой, а это значит, что при проектировании нужно учитывать то, к какому типу он относится, и уже опираясь на это применять особые методики и принципы, которые наилучшим образом подойдут для реализации конкретного проекта.

Важной деталью при проектировании выступает условие создания проекта - проектный фон, который является совокупностью внешних условий воздействующий на развитие и дальнейшее функционирование проекта. Важен учёт условий среды реализации проекта. Не всегда, даже самый выверенный и экономически эффективный проект, представляется возможным реализовать в конкретных условиях среды. Самым очевидным примером являются погодные и климатические условия, традиции и менталитет пользователей проекта, особенности законодательства территории реализации проекта.

Цель проектирования - определение будущего состояния системы, процессов, отношений. Цель должна быть выражена чётко и ясно, определена во времени, конечно измерима, и быть независима от внешней неопределённости. Иными словами, она должна трактоваться однозначно всеми сторонами, задействованными в проектной деятельности, чтобы не возникло ситуации «стремления в противоположные стороны».

Средства - совокупность приемов и операций для достижения цели. Это всё то, с помощью чего преобразуются и изменяются входные данные впроекте, а так же то, что помогает измерить или определить назначение и характер информации.

Методы - это пути и способы достижения целей и решения задач. Наиболее часто используют методы: мозгового штурма, экспертной оценки, метод аналогий, сетевого планирования, календарного планирования, структурной декомпозиции, имитационного моделирования и ресурсного планирования.

Практическими мероприятиями определяются направление, форма, содержание, привлечение дополнительного ресурса для дальнейшего функционирования.

Любой проект, как ограниченная во времени деятельность с конкретным результатом, имеет определённый жизненный цикл. Любой разрабатываемый и реализуемый проект проходит через определённые фазы, которые указаны ниже [8].

-	Инициация - иными словами, формирование идеи проекта. На данном этапе формируется устав проекта и его команда, формируются цели и видение конкретного результата.

-	Планирование - определение сроков реализации замысла, бюджета, ответственных лиц и рисков, расчёт необходимого бюджета. Именно на этой стадии определяется порядок и взаимосвязанность будущих работ проекта, планируются контрольные точки и формируются наиболее исчерпывающие критерии эффективности.

-	Реализация - этап, следующий за планированием, и подразумевающий под собой выполнение работ по проекту в соответствии с графиком, бюджетом и зонами ответственности.

-	Завершение - в основном, данный этап возложен на руководство компании, подразумевает под собой подведение итогов проекта, обратную связь, формализацию накопленных знаний и, если необходимо, формулировку предпосылок для разработки следующего проекта.

Подытоживая информацию из таблицы, можно отметить, что трактовка понятия «проект» сводится к следующим основным ключевым словам, как замысел (идея), совокупность мер, которые должны иметь свое начало и завершение, и документ, где описана идея и предложены меры по ее реализации. Эти ключевые понятия и определяют сущность термина «проект».

  - Методы управления проектами

Для выявления тенденций развития управления проектами в современных условиях, необходимо проанализировать историю зарождения проектного менеджмента, как самостоятельной дисциплины.

В основе методов управления проектами, используемых в настоящее время, лежат методики сетевого планирования, разработанные в конце 50-х гг. в США.

Фредерик Тейлор занимался линейными процессами и анализом производственной деятельности. Кроме того, он разработал принципы эффективного управления командой проекта. Продолжателем Тейлора называют Генри Гантта, который разработал структурный подход к управлению проектами.

В настоящее время управление проектами является признанной методологией инвестиционной и инновационной деятельности во всех развитых странах.

Что касается тенденций развития проектного менеджмента, справедливо заметить, что характерной особенностью ранка инвестиционных проектов является высокая конкуренция.

К Российским тенденциям в области управления проектами можно отнести:

- использование методологии управления проектами в нетрадиционных сферах (государственная власть, социальные проекты);

- увеличение количества профессионалов в проектном управлении, благодаря более качественному обучению и сертификации специалистов;

- разработка уникальных методологий управления проектами, созданных под конкретный вид деятельности и компанию;

- повышение интереса к управлению программами и портфелями проектов;

- выделение Офиса управления проектами в отдельное подразделение;

- внедрение и развитие информационной системы управления проектами (ИСУП);

- обновление международных и национальных стандартов и методологий управления проектами;

- ориентация на интересы стейкхолдеров проектов;

- растущая роль управления изменениями;

- совершенствование методов образования и управления командой проекта.

Методология управления проектом основывается на понятии жизненного цикла проекта - концепции, рассматривает проект как последовательность фаз, событий и этапов, каждый из которых имеет свое название и временные границы. Жизненный цикл проекта является базовым, исходным понятием, на котором основывается методика решения проблем начала, организации, реализации проекта, финансирования работ, выделение капиталовложений принятия проектных решений, и детализации проекта, получение и подтверждение конечного результата, внедрение его в определенные бизнес процессы и достижения этим конечной цели проекта.

Согласно методологии Института управления проектами (Project Management Institute) в течение жизненного цикла проекта предусмотрено выполнение следующих задач:

- Инициация (англ. Initiating)

- Планирование (англ. Planning)

- Выполнение (англ. Executing)

- Контроль и мониторинг (англ. Controlling andMonitoring)

- Завершение (англ. Closing).

Управление проектом на этапах реализации каждой из перечисленных задач предполагает, прежде всего, выработки и принятия проектных решений и контроль их выполнения. Для каждого из этапов существует характерная категория задач и проектных решений, что руководитель проекта принимает для их выполнения.

В частности:

- на этапе инициирования основным является процесс принятия решений по определению и согласованию условий выполнения проекта и требований к нему;

- на этапе планирования решения по выбору стратегии управления проектом способов, путей и средств реализации;

- на этапе выполнения - принятие проектных решений по эффективному распределению и использованию ресурсов с целью реализации определенной стратегии управления проектом;

- задача контроля и мониторинга проекта предполагает принятие проектных решений по оценке промежуточных, текущих результатов, влияния на процесс выполнения проекта и его изменение;

- на этапе завершения основными являются проектные решения по конечному результату, его оценки и достижения конечной цели проекта.

Следовательно, на каждом этапе жизненного цикла проекта для надлежащего выполнения определенных для него задач важным является обеспечение принятия эффективных проектных решений, основанных на точных и достоверных данных, описывающих состояние проекта и его ход выполнения и совершенных методиках принятия решений.

В зарубежной литературе выделяется семь основных подходов к управлению проектами, которые ведут свою историю с 50-х годов ХХ-го века (зарождение индустрии информационных технологий).

Наиболее распространенными подходы к управлению современными проектами, обозначены как традиционный подход, PRINCE2, Agile, метод критического пути и процессно-ориентированный метод.

Традиционный подход к управлению проектами имеет определенную последовательность действий, которые необходимо осуществить.

Не во всех проектах есть все вышеуказанные этапы, так как проекты могут быть завершены раньше, чем будут выполнены полностью. Некоторые проекты не проходят этап структурного планирования или мониторинга, а некоторые могут пройти через 2, 3 и 4 этап многократно. В различных отраслях используют различные вариации этих этапов проекта.

Каскадная модель хорошо работает на малых, четко определенных проектах, и часто неэффективна для крупных проектов, которые не полностью определены на начальном этапе. Особенно важно иметь это в виду при разработке новых или инновационных продуктов.

Это старейшая модель, из применяемых в проектах. Подразумевает под собой жесткую последовательность выполнения стадий проекта, причём ни одна следующая стадия не может начаться, пока не закончена предыдущая стадия.

Плюсами этой модели считается то, что она позволяет контролировать этапы проекта, и редко приводит к срывам сроков. Но данная модель подходит только для проектов с заранее чётко определёнными целями. Иными словами, владелец продукта должен досконально представлять себе конечный результат, потому что нет возможности быстро вернуться на несколько стадий назад и внести, например, корректировки в дизайн будущего программного продукта. Риск возникновения такой ситуации приводит зачастую к необходимости заключать дополнительные соглашения помимо технического задания, а так же часто делает проект более «дорогим».

Стоит отметить, что для разработки программного обеспечения водопадная модель не очень подходит по следующим причинам. Во-первых, потому, что требования, которые выражает заказчик к продукту, является не формализованными, могут быть неоднократно уточнены в течение процесса разработки, а иногда даже после завершения процесса разработки и тестирования. Во-вторых, обстоятельства и условия, в которых используется система, и со временем любая система требует усовершенствования или перестает использоваться.

Учитывая необходимость совершенствования, можно сделать вывод, что каскадная модель оправдает себя только как модель жизненного цикла для первой версии продукта.

Методика PRINCE2. PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments 2) - это структурированный подход к управлению проектами. Он сочетает в себе методологию PROMPT и PRINCE, который был разработан в 1989 Центральным телекоммуникационным и компьютерным агентством в качестве государственного стандарта Великобритании по управлению проектами. PRINCE2 представляет собой метод управления проектом в рамках четко определенной структуры.

PRINCE2 описывает процедуры для координации деятельности команды проекта в процессе его разработки, а также процедуры, которые используются при внесении изменений в проект или в случае существенных отклонений от первоначального плана. Данный подход сосредоточен на определении и подачи продукта, в частности, на требованиях к его качеству. В этом подходе каждый процесс определяется со своими входами и выходами, с конкретными целями и действиями, которые будут осуществлены. Это дает возможность контролировать любые отклонения от первоначального плана.

Благодаря разделению процессов на управляемые этапы PRINCE2 дает возможность эффективно управлять ресурсами.

Agile - это собирательный термин для многих методологий управления проектами, в частности:

- Scrum. Целостный подход к разработке продукта, который фокусируется на итеративных целях, которые ставит Владелец продукта (Product Owner), и которые сформулированы в перечне требований к функциональности проекта. Они воплощаются Командой проекта при содействии Scrum master'ом.

- Extreme Programming (Экстремальное программирование, XP) – набор практик, основанных на наборе принципов и ценностей, целью которых является внедрение тесного сотрудничества и обратных отзывов на всех уровнях разработки продукта. Экстремальное программирование используют для снижения стоимости изменений в проекте. XP популяризировало TDD (разработка через тестирование) и парное программирование.

- eXtreme Manufacturing (XM), основанный на методах Scrum, Kanban и Kaizen и способствует быстрому проектированию и прототипированию.

- Сrystal Clear, которая представляет собой гибкую методологию, сосредоточена на совместном расположении команды и тесном взаимодействии. CrystalClear фокусируется на людях, а не на процессах или артефактах.

- Kanban - основа для совершенствования процессов, используемых для управления текущей работой в проектах, которые управляются с гибкими подходами. Kanban является специфическим подходом для разработки программного обеспечения.

- Scrumban - смешанный подход к управлению проектами, базируется на Scrum и Kanban. Он фокусируется на том, чтобы использовать гибкость Kanban и структуру Scrum.

Метод критического пути в управлении проектами – это метод планирования и управления проектами, который фокусируется на управлении

ограниченными ресурсами, которые необходимы для выполнения задач проекта. Этот метод по сути представляет собой расширение теории ограничений для проектов. Основной целью является повышение производительности (то есть увеличение количества выполненных задач) проектов в организации. При применении первых трех из пяти шагов теории ограничений, системные ограничения для всех проектов выражаются соответственно ресурсами.

Чтобы использовать эти ограничения, одним задачам на критическом пути ставят высокий приоритет, чем другим. Таким образом, проект планируется и управляется так, чтобы обеспечить наличие необходимых ресурсов в момент начала задач из критического пути, подстраивая остальные ресурсы под критический путь.

План проекта обычно должен быть подстроен под распределение ресурсов, и самую длинную последовательность задач с ограничением ресурсов определяют, как критический путь. В многопроектных средах распределение ресурсов происходит между различными проектами. Тем не менее, часто достаточно определить один из ресурсов, который выступает в качестве ограничения между проектами, поочередное выполнение которых планируется исходя из доступности этого ресурса.

Использование процессно-ориентированного подхода к управлению проектами было вызвано использованием моделей зрелости, таких как CMMI и ISO / IEC15504. Процессно-ориентированное управление проектом это подход, который рассматривает бизнес как набор процессов. Эти процессы управляются и совершенствуются организацией с целью достижения ее миссии, целей и видения.

Соотношение между процессами и видением помогает организации разрабатывать стратегии, строить структуру бизнеса и использовать достаточно ресурсов, что требует достижение успеха в долгосрочной перспективе.

С точки зрения процессов, организация рассматривает свой бизнес как систему, ориентированную на достижение ее видения, и состоит скорее из вертикальных процессов, чем из определенных задач для отдельных функций. Система не является ни методом, ни средством для отдельного процесса, а скорее целостным подходом для управления процессами в организации. Поэтому, чтобы управлять процессами эффективно, организация должна иметь эффективную команду и полное знание о своих целях и видении.

В общем случае система управление сосредоточена на конкретных знаниях и решениях для стоимости и бюджета, с другой стороны, процессно-ориентированный подход применяет эти измерения оперативным способом, с учетом того, как каждый из них повлияет на компанию.

В результате последних исследований в области технологий и роста международной конкуренции, все больше организаций стремятся усовершенствовать методы интеграции организационной деятельности.

Выбор методики управления проектами является жизненно важным для реализации успешного проекта. Выбор конкретного подхода к управлению проектами обусловлен целым рядом факторов, в том числе периодом реализации проекта, факторами стоимости, сложности проекта и т.д., различные методологии имеют различные функции, которые подходят для конкретных требований проекта

Анализ и оценка проектов как исполненных (по факту затрат), так и подготавливаемых (по предполагаемым инвестициям) свидетельствуют о высокой стоимости внедрения. Риски потратить значительные средства очень велики. Реальная экономическая эффективность от внедрения большинства проектов далеко не во всех случаях может быть подтверждена.

Сделаем вывод. Выбор методики управления проектами является жизненно важным для реализации успешного проекта. Выбор конкретного подхода к управлению проектами обусловлен целым рядом факторов, в том числе периодом реализации проекта, факторами стоимости, сложности проекта и т.д., различные методологии имеют различные функции, которые подходят для конкретных требований проекта

Глава 2. Исследование системы управления проектами в рекламном агентстве на примере РА «1ON1»

2.1. Краткая характеристика рекламного агентства

Общество с ограниченной ответственностью «Особое мнение» (Рекламное агентство «1ON1») учреждено решением единоличного Учредителя и действует на основании Устава, Гражданского Кодекса РФ и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Целью деятельности РА «1ON1» является качественное и полное удовлетворение потребностей организаций, и частных лиц в услугах, а также получение прибыли.

Миссия  РА «1ON1» « Мы предлагаем яркие решения органично вписанные в концепцию пространства, вызывающие искренний интерес аудитории, вовлекая их в контакт с брендом, помогаем компаниям создавать уникальный опыт контакта человека с брендом, превращая контакт в событие».

Основной специализацией РА «1ON1»  являются следующие услуги в сфере BTL-маркетинга:

- Креатив и дизайн

- Разработка уникальных визуальных форм и решений

- 2D и 3D графика

- Видеоконтент, анимация и моушн-графика

- Производсто

- Нестандартные конструкции, объекты и инсталляции

- POS и промо-материалы

- Выставочные стенды и POP-UP решения

- Промо-текстиль и сувенирная продукция

- Интерактив и мультимедиа

- Интерактивные инсталляции

- Разработка приложений

- Дополненная и виртуальная реальность

- Бренд интеграции и пространственные коммуникации

- Интеграция бренда в пространство

- Спонсорские интеграции в мероприятия

- Инсталляции и арт объекты

- UGC решения

Деятельность агентства происходит на рынке B2B-услуг, поэтому клиентами являются представители крупного международного бизнеса в основном из канала HoReCa. Особенностью агентства можно назвать опыт работы большими рекламными бюджетами от 300 000 до 6 000 000 рублей. Тем не менее, порог входа для сотрудничества начинается от 150 000 рублей рекламного бюджета на один рекламный канал. За время существования агентства его клиентами стали:  крупнейший игрок табачного рынка -JTI, Bacardi со всей линейкой своих брендов, Ab in Bev, Jagermeister с которым у агентства подписан прямой контракт с головным офисом в Берлине, Julius Meinl.

Все сотрудники и руководство РА «1ON1»  в процессе своей деятельности ориентируются на следующие корпоративные ценности:

- Прозрачность в рабочих процессах и работе с клиентами. Сотрудники обязуются открыто говорить о проблемах, возникших в ходе работы, вести открытую документацию по проектам, к которой есть доступ у заказчика и руководства, оперативно реагировать на рабочие задачи и давать обратную связь.

- Работа на результат подразумевает сплочённую работу всех отделов для достижения бизнес-целей заказчика и обеспечения для него лучшего клиентского опыта.

- Погружение в бизнес клиента – подход, в рамках которого перед началом проекта все участвующие сотрудники близко знакомятся со спецификой бизнеса заказчика, выявляют все его явные и скрытые потребности, изучают кейсы и опыт других агентств, для составления эффективной стратегии продвижения.

Далее начнем с анализа финансовых показателей деятельности предприятия рекламной отрасли. Для получения достоверной оценки используем данные бухгалтерского и управленческого учетов за 2015-2018 отчетные года.

Таблица 2 - Результаты финансовой деятельности рекламного агентства "1ON1"

| Показать | Год |  |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2017 | 2018 | 2017 / 2015 | 2018 /2017 |
| Объем реализации в отчетном периоде | 810,4 | 1016,2 | 1097,5 | 205,8 | 81,3 |
| Объем реализации в базовом периоде | 768,1 | 810,4 | 1016,2 | 42,3 | 205,8 |
| Цена реализации рекламных услуг | 288,5 | 411,6 | 428,7 | 123,1 | 17,1 |
| Переменные затраты | 215,4 | 364,5 | 377,3 | 149,1 | 12,8 |
| Постоянные затраты | 248,3 | 339,7 | 376,7 | 91,4 | 91,4 |
| Прирост прибыли | 3092,13 | 9693,18 | 4178,82 | 6601,05 | -5514,36 |
| Прирост продаж | 42,3 | 205,8 | 81,3 | 163,5 | -124,5 |

Источник: Составлено автором

В 2017 прирост продаж составил 205,8 тыс. руб, что на 163,5 тыс. руб больше предыдущего года. В 2018 г. прирост продаж имеет позитивное значения (81,3 тыс. руб).

Такие изменения обусловлены ростом постоянных расходов, что указывает на необходимость их уменьшенных на исследуемом предприятии.

Рисунок 2 - Организационная структура РА "1ON1"

Организационная структура компании представлена на Рисунке 4 и имеет вид линейно-функциональной по следующим признакам:

- Отделы поделены по функциональному принципу;

- Линейное подчинение руководителю;

- Наличие простых линейных связей между функциональными подразделениями;

- Высокая ответственность руководителей подразделений.

При существующей организационной структуре руководство компанией находится в руках генерального директора, который принимает ключевые решения. Генеральному и исполнительному директору подчиняются отделы, во главе которых стоят функциональные руководители. Остальные сотрудники находятся в прямом подчинении у своих функциональных руководителей, которых находились остальные сотрудники. На сегодняшний день компания РА «1ON1» насчитывает около 25 сотрудников.

2.2. Анализ системы управления проектами в рекламном агентстве

Работа в рекламном агентстве «1ON1» строится по проектному принципу. В состав проектной команды обязательно входит менеджер проекта, отвечающий за координацию группы и коммуникацию с клиентом, а также дизайнеры. Размер проектной группы, а также сроки выполнения работ и механизм взаимодействия с клиентом варьируются в зависимости от сложности и специфики заказа.

Объем и сроки выполнения работ зависят от конкретного проекта, также как и способ взаимодействия с клиентом.

В месяц рекламное агентство 1ON1 выполняет около 3 крупных и 7 мелких проектов. В приоритете компании, крупные проекты, поскольку они приносят крупную прибыль. Но при этом компания теряет мелкие заказы, поскольку все ресурсы направлены на приоритетные направления. Крупные проекты реализуемы в РА «1ON1» могут занять по времени от 2х недель до нескольких месяцев, а мелкие проекты от 2х дней до 6 дней. Крупные заказы поступают чаще всего от разных клиентов, которые ранее не обращались в РА «1ON1», а мелкие заказы поступают от постоянных клиентов, но прибыли приносят меньше чем крупные за счет своего небольшого масштаба. В следствие того, что руководство ориентируется на более крупные проекты, РА «1ON1» теряет своих постоянных клиентов, по той причине, что проекты выполняются не в срок.

На стадии инициации любого проекта в рекламном агентстве устанавливается предварительная его стоимость, которая может уточняться по мере реализации проекта. После подписания договора, начинается работа над проектом. Стоит отметить, что, если отношения между агентством и клиентом доверительные, то предварительная работа может начаться и до подписания договора с дополнительными соглашениями.

В зависимости от объем работы и сроков проекта, возможны предварительные встречи с клиентом для обсуждения результатов, достигнутых на текущую дату, внесения корректировок и решения прочих организационных вопросов.

Рекламное агентство «1ON1», практикует тесное взаимодействие с клиентом во время работы над проектом, что обеспечивает большее понимание бизнеса клиента, его потребностей и потенциала. После окончания выполнения работ по проекту, агентство предоставляет на обсуждение с клиентом результаты своей работы. В дальнейшем, возможны корректировки, если заказчик имеет возражения, а также если подобные корректировки предусмотрены договором. Тем не менее, даже после окончания работы над проектом, общение между агентством и клиентом не прекращается, поскольку существует вероятность повторного обращения в агентство.

Руководитель рекламного агентства «1ON1» осуществляет управление проектами при помощи стандартных методов, однако в компании отсутствует стандартизированное управление проектами, что приводит к таким проблемам, как невыполнение работы в срок, потеря постоянных клиентов и отсутствие понимания внутри коллектива компании.

Таким образом, система управления проектами в компании отсутствует.

2.3	Проект внедрения корпоративной системы управления проектами внутри рекламного агентства силами подрядчика

Суть первого варианта проекта формирования корпоративной системы управления проектами заключается в привлечении сторонней компании, осуществляющей свою деятельность по внедрению корпоративной системы управления в компаниях, а также предоставляющей необходимое программное обеспечение для проектного управления. В качестве подрядчика нанимается консалтинговая компания Адванта.

Компания Адванта уже 12 лет эффективно решает задачи средних и крупных предприятий, холдингов по организации управления портфелем проектов, отдельными проектами и задачами. Выбор данной компании обусловлен тем, что помимо внедрения собственной автоматизированной системы управления проектами компания Адванта оказывает следующие услуги:

•	проведение стратегической сессии для руководства компании с целью определения стратегии и целей компании;

•	проведение аудита КСУП – оценка текущего уровня методологии, оценка компетенций руководителей проектов, процессов, проходящих в рамках проектной деятельности и определения разрыва между желаемым и действительным уровнем проектного управления;

•	построение КСУП, включая разработку методологии, обновление процессов, обучение персонала, и внедрение АСУП;

•	сопровождение опытной эксплуатации.

Таким образом, в первом варианте проект по формированию и внедрению корпоративной системы управления реализуется силами внешнего консультанта, предоставляющего программное обеспечение и услуги по внедрению.

На Рисунке 3 показаны преимущества использования КСУП, представленные компанией Адванта.

Рисунок 3 – Преимущества использования АСУП компании Адванта

Источник: Составлено автором

Как видно из Рисунка 3 программа, предложенная компанией- поставщиком, обладает широким спектром функций, которые позволяют не только автоматизировать процессы в организации, но также отслеживать и проводить анализ выполнения всех проектов компании.

В Таблице приведет перечень расходов, которые возникают при формировании и эксплуатации корпоративной системы управления проектами для первого варианта проекта.

Таблица 3 – Расходы на внедрение КСУП (1 вариант)

| Вид расходов | Категория |  |
| --- | --- | --- |
|  | Инвестиционные затраты (единовременные) | Текущие (повторяющиеся) |
| Программное обеспечение | Стоимость приобретения АСУП и системное ПО | Стоимость обновлений и техническая поддержка |
| Оборудование | Стоимость оргтехники, офисного оборудования. |  |
| Персонал | Стоимость обучения персонала. | Увеличение зарплаты сотрудникам в связи с ростом их квалификации (и, соответственно, повышением ценности для организации) |
| Организацион ные расходы | Стоимость изменений в организационной структуре, вызванных использованием АСУП. |  |

Источник: Составлено автором

Помимо приобретения информационной системы и оплаты услуг по внедрению КСУП, компании РА «1ON1» необходимо создать Офис управления проектами, а именно, выделить помещение, оборудовать его соответствующей оргтехникой, а также определить сотрудников, которые будут входить в данную группу.

В инвестиционные затраты на реализацию проект не входит аренда или приобретение специального помещения, поскольку офисное здание находится в собственности у компании и в нем имеется необходимое помещение. Поэтому и не возникнут дополнительные затраты по обслуживанию данного помещения. Но в качестве дополнительных инвестиционных затрат является закуп мебели и оргтехники для офиса.

На основании коммерческого предложения, выставленного компанией Адванта, на предоставление услуг по разработке и внедрению КСУП, а также расчета затрат на оборудование Офиса управления проектами, можно оценить инвестиционные затраты для первого варианта проекта, представленные в Таблице.

Таблица 4 – Инвестиционные затраты первого варианта проекта

| Статья расходов | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- |
| АСУП (100 сотрудников + 10 руководителей) | 1 480,00 |
| Консалтинговые услуги | 1 300,00 |
| Оборудование ОУП: | 150,00 |
| Рабочее место (стол, стул, тумба) 7 шт. | 101,50 |
| Офисный шкаф для документов 3 шт. | 15,30 |
| Лазерный принтер 2 шт | 30,00 |
| Маркерная доска 2 шт. | 3,20 |
| Итого: | 2 930,00 |

Источник: Составлено автором

К текущим затратам данного варианта проекта необходимо отнести стоимость обязательной технической поддержки автоматизированной системы управления, поскольку для корректной работы системы важно производить обновления и диагностировать возможные проблемы функционирования.

Помимо этого, к текущим затратам компании добавляется увеличенный ФОТ от создания Офиса управления проектами. В компании имеетсянеобходимое	количество квалифицированных сотрудников, способных осуществлять функции Офиса управления проектами. Поэтому при формировании КСУП и создании ОУП не осуществляется набор сотрудников в штат компании. Еще одной статьей текущих расходов при внедрении КСУП в компании является ежегодное обучение и аттестация действующих сотрудников с целью поддержания необходимого уровня квалификации сотрудников, использующих АСУП, а также с целью обучения новым инструментам ведения проекта.

| Вариант 1 | Год 1 | Год 2 | Год 3 | Год 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущие затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Техническая поддержка АСУП | 0,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| Обучение и аттестация сотрудников | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Увеличенный ФОТ ОУП (с соц. отчислениями) | 1 092,00 | 1 092,00 | 1 092,00 | 1 092,00 |
| Общий итог | 1 142,00 | 1 512,00 | 1 512,00 | 1 512,00 |

Таблица 5 – Текущие затраты первого варианта проекта

Источник: Составлено автором

Согласно коммерческому предложению, срок выполнения работ по разработке и формированию корпоративной системы управления проектами с настройкой информационной системы составляет 2 месяца. Для того, чтобы оценить эффективность реализации проекта формирования корпоративной системы	управления	проектами, необходимо спрогнозировать прибыль, которую получит компания от внедрения новой системы. При реализации инвестиционного проекта сокращение затрат компании представляет собой прибыль от внедрения новой системы.

По статистике, приведенной компанией Адванта, использование информационной системы и формирование КСУП обеспечивает сокращение затрат за неисполнение ограничений по проектам на 20% в год, особенно, относительно нарушения сроков исполнения проекта. В связи с этим, можно спрогнозировать доход, полученный за счет уменьшения убытков, связанных с нарушением сроков исполнения проектов.

Для составления прогнозируемого дохода от уменьшения убытков компании за счет внедрения КСУП произведем расчеты. За последние 2 года компания РА «1ON1» понесла убытки от нарушения сроков исполнения проекта. Средняя просрочка по проектам составляла 60 дней, что в денежном эквиваленте составляло около 9 млн. рублей убытков за нарушение сроков проекта.

Таблица 6 – Прогнозируемый эффект от внедрения КСУП

| Год | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| % сокращения количества дней просрочки | 20% | 30% | 50% | 70% |
| Кол-во дне просрочки | 48 | 42 | 30 | 18 |

Согласно прогнозам компании Адванта, с первого года после внедрения КСУП количество дней просрочки по проекту снизится на 20% и составит 48 дней, со второго года аналогично на 20%, и так далее, до нормализации работы компании при исполнении проектов в срок. В таблицах представлено прогнозируемое сокращение количества дней просрочки по проектам за счет внедрения КСУП и полученный за счет этого доход из расчета на 4 года.

Заключение

В работе определены особенности и характерные черты проектов, определены их содержание и место, выполнен обзор и анализ последних исследований в области управления проектами и рассмотрены наиболее распространенные подходы к управлению проектами. Среди их традиционный подход, PRINCE2, гибкий подход (Agile), метод критического пути (CCPM) и процессно-ориентированный подход к управлению проектами.

Самыми популярными системами управления проектами является Microsoft Project, Basecamp, JIRA (Atlassian), Wrike, Podio, Smartsheet, Teamwork Project Manager.

Современные системы управления проектом обеспечивают широкие возможности непосредственно в процессе управления проектом.

В работе осуществлен краткий обзор методологической базы управления рисками проекта в ее современной трактовке. Тенденции развития проектного управления постоянно повышают значение данного компонента системы Project Management.

Таким образом, можно сформулировать, что управление проектами -это отдельная самостоятельная область управления, которая  сформировалась  и была  признана в  середине  XX  в.  как специфическая  управленческая деятельность, локализованная во времени, имеющая уникальный определенный результат.  Проектный менеджмент берёт своё  начало  исключительно  из практических нужд промышленных организаций, которые испытывают острую нужду в переформировании управления. Изначально на практике начинаются применяться только отдельные инструменты и подсистемы проекта, например методика сетевого планирования.

В современном управлении проектами можно выделить  два  основных подхода: системный и деятельностный подход. Один из них уже упоминался в начале данного раздела. Сейчас же углубимся более детально в их определения в рамках проекта. Системный подход характеризуется тем, что при его применении проект рассматривается как  система  временных  действий,  которые  направлены  на достижение конкретно поставленных, но одноразовых целей. Под проектом в данном случае понимается временная организация предприятия, направленная на достижение какой-либо цели, получение конкретного товара или услуги. К характеристикам системного  подхода  относится:  одноразовость, уникальность,  инновационность,  результативность,  временная  локализация (четкие временные рамки).Вышеперечисленные   характеристики   существуют   в   тесном взаимодействии и формируют «тройное измерение» проекта –сроки.

В заключение нужно отметить, что внедрение КСУП может положительно повлиять на деятельность компании и ее эффективность при реализации проектов. Но стоит заметить, что на сегодняшний день не существует единой универсальной методологии формирования КСУП. Компания, которая принимает решение о изменении своей существующей системы, должна четко определить цели и методы реализации данного проекта. Реализация проекта по формированию КСУП не должна слепо опираться на существующие методологии, а должна учесть специфику работы в своей организации. Важно уделить необходимое внимание отношениям, существующим в коллективе, их ценностям и привычкам, поскольку основной проблемой внедрения КСУП в организации является отторжение новых правил и процессов сотрудниками, что может негативно сказаться на эффективности внедрения системы.

# Список использованных источников

- Антонов Г. Д. Управление проектами организации: учебник / Г.Д. Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 244 с.

- Антонов Г.Д. Управление проектами организации: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент", 27.03.05 "Инноватика" (квалификация (степень) "бакалавр") / Г. Д. Антонов, О. П. Иванова, В. М. Тумин. - Москва: Инфра-М, 2018. - 243 с.

- Бабенко Е.Р. Введение в теорию нечётких множеств и нечёткую логику: учебное пособие: для студентов направления 230100 "Информатика и вычислительная техника" / Е. Р. Бабенко, Н. А. Седова; Федеральное агентство морского и речного трансп., Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. образования "Морской гос. ун-т им. адм. Г. И. Невельского". - Владивосток: Морской гос. ун-т им. адм. Г. И. Невельского, 2016. - 276 с.

- Базилевич А. И. Управление проектами: учебник / под ред. Н.М. Филимоновой, Н.В. Моргуновой, Н.В. Родионовой. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 349 с.

- Володин В.В. Управление проектом: теория, методология, практика: монография / В. В. Володин, В. И. Хабаров. - Москва: Ун-т Синергия, 2018. – 221 с

- ДеМарко Т. Deadline: роман об управлении проектами / Том Демарко; перевод с английского А. Максимовой. - 11-е изд. - Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 329 с.

- Ким С.А. Теория управления: учебник / С. А. Ким. - Москва: Дашков и К°, 2017. - 239 с

- Коновалов Ю.В. Управление скрытым потенциалом развития проектных организаций: монография / Ю. В. Коновалов; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования "Нижегородский гос. технический ун-т им. Р. Е. Алексеева". - Нижний Новгород: НГТУ им. Р. Е. Алексеева, 2014. - 128 с.

- Максименко И.А. Оценка эффективности проектного управления: учебное пособие / И. А. Максименко; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский федеральный университет, [Торгово-экономический институт]. - Красноярск: СФУ, 2017. - 231 с

- Мерсино Э. Эмоциональный интеллект для менеджеров проектов: практическое руководство / Энтони Мерсино; перевод с английского Юлии Гиматовой. - Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 351 с

- Михеев В.Н. Живой менеджмент проектов / В.Н. Михеев. – М.: Эксмо, 2007. – 480 с.

- Нордстрем Кьелл А. Бизнес в стиле фанк: капитал пляшет под дудку таланта / К. Нордстрем, Й. Риддерстрале; пер. с англ. [П. Павловский]. - 3-е изд. - Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 284 с

- Побегайло М.Г. Управление проектами: методические указания по организации самостоятельной работы и выполнению контрольной работы направления 38.04.01 "Экономика", профиль "Бизнес-аналитика" по дисциплине "Управление проектами" для магистрантов заочной и очно-заочной форм обучения / М. Г. Побегайло; Федеральное агентство по рыболовству, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Калининградский государственный технический университет", Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота. - Калининград: Изд-во БГАРФ, 2017. - 54 с

- Попов Ю. И. Управление проектами: учеб. пособие / Ю.И. Попов, О.В. Яковенко. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 208 с.

- Поташева Г. А. Управление проектами (проектный менеджмент): учеб. пособие / Г.А. Поташева. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 224 с.

- Сазерленд Д. Scrum. Революционный метод управления проектами / Джефф Сазерленд; перевод с английского Марии Гескиной. - 3-е изд. - Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 270 с.

- Сычёва С.М. Стратегическое развитие организации и проектное управление: учебное пособие для подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент: [в 2-х ч.] / С. М. Сычева, кандидат экономических наук, доцент; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Государственный университет управления", Институт отраслевого менеджмента. - Москва: ГУУ, 2017-. - Ч. 1. - 2017. - 239 с

- Тихомирова О. Г. Управление проектом: комплексный подход и системный анализ: монография / О.Г. Тихомирова.  — М.: ИНФРА-М, 2018. — 300 с

- Тхориков Б.А. Проектное управление: учебно-методическое пособие / Б. А. Тхориков, О. А. Герасименко; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет". - Белгород: Белгород: БелГУ, 2017. - 63 с.

- Хигни Дж. Основы проектного менеджмента. Классическое руководство / Джозеф Хигни; перевод с английского Михала Попова. - Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 239  с

Тхориков Б.А. Проектное управление: учебно-методическое пособие / Б. А. Тхориков, О. А. Герасименко; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет". - Белгород: Белгород: БелГУ, 2017. - 63 с.

Максименко И.А. Оценка эффективности проектного управления: учебное пособие / И. А. Максименко; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский федеральный университет, [Торгово-экономический институт]. - Красноярск: СФУ, 2017. - 231 с

Антонов Г.Д. Управление проектами организации: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент", 27.03.05 "Инноватика" (квалификация (степень) "бакалавр") / Г. Д. Антонов, О. П. Иванова, В. М. Тумин. - Москва: Инфра-М, 2018. - с. 85

Базилевич А. И. Управление проектами: учебник / под ред. Н.М. Филимоновой, Н.В. Моргуновой, Н.В. Родионовой. — М.: ИНФРА-М, 2018. — с. 156

Гараедаги Д. Системное мышление: Как управлять хаосом и сложными процессами: платформа для моделирования архитектуры бизнеса. / Дж. Гараедаги; Пер. с англ. Е.И. Недбальская; научн. Ред. Е.В. Кузнецова. - Минск: Гревцов Паблишер, 2010. – с. 253

Гараедаги Д. Системное мышление: Как управлять хаосом и сложными процессами: платформа для моделирования архитектуры бизнеса. / Дж. Гараедаги; Пер. с англ. Е.И. Недбальская; научн. Ред. Е.В. Кузнецова. - Минск: Гревцов Паблишер, 2010. – с. 253

Коновалов Ю.В. Управление скрытым потенциалом развития проектных организаций: монография / Ю. В. Коновалов; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования "Нижегородский гос. технический ун-т им. Р. Е. Алексеева". - Нижний Новгород: НГТУ им. Р. Е. Алексеева, 2014. - 128 с.

Мерсино Э. Эмоциональный интеллект для менеджеров проектов: практическое руководство / Энтони Мерсино; перевод с английского Юлии Гиматовой. - Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 351 с