Задания для самостоятельной работы

Задание 1.

Компания выполняет работы на различных объектах. Продолжительность одного монтажа tм одинаковая.

Рассчитайте аналитически основные параметры потока: период развертывания потока Тр, период свертывания потока Тс, продолжительность установившегося потока Ту, время работы потока Тобщ.

Если известно, что компании требуется выполнить n работ (один вид работ образует один частный поток), находящихся на m объектах (захватках), а также, что предусматривается технологический перерыв между работами ni и ni+1, равный Tпер. Исходные данные представлены в табл. 28.

Начертите циклограмму потока и укажите на ней найденные параметры.

Сократите продолжительность работы потока:

- без привлечения дополнительных ресурсов и

- с привлечением дополнительных ресурсов (без увеличения количества бригад, без увеличения численного состава бригад).

Таблица 28

Данные для расчета ритмичных потоков

| 2-я цифра | Время работы tм, дни | Кол-во частных потоков n, шт. | 3-я цифра | Кол-во захваток m, шт. | Перерыв между потоками |  | 1-я цифра | Продолж. перерыва tпер, дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ni | ni+1 |  |  |
| 1 | 6 | 5 | 6 | 9 | 7(4) | 8(5) | 2 | 3 |

Исходные данные

Количество частных потоков n = 5;

количество захваток m = 9;

ритм работы бригад  tм = 6 дней;

между окончанием работы 4-го потока и началом работы 5-го потока на каждой захватке предусмотрен технологический перерыв tпер = 3 дня.

Решение

Рассчитаем основные параметры ритмичных потоков.

Время работы потока Тобщ  = (m + n – 1)∙ tбр + tпер =(9 + 5 – 1)6 + 3 = 81 день.

Продолжительность установившегося потока

Ту = (m – n +1)∙ tбр – tпер = (9 – 5 +1)6 –3 = 27 дней.

Период развертывания/свертывания потока

Тр = Тс= (n –1) ∙ tбр + tпер = (5 – 1) 6 + 3 = 27 дней.

Результаты аналитического расчета соответствуют результатам графического расчета, представленного на рис. 1.

Рис. 1 Результаты графического расчета

Сократим продолжительность работы потока без привлечения дополнительных ресурсов. Для этого предположим, что технологические условия производства работ позволяют делить захватку на 2 части. При этом уменьшится в два раза ритм работы бригады на новой захватке. Результаты организации производства представлены на рис. 2.

Рис. 2 Результаты оптимизации производства без привлечения дополнительных ресурсов

Оптимизируем по времени ритмичный поток методом привлечения дополнительных ресурсов - привлечение дополнительного количества рабочих в бригаду для сокращения ритма работы бригады в 2 раза. Результаты организации работ представлены на рис. 3.

Рис. 3 Результаты оптимизации производства с привлечением дополнительных ресурсов (увеличением количества состава бригад)

Оптимизируем по времени ритмичный поток методом привлечения дополнительных ресурсов – увеличение количества бригад. При увеличении количества бригад организационная модель разделится на две части, в первой будут выполняться работы первой бригадой, во второй – дополнительной бригадой. Результаты организации работ представлены на рис. 4.

Рис. 4 Результаты оптимизации производства с привлечением дополнительных ресурсов (увеличением количества бригад)