Задания для самостоятельной работы

Задание 1.

Компания выполняет работы на различных объектах. Продолжительность одного монтажа tм одинаковая.

Рассчитайте аналитически основные параметры потока: период развертывания потока Тр, период свертывания потока Тс, продолжительность установившегося потока Ту, время работы потока Тобщ.

Если известно, что компании требуется выполнить n работ (один вид работ образует один частный поток), находящихся на m объектах (захватках), а также, что предусматривается технологический перерыв между работами ni и ni+1, равный Tпер. Исходные данные представлены в табл. 28.

Начертите циклограмму потока и укажите на ней найденные параметры.

Сократите продолжительность работы потока:

- без привлечения дополнительных ресурсов и

- с привлечением дополнительных ресурсов (без увеличения количества бригад, без увеличения численного состава бригад).

Таблица 28

Данные для расчета ритмичных потоков

| 2-я цифра | Время работы tм, дни | Кол-во частных потоков n, шт. | 3-я цифра | Кол-во захваток m, шт. | Перерыв между потоками |  | 1-я цифра | Продолж. перерыва tпер, дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ni | ni+1 |  |  |
| 1 | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 2 | 3 |