МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

Архитектурно-строительный институт

Центр архитектурных, конструктивных решений и организации

строительства

КУРСОВая работа

по учебному курсу «Организация и планирование строительства»

тема: «Организация и планирование строительства физкультурно-оздоровительного центра»

| Студент | Д.П. Леонтьев (И.О. Фамилия) |  |
| --- | --- | --- |
| Группа | СТРбз-1603а (И.О. Фамилия) |  |
| Преподаватель | Н.В. Маслова (И.О. Фамилия) |  |

Тольятти 2021

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

Архитектурно-строительный институт

(наименование института полностью)

Центр архитектурных, конструктивных решений и организации строительства

(наименование подразделения полностью)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель центра АКРиОС

_______            О.Б. Керженцев

(подпись)         (И.О. Фамилия)

«____»___________20___г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы

Студент

1.Тема «Организация и планирование строительства физкультурно-оздоровительного центра»

2. Срок сдачи студентом законченной курсовой работы_____________________________

3. Исходные данные к курсовому проекту: рабочие чертежи по теме ВКР «Физкультурно- оздоровительный центр»

4. Содержание пояснительной записки курсового проекта (перечень подлежащих разработке вопросов, разделов): краткая характеристика объекта, ведомость объемов работ, определение потребности в строительных конструкциях, изделиях и материалах, подбор строительных машин и механизмов для производства работ, определение трудоемкости и машиноемкости работ, разработка календарного плана производства работ, определение потребности в складах, временных зданиях и сооружениях, проектирование строительного генерального плана, мероприятия по охране труда и технике безопасности на строительной площадке.

5. Ориентировочный перечень графического и иллюстративного материала (с точным указанием чертежей и форматов их представления). Курсовой проект содержит графическую часть 2 листа формата А1. Лист 1- Календарный план производства работ,график движения рабочих, график ведущих машин, график поставки материалов Лист 2 –Стройгенплан.

6. Дата выдачи задания «_____»________________20____г.

Руководитель курсовой работы          ___________                          Н.В. Маслова

(подпись)                                   (И.О. Фамилия)

Задание принял к исполнению           ___________

(подпись)                                     (И.О. Фамилия)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………..4

- Краткая характеристика объекта………………………….………….5

- Определение объемов работ………………………………………….6

- Определение потребности в строительных конструкциях,

изделиях и материалах……………………………………………….10

- Подбор строительных машин и механизмов для производства

работ……………………………………………………………………11

4.1. Выбор монтажного крана………………………………………...11

- Определение трудоемкости и машиноемкости работ……………...14

- Разработка календарного плана производства работ………..……..16

- Определение потребности в складах, временных зданиях и сооружениях…………………………………………………………….19

7.1. Расчет и подбор временных зданий……………………………….19

7.2. Расчет площадей складов………………………………………….20

7.3. Расчет и проектирование сетей водопотребления и

водоотведения…………………………………………………………..22

7.4. Расчет и проектирование сетей электроснабжения…………...…24

- Проектирование строительного генерального плана…….……...…27

- Мероприятия по охране труда и технике безопасности на

строительной площадке…………………………………………...….30

- Технико- экономические показатели……………………………......33

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………….………………………………………...35

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК……………….…………..…….......36

ВВЕДЕНИЕ

Целью работы является разработка курсового проекта по организации строительного производства.

Строительство физкультурно- оздоровительного центра является актуальным, в связи с необходимостью развития молодежной спортивной инфраструктуры района.

Проектируемое здание отвечает необходимым функциональным требованиям, имеет оригинальную архитектуру. Объект расположен в пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

Внешний фасад лаконично вписывается в окружающую застройку.

В процессе выполнения курсовой работы закрепляются знания по выполнению технико-экономического обоснования проектных расчетов, по разработке проектной и рабочей технической документации.

В процессе выполнения курсового проекта, используется только действующая нормативная и справочная литература.

1. Краткая характеристика объекта

Объект капитального строительства  –  физкультурно- оздоровительного центра с универсальным спортивным залом  для проведения  учебно-тренировочных занятий среди населения разных возрастных  групп в универсальном спортивном зале размерами 36х18 м, а также проведения соревнований местного значения среди занимающихся, для чего предусмотрены  раздвижные трибуны на 50 мест для зрителей. Возможно проведение занятий по баскетболу, волейболу, теннису, настольному теннису, бадминтону, мини-футболу.

Размеры здания в осях 60,8 х 30,0м. Высота универсального спортивного зала и зала индивидуальной силовой подготовки – 8 м и 4 м.

Строительство ведется в г. Москва.

Высота здания 11,35 м относительно уровня земли.

Рельеф местности спокойный.

Грунта представлены супесями, уровень грунтовых вод находится ниже дна котлована, поэтому проведение дополнительных операций по водопонижению не требуется.

Рис. 1.1. Разрез продольный

Рис. 1.2. План первого этажа

Рис. 1.3. Разрез поперечный

2. Определение объемов работ

Таблица. 2.1. Ведомость объемов строительно-монтажных работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол- во | Методика расчета и эскиз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 | Срезка растительного слоя грунта | 1000 м3 | 0,44 | F=88,0*50,0=4400,0 м2 V=F*t=4400,0*0.1=440 м3 |
| 2 | Планировка площадки бульдозером | 1000 м2 | 4,4 | F=88,0*50,0=4400,0 м2 |
| 3 | Разработка грунта в котловане одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой -навымет -с погрузкой | 1000 м3 | 2,64 1,45 | Грунт: суглинок до 1,8 м m=0,5м, α=630 Vкотл=13Hкотл∙Fв+Fн+FвFн где Fн=Ан∙Вн=31,8∙62,3=1981,1м2 Fв=Ав∙Вв=33,6∙64,1=2153,8м2 Vкотл=13∙1.8∙(1981,1+2153,8+ +1981,1∙2153,8)=3720,3м3 Vзасобр=V0-Vk∙kp=(3720,3- 1322.4) ∙1.1=2637.7м3 Vизб=V0∙kp-Vзасобр=3720,3*1,1- -2637.5=1454,83м3 |
| 4 | Ручная зачистка дна котлована | 100 м3 | 1,86 | Vр.з.=0,05∙Vкотл=0,05∙3720,3= =186,02 м3 |
| 5 | Уплотнение грунта вибротрамбовкой | 100 м3 | 35,73 | Fупл.=Fн=1981,1 м2 Vупл=1981,1*1,8=3565,98м3 |
| 6 | Обратная засыпка бульдозером | 1000 м3 | 2,64 | Vзасобр=2637.7м3 |
| II Основания и фундаменты |  |  |  |  |
| 7 | Устройство монолитных ж.б. столбчатых фундаментов | 100 м3 | 0,93 | V=77+15,5=92,5м3 |
| 8 | Устройство монолитных ж.б. ленточных фундаментов | 100 м3 | 0,72 | V=61+11=72м3 |
| 9 | Устройство монолитных ж.б. фундаментных балок | 100 м3 | 0,33 | V=33м3 |
| 10 | Устройство ж.б. фундаментной плиты | 100 м3 | 0,87 | V=56+30,5=86,5м3 |
| 11 | Гидроизоляция фундамента оклеечная | 100 м2 | 22,51 | S=2251,0м2 |
| III Надземная часть |  |  |  |  |
| 12 | Монтаж ж.б. колонн | 100 шт | 0,5 | К1 400х400 l=10м К2 400х400 l=8,3м К3 400х400 l=5м Nk1=18шт, Nk2=4шт Nk3=28шт Nобщ=Nk1+Nk2+Nk3=50шт |
| 13 | Монтаж стальных колон | 1т | 4,4 | M=4,4т |
| 14 | Монтаж стальных ферм пролетом 30 м | 1т | 19 | M=7+10,5+1,5=19т |
| 15 | Монтаж стальных балок покрытия | 1т | 32,65 | M=32,65т |
| 16 | Монтаж стальных второстепенных балок | 1т | 22,4 | M=15,4+7=22,4т |
| 17 | Монтаж стальных связей | 1т | 9,6 | M=9,6т |
| 18 | Устройство монолитных ж.б. стен | 100 м3 | 0,65 | V=65м3 |
| 19 | Устройство монолитных ж.б. перекрытий | 100 м3 | 0,73 | V=73м3 |
| 20 | Монтаж каркаса стен из профилей ЛСТК | т | 20,4 | M=4,144+10,02+4,143+ +0,69+1,362=20,4 т |
| 21 | Обшивка стен изнутри панелями Knauf | 100 м2 | 15,83 | SА-К=9*8+21*10,5=292,5 м2 SК-А=9*8+21*10,5=292,5 м2 S13-1=36*10,5+6,8*8+ 18*5,2=526м2 S1-13=36*10,5+18*5,2=471,6 м2 Sобщ=1582,6 м2 |
| 22 | Монтаж утепления стены | 100 м2 | 15,83 | Sобщ=1582,6 м2 |
| 23 | Устройство облицовки стен из фиброцемент-ных панелей | 100 м2 | 15,83 | Sобщ=1582,6 м2 |
| 24 | Кладка внутренних стен толщиной в один кирпич | м3 | 420,0 | V=Lобщ*h*t=420*4* *0,25=420 м3 |
| 25 | Установка окон и витражей | 100 м2 | 3.5 | ОК-1 1150х70 - 1шт, В1 2500х x3950 – 12шт, В2 2500х18900 – 1шт В3 5200х34400 – 1шт S=9,88*12+47.25*1+ +178.88*1=344.69 м2 |
| 26 | Установка дверей входных, межкомнатных | 100 м2 | 0.4 | S=1,89*10+3,25*3+1,68*2++3,7*1+2,1*2=39.9 м2 |
| IV Устройство полов |  |  |  |  |
| 27 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 1,44 | V=144м3 |
| 28 | Укладка профилированной мембраны Planter | 100 м2 | 39,5 | Sобщ=3946 м2 |
| 29 | Укладка гидроизоляции Техноэласт ЭПП | 100 м2 | 39,5 | Sобщ=3946 м2 |
| 30 | Устройство монолитной ж.б. плиты | 100 м3 | 4,46 | V=446м3 |
| V Кровля |  |  |  |  |
| 31 | Обшивка кровли профнастилом | 100 м2 | 18,24 | S=1824 м2 |
| 32 | Устройство пароизоляции | 100 м2 | 18,24 | S=1824 м2 |
| 33 | Утепление покрытий | 100 м2 | 18,24 | S=1824 м2 |
| 34 | Устройство кровли плоской наплавляемым материалом | 100 м2 | 18,24 | S=1824 м2 |

3. Определение потребности в строительных

конструкциях, изделиях и материалах

Определение потребности подсчитывается на основании ведомости объемов работ, а также нормативных документов ЕНиР, ГЭСН.

Таблица 3.1. Ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях и материалах.

| № п/п | Работы |  |  | Изделия, конструкции, материалы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование работ | Ед. изм. | Кол- во (объем) | Наименование | Ед. изм | Вес еди-ницы | Потреб-ность на весь объем работ |
| 1 | Монтаж ж.б. колонн | шт | 50 | Колонна ж.б. m=3.0т | шт т | 1 3,0 | 50 150,0 |
| 2 | Монтаж стальных ферм пролетом 30 м | шт | 7 | Стальная ферма m=2.8т | шт т | 1 2,8 | 7 19,6 |
| 3 | Монтаж балок покрытия | шт | 30 | Балки покрытия m=0.9т | шт т | 1 0,9 | 30 27,0 |
| 4 | Монтаж второстепенных балок | шт | 115 | Балки стальные m=0.4т | шт т | 1 0,4 | 115 46,0 |
| 5 | Монтаж стальных связей | шт | 35 | Связи стальные | шт т | 1 0,5 | 25 12,5 |
| 6 | Установка ар- матурного кар- касса раскаткой сеток | т | 8,5 | Горячекатаная арматурная сталь d=8мм | м кг | 1 0,395 | 21518,9 8500 |
| 7 | Монтаж каркаса стен из профилей ЛСТК | т | 20,4 | ЛСТК профили | м кг | 1 0,4 | 51000,0 20400 |
| 8 | Обшивка стен изнутри панелями Knauf | 1 м2 | 1583 | Панели Knauf | м2 кг | 1 20,0 | 1583,0 31660 |
| 9 | Монтаж утепления стены | 1 м2 | 1583 | Утеплитель минераловатный | м2 т | 1 0,003 | 1583 4,75 |
| 10 | Устройство облицовки стен из фиброцемент-ных панелей | 1 м2 | 1583 | Фиброцемент-ные панели | м2 т | 1 0,05 | 1583 79,15 |
| 11 | Обшивка кровли профнастилом | 100 м2 | 18,24 | Проф. настил | м2 т | 1 0,005 | 1824 9,12 |
| 12 | Утепление покрытий | 100 м2 | 18,24 | Утеплитель минераловатный | м2 т | 1 0,003 | 1824 8,66 |
| 13 | Устройство кровли плоской наплавляемым | 100 м2 | 18,24 | Наплавляемая гидроизоляция | м2 т | 1 0,006 | 1824 10,94 |
| 14 | Кладка внутренних стен толщиной в один кирпич | м3 | 420,0 | Силикатный кирпич ЦПР | м3 т м3 т | 1 1,8 1 1,2 | 420,0 756,9 105,0 126,0 |
| 15 | Монтаж оконных блоков | 100 м2 | 3.5 | Оконные блоки | м2 шт | 7,2 1 | 350 48 |
| 16 | Монтаж дверных блоков | 100 м2 | 0.4 | Дверные блоки | м2 шт | 1,9 1 | 400 210 |

4. Подбор строительных машин и механизмов

для производства работ.

4.1. Выбор монтажного крана

Высота подъема крюка

Требуемая высота подъема Hк. определяется от отметки установки крана по вертикали: учитывает разницу монтажного горизонта, относительно стояки крана h0.= 8,9м, запас для безопасности hз =2м, высота монтируемого элемента hэ =1.2м, высота строповки hст.=2м

Hк. = h0 + hз + hэ. + hст.

Hк. = 8,9 + 2,0 + 1,2+2 =14,1м

Таблица 4.1 Ведомость грузозахватных приспособлений:

| № п/п | Наимено-вание монтиру-емых элементов | Масса элемента | Наиме-нование грузозах-ватного устройства | Эскиз | Характерис-тика |  | Высо-та стро-повки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Грузо-подъ-емность | Мас- са, т |  |
| 1 | Самый тяжелый элемент | 3,0т | Строп канатный четы-рёхветве-вой типа 4СК |  | 10т | 0,038 | 14,1 |
| 2 | Самый удаленный элемент по гориз.-ли | 0,9 т | Строп канатный четы-рёхветве-вой типа 4СК |  | 2,5т | 0,015 | 14,1 |
| 3 | Самый удаленный элемент по высоте | 0,9т | Строп двух- ветвевой типа 2СК |  | 2,5т | 0,015 | 14,1 |

Вылет стрелы определяется графическим методом.

Оптимальный угол наклона стрелы к горизонту

Для стрелы без гуська

-длина стрелы:

где =1,5м

-вылет крюка

где =1,5м

Таблица 4.2. Технические характеристики стрелового самоходного крана

| Наименование монтируемого элемента | Масса эле-мента ,т | Высота подъема крюка ,м |  | Вылет стрелы ,м |  | Длина стрелы ,м | Грузоподъ- емность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Калонна ж.б. | 3,0 | 15 | 8,9 | 11,42 | 8 | 21,9 | 2,8 | 0,6 |

По итогу расчета примем кран КС-55729-1В

Рис.4.1.Грузовая характеристика крана

Таблица 4.3. Машины, механизмы и оборудование для производства работ.

| № | Наименование ма-шин, механизмов и оборудования | Тип марка | Техническая характеристика | Назначе- ние | Кол- во, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран стреловой «Галичанин» | КС-55729- -1В | Гр-ть max 3,85т, вылет стрелы max 14м,высота подъема max 17м, стрела 24,0м | Подьем фунд. блоков, плит арм, бетона | 1 |
| 2 | Бульдозер | Caterpillar D5N | Длинна отвала 3,3м Высота отвала 1.425м | Устройство песчаной подг. | 1 |
| 3 | Экскаватор | # Hyundai R80-7 | Оборудование обратная лопата, емкость ковша 0,28м3 | Разработка котлована | 1 |

5. Определение трудоемкости и машиноемкости работ

Составление калькуляции трудовых затрат и стоимости работ производится в соответствии с порядком и перечнем процессов, выполняемых на строительной площадке.

Табл.5.1. Ведомость трудоемкости и машиноемкости работ

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм | Обос-но- вание ЕНиР, ГЭСН | Норма времени |  | Трудоемкость |  |  | Всего |  | Профессион- альный, ква-лификацион- ный состав звена реко- мендуемый ЕНиР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Чел.-час | Маш.-час | Захв.1-6 |  |  | Чел.-дн | Маш.-см |  |
|  |  |  |  |  |  | Объем работ | Чел.-дн | Маш.-см |  |  |  |
| 1 | Подготовитель- ные работы | % | - | 8 | - | - | - | - | 301 | - | Разнораб.-е 2р-1 |
| 2 | Срезка расти- тельного слоя грунта | 1000 м3 | 01-01-031-02 | - | 11,0 | 0,44 | - | 1 | - | 1 | Маш.6р.-1 |
| 3 | Планировка площадки бульдозером | 1000 м2 | 01-01-036-03 | - | 0,19 | 4,4 | - | 1 | - | 1 | Маш.6р.-1 |
| 4 | Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой | 1000 м3 | 01-01-003-08 01-01-013-08 | - | 22,77 33,09 | 2,64 1,45 | - | 8 6 | - | 14 | Маш.6р.-1 |
| 5 | Ручная зачистка котлована | 100 м3 | 01-02-056-02 | 233 | - | 1.86 | 54 | - | 54 | - | Землекоп 3р.-1 |
| 6 | Уплотнение грунта вибротрамбовкой | 1000 м2 | 01-02-005-01 | 12,53 | - | 35,7 | 56 | - | 56 | - | Тракт.-ст 5р-1 |
| 7 | Обратная засыпка бульдозером | 1000 м3 | 01-03-032-02 | - | 6,71 | 2,64 | - | 2 | - | 2 | Маш.6р.-1 |
| 8 | Устройство монолитных ж.б. столбчатых фундаментов | 100 м3 | 06-01-001-05 | 785,88 | 31,3 | 0,93 | 91 | 4 | 91 | 4 | Плотник 4р.-1, 2р-1, Арм.-ик 4р-1, 2р-3 Бетонщик 4р.-1, 2р.-1 |
| 9 | Устройство монолитных ж.б. ленточных фундаментов | 100 м3 | 06-01-001-22 | 446,04 | 28,77 | 0,72 | 40 | 3 | 40 | 3 | Плотник 4р.-1, 2р-1, Арм.-ик 4р-1, 2р-3 Бетонщик 4р.-1, 2р.-1 |
| 10 | Устройство монолитных ж.б. фундаментных балок | 100 м3 | 06-01-005-04 | 453,6 | 23,96 | 0,33 | 19 | 1 | 19 | 1 | Плотник 4р.-1, 2р-1, Арм.-ик 4р-1, 2р-3 Бетонщик 4р.-1, 2р.-1 |
| 11 | Устройство ж.б. фундаментной плиты | 100 м3 | 06-01-001-16 | 220,66 | 27,31 | 0,87 | 24 | 3 | 24 | 3 | Плотник 4р.-1, 2р-1, Арм.-ик 4р-1, 2р-3 Бетонщик 4р.-1, 2р.-1 |
| 12 | Гидроизоляция фундамента оклеечная | 100 м2 | 08-01-003-02 | 14,3 | - | 22,51 | 40 | - | 40 | - | Гидроизол. 4р.-1, 3р.-1, 2р.-1 |
| 13 | Монтаж ж.б. колонн | 100 шт | 07-01-011-05 | 1000,16 | 135,03 | 0,5 | 63 | 9 | 63 | 9 | Маш.6р.-1, монт.кон.5р.-1,4р.-1,3р-1, 2р-1 |
| 14 | Монтаж стальных колон | 1т | 09-03-002-03 | 5,24 | 0,92 | 4,4 | 3 | 1 | 3 | 1 | Маш.6р.-1, монт.кон.6р.-1,5р.-1,4р-2, 3р-1 |
| 15 | Монтаж стальных ферм пролетом 30 м | 1т | 09-03-012-04 | 19,76 | 3,43 | 19 | 47 | 8 | 47 | 8 | Маш.6р.-1, монт.кон.6р.-1,4р.-3,3р-1 |
| 16 | Монтаж стальных балок покрытия | 1т | 09-03-002-12 | 18,25 | 2,57 | 32,65 | 75 | 11 | 75 | 11 | Маш.6р.-1, монт.кон.5р.-1,4р.-1,3р-1 |
| 17 | Монтаж стальных второстепенных балок | 1т | 09-03-002-12 | 18,25 | 2,57 | 22,4 | 51 | 7 | 51 | 7 | Маш.6р.-1, монт.кон.5р.-1,4р.-1,3р-1 |
| 18 | Монтаж стальных связей | 1т | 09-03-014-01 | 63,28 | 3,82 | 9,6 | 76 | 5 | 76 | 5 | Маш.6р.-1, монт.кон.6р.-1,4р.-1,3р-1 |
| 19 | Устройство монолитных ж.б. стен | 100 м3 | 06-01-121-01 | 1593,8 | 132,4 | 0,65 | 130 | 11 | 130 | 11 | Слесарь стр. 4р.-1, 3р-1, Арм.-ик 4р-1, 2р-3 Бетонщик 4р.-1, 2р.-1 |
| 20 | Устройство монолитных ж.б. перекрытий | 100 м3 | 06-01-122-01 | 743,85 | 39,53 | 0,73 | 68 | 4 | 68 | 4 | Слесарь стр. 4р.-1, 3р-1, Арм.-ик 4р-1, 2р-3 Бетонщик 4р.-1, 2р.-1 |
| 21 | Монтаж каркаса стен из профилей ЛСТК | 1т | 09-04-006-01 | 28,34 | 2,91 | 20,4 | 72 | 8 | 72 | 8 | Маш.6р.-1, монт.кон.5р.-1,4р.-1,3р-1 |
| 22 | Обшивка стен изнутри панелями Knauf | 100 м2 | 09-04-006-02 | 105,28 | 16,4 | 15,83 | 208 | 33 | 208 | 33 | Штукат.-ур 4р.-1, 3р.-1 |
| 23 | Монтаж утепления стены | 100 м2 | 26-01-036-01 | 16,06 | 0,03 | 15,83 | 32 | 1 | 32 | 1 | Термозол. 4р.-1, 3р.-1, 2р.-1 |
| 24 | Устройство облицовки стен из фиброцементных панелей | 100 м2 | 15-01-064-01 | 270 | 1,07 | 15,83 | 534 | 3 | 534 | 3 | Облиц.-ик 4р.-1 |
| 25 | Кладка внутренних стен толщиной в один кирпич | м3 | 08-01-001-04 | 5,26 | 0,13 | 420 | 276 | 7 | 276 | 7 | Каменщ. 3р.-2 |
| 26 | Установка окон и витражей | 100 м2 | 10-01-034-06 | 145.72 | - | 2.7 | 49 | - | 49 | - | Маш.5р.-1, пл. 4р.-1,2р.-1 |
| 27 | Установка дверей входных, межкомнатных | 100 м2 | 10-04-013-01 | 73.14 | - | 0.4 | 4 | - | 4 | - | Маш.5р.-1, пл. 4р.-1,2р.-1 |
| 28 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 06-01-001-01 | 180 | 18 | 1,44 | 32 | 3 | 32 | 3 | Бетонщик 4р.-1, 2р.-1 |
| 29 | Укладка профилированной мембраны Planter | 100 м2 | # 11-01-005-01 | 153,18 | 4,91 | 39,5 | 756 | 24 | 756 | 24 | Гидроизол. 4р.-1, 3р.-1, 2р.-1 |
| 30 | Укладка гидроизоляции Техноэласт ЭПП | 100 м2 | 11-01-005-02 | 107,23 | 4,82 | 39,5 | 529 | 24 | 529 | 24 | Гидроизол. 4р.-1, 3р.-1, 2р.-1 |
| 31 | Устройство монолитной ж.б. плиты | 100 м3 | 06-01-005-06 | 278,88 | 17,83 | 4,46 | 155 | 10 | 155 | 10 | Арм.-ик 4р-1, 2р-3 Бетонщик 4р.-1, 2р.-1 |
| 32 | Обшивка кровли профнастилом | 100 м2 | 09-04-002-01 | 35,5 | 2,61 | 18,24 | 81 | 6 | 81 | 6 | Монт.кон. 4р.-1,2р.-1 |
| 33 | Устройство пароизоляции | 100 м2 | 12-01-015-01 | 17,51 | - | 18,24 | 40 | - | 40 | - | Изолиров-щик 4р.-1,2р.-1 |
| 34 | Утепление покрытий | 100 м2 | 12-01-013-03 | 45,54 | - | 18,24 | 104 | - | 104 | - | Изолиров-щик 4р.-1,2р.-1 |
| 35 | Устройство кровли плоской наплавляемым материалом | 100 м2 | 12-01-002-09 | 14,36 | 0,2 | 18,24 | 33 | 1 | 33 | 1 | Кровельщик 4р.-1,3р.-1 |
| 36 | Электромонтаж- ные работы | % | - | 5 | - | - | - | - | 188 | - | Электр-ик 2р-1 |
| 37 | Сантехнические работы | % | - | 3 | - | - | - | - | 112 | - | Сант-ик 2р-1 |
| 38 | Прочие неучтенные работы | % | - | 10 | - | - | - | - | 376 | - | Разнораб.-е 2р-1 |

6. Разработка календарного плана

производства работ

После построения календарного графика, диаграммы движения люд-
ских ресурсов и их оптимизации рассчитывают следующие показатели:

α=RсрRmax=2232=0.7

Rср=ТрТобщ∙к=4739363∙1=22чел.

где  Тр – суммарная трудоемкость работ с учетом подготовительных,

электромонтажных, санитарно-технических и неучтенных работ, чел-

дн;

Тобщ– общий срок строительства по графику; к – преобладающая

сменность.

α=RсрRmax=2232=0.7

Условие 0.5<α=0.7<1   выполняется.

- степень достигнутой поточности строительства по времени:

β=TустTобщ=260363=0.72

7. Определение потребности в складах

временных зданиях и сооружениях

7.1. Расчет и подбор временных зданий

Для жилищно-гражданского строительства  принимается следующая численность работ: ИТР 11%, служащие 3,2%, МОП 1,3%.

Общее количество работающих:

Nобщ=Nраб+Nитр+Nслуж+Nмоп

Nобщ=32+3+1+1=37чел

Расчетное количество работающих:

Nрас=1,05Nобщ

Nрас=1,05∙37=39чел

Исходя из нормативной площади, подберем временные здания.

Таблица 7.1. Ведомость временных зданий.

| Наименование зданий | Числе-ность персо-нала | Нор- ма пло- щади | Расчет-ная площадь, Sр, м2 | Прини-маемая площадь, Sр, м2 | Раз- меры АхВ, м | Кол-во зда-ний | Характе- ристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Служебные помещения |  |  |  |  |  |  |  |
| Контора прораба | 1 | 3,0 | 3 | 18 | 6,7х3 | 1 | Размещение ИТР |
| Гардеробная | 39 | 0.91 | 36 | 28 | 10х3,2 | 2 | Переодевание, хранение одежды |
| Диспечерская | 5 | 7 | 35 | 24 | 8,7х2,9 | 2 | Проведение совещаний |
| Проходная | - | - | 6 | 6 | 2х3 | 2 | - |
| 2. Санитарно-бытовые помещения |  |  |  |  |  |  |  |
| Душевая | 39 | 0,43 | 16,77 | 24 | 9х3 | 1 | Гигиеничес-кие процедур. |
| Сушильная | 39 | 0,2 | 7,8 | 20 | 8,7х2,9 | 1 | Сушка |
| Помещение для отдыха и приема пищи | 32 | 1 | 32 | 16 | 6,5х2,6 | 2 | 100% |
| Туалет | 39 | 0,07 | 2,73 | 24 | 6,4х3,1 | 1 |  |
| Медпункт | 39 | 0,05 | 1,95 | 17,8 | 9х3 | 1 |  |
| 3. Производственные |  |  |  |  |  |  |  |
| Мастерская | - | 20 | - | 24 | 9х3 | 1 |  |
| 4. Складские |  |  |  |  |  |  |  |
| Кладовая объектная | - | 25 | - | 30 | 5х6 | 1 |  |

7.2. Расчет площадей складов

Запас материала определяется по формуле:

Qзап=QобщТn∙k1∙k2,т

Полезная площадь для складирования ресурса по формуле:

Fпол=Qзапq, т2

q - норма складирования

Общая площадь складов по формуле:

Fобш=Fпол∙Kисп,м2

Kисп- коэффициенты использования площади склада.

Таблица 7.2. Ведомость потребности в складах.

| Материалы, изделия и конструкции | Продолжительность потребления, дни | Потребность в ресурсах |  | Запас материала |  | Площадь склада |  |  | Размер склада и способ хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Об-щая | Суточ-ная | На сколько | Кол-во | Норма- тив на 1м2 | Полез- ная , м2 | Общая , м2 |  |
| Открытые склады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.б. колонны | 10 | 80м3 | 8 | 1 | 11,44 | 0,6 | 19,1 | 24,8 | штабель |
| Фермы стальные | 2 | 19.6т | 9,8 | 1 | 14,01 | 0,5 | 28,02 | 33,6 | штабель |
| Балки покрытия | 1 | 27т | 27 | 1 | 38,61 | 0,5 | 77,22 | 92,66 | штабель |
| Второсте-пенные балки | 3 | 46т | 15,3 | 1 | 21,88 | 0,5 | 43,76 | 52,5 | штабель |
| Стальные связи | 2 | 12,5т | 6,25 | 1 | 8,94 | 0,5 | 17,88 | 21,5 | штабель |
| Горячекатанарматурная сталь d=8мм | 2 | 21518,9 м | 10759,45 м | 1 | 15386,02 | 1,0 т/м2 1620м /м2 | 9,5 | 11,4 | навалом |
| Профили ЛСТК | 3 | 20,4т | 6,8 | 1 | 9,724 | 0,5 | 19,5 | 23,4 | штабель |
| Кирпич на поддонах | 14 | 420 м3 | 30 м3 | 1 | 42,9 | 400 шт 0,78 м3/м2 | 55 | 68,8 | штабель |
| Навес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Панели фиброцемент-ные | 7 | 79,15 т | 11,3 | 1 | 16,2 | 2 | 8,1 | 11,34 | в пачки на ребро штабель |
| Наплавляемая гидроизол. | 3 | 1824 м2 | 608 | 1 | 869,44 | 15 рул/м2 180 м2/ м2 | 4,83 | 6,52 | штабель |
| Закрытые склады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Панели Knauf | 6 | 1583 м2 | 263,8 | 1 | 377 | 29 | 13 | 15,6 | в горзон-тальных стопах |
| Утеплтель мнерало-ватный | 11 | 1583м2 | 143,9 | 1 | 205,8 | 4 | 51,45 | 61,74 | штабель |
| Профнастл | 1 | 9,12т | 9,12 | 1 | 13,04 | 6 | 2,2 | 2,6 | в пачки |
| Оконные блоки | 7 | 350 м2 | 50 | 1 | 71,5 | 25 м2 | 16,07 | 22,5 | штабель в верти-кальном положении |
| Дверные блоки | 1 | 40 м2 | 40 | 1 | 57,2 | 25 | 2,3 | 3,2 | штабель в верти-кальном положении |

7.3. Расчет и проектирование сетей водопотребления и

водоотведения

Максимальный расход вод рассчитывается для периода наибольшего водопотребления. В нашем случае это период заливки бетона.

Qпр=Kну∙qн∙nn∙Kч3600∙tсм, л/сек

Qпр=1,2∙200∙2∙1,53600∙8,2=0,024л/сек

Рассчитаем расход воды на хозяйственно-бытовые нужды в смену, с наибольшим количеством  людей по формуле:

Qпоз=qу∙nр∙Kч3600∙tсм+qд∙nд60∙tд, л/сек

Qпоз=15∙15∙23600∙8,2+30∙560∙45=0,071, л/сек

Расход воды на пожаротушение принимаем Qпож=10, л/сек

Определим максимальный расход воды на строительной площадке:

Qобщ=Qпр+Qхоз+Qпож ,л/сек

Qобщ=0,024+0,071+10=10,095 ,л/сек

По определенному максимальному расходу рассчитаем диаметр труб временной водопроводной сети по формуле:

D=4∙1000∙Qобщπ∙ν,мм

D=4∙1000∙10,0953,14∙1,2=103,52мм

Примем трубу с Dу=125 мм.

Источником водоснабжения являются существующие водопроводные сети.

Способ прокладки временной сети водоснабжения примем открытый, поскольку работу будут проходить в летний период.

Для отвода воды проектируем временную канализацию. Диаметр временной канализации  Dкан=1,4Dвод=1,4∙125=175мм

7.4. Расчет и проектирование сетей электроснабжения

Рр=αк1c∙Pccosφ+к2c∙Pтcosφ+к3c∙Pов+к4c∙Pон,кВт

Для сварочных работ произведем пересчет условной мощности в установленную.

Руст=Рсв.машин∙cosφ,кВт              Руст=54∙0,4=21,6кВт

Таблица 7.4.1 Ведомость установленной мощности силовых потребителей

| № п/п | Наименование потребителей | Ед. изм. | Установленная мощность | Кол- во | Общая установлен-ная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сварочный аппарат | кВт | 54 | 1 | 21,6 |
| 2 | Вибратор | кВт | 0,5 | 1 | 0,5 |

Таблица 7.4.2 Удельный расход электроэнергии на технологические нужды

| № п/п | Наименование потребителей | Ед. изм | Удельный расход, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Различные мелкие механизмы | кВт | 5,5 |

Таблица 7.4.3 Потребная мощность наружного освещения

| № п/п | Потребители эл. энергии | Ед. изм. | Удельная мощность, кВт | Норма освещен- ности, лк | Действи- тельная площадь | Потребная мощность кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж строительных конструкций | 1000 м2 | 3,0 | 20 | 0,579 | 3*0,579= 1,84 |
| 2 | Открытые склады | м2 | 0,001 | 10 | 799 | 0,001*799=0,8 |
|  | Итого мощность наружного освещения |  |  |  |  | ∑Рон=2,64 |

Таблица 7.4.4 Потребная мощность внутреннего освещения

| № п/п | Потребители эл. энергии | Ед. изм. | Удельная мощность, кВт | Норма освещен- ности, лк | Действи- тельная площадь | Потребная мощность кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контора прораба | 100 м2 | 1 | 75 | 0,18 | 0,18 |
| 2 | Гардеробная | 100 м2 | 1 | 50 | 0,28 | 0,28 |
| 3 | Диспечерская | 100 м2 | 1 | 75 | 0,24 | 0,24 |
| 4 | Проходная | 100 м2 | 0,8 | - | 0,06 | 0,48 |
| 5 | Душевая | 100 м2 | 0,8 | - | 0,24 | 0,19 |
| 6 | Сушильная | 100 м2 | 0,8 | - | 0,2 | 0,16 |
| 7 | Помещение для отдыха и приема пищи | 100 м2 | 1 | 75 | 0,16 | 0,16 |
| 8 | Туалет | 100 м2 | 0,8 | - | 0,24 | 0,19 |
| 9 | Медпункт | 100 м2 | 1 | 75 | 0,18 | 0,18 |
| 10 | Мастерская | 100 м2 | 1,3 | 50 | 0,24 | 0,31 |
| 11 | Кладовая объектная | 100 м2 | 0,8 | - | 0,3 | 0,24 |
|  | Итого мощность внутреннего освещения |  |  |  |  | ∑Ров=2,61 |

Таблица 7.4.5. Расчетная ведомость потребной мощности

| № п/п | Наименование работ и потребителей электроэнергии | Площадь (м2), протяженность (км) освещения | Удельная мощ- ность на 1 м2 или 1 км | Потребная мощность кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сварочный аппарат | - | 54 | 21,6 |
| 2 | Вибратор | - | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Различные мелкие механизмы | - | 5,5 | 5,5 |
| 4 | Монтаж строительных конструкций | 504,5 | 3,0 | 1,51 |
| 5 | Открытые склады | 799 | 0,001 | 0,8 |
| 6 | Контора прораба | 18 | 1 | 0,18 |
| 7 | Гардеробная | 28 | 1 | 0,28 |
| 8 | Диспечерская | 24 | 1 | 0,24 |
| 9 | Проходная | 6 | 0,8 | 0,48 |
| 10 | Душевая | 24 | 0,8 | 0,19 |
| 11 | Сушильная | 20 | 0,8 | 0,16 |
| 12 | Помещение для отдыха и приема пищи | 16 | 1 | 0,16 |
| 13 | Туалет | 24 | 0,8 | 0,19 |
| 14 | Медпункт | 18 | 1 | 0,18 |
| 15 | Мастерская | 24 | 1,3 | 0,31 |
| Итого, мощность наружного освещения, Pон=2,64 кВт Итого, мощность внутреннего освещения, Pов=2,61 кВт Итого, мощность силовая, Pс=22,1 кВт Итого, мощность технологическая, Pт=5,5 кВт Всего, потребляемая мощность, Pр=32,85 кВт |  |  |  |  |

Рр=1,10,35∙22,10,4+0,3∙5,50,65+0,8∙2,61+1∙2,64=29,26кВт

На строительной площадке необходимо установить временную трансформаторную подстанцию. Примем ТМ-50/6

Расчитаем количество прожекторов, для освещения строительной площадки по формуле:

N=pуд∙Е∙SPл;

N=0,2∙2∙15792700=10шт;

Мощность лампы примем =700 Вт

8. Проектирование строительного

генерального плана

В рамках курсового проекта, разрабатываем объектный стройгенплан на стадии возведения надземной части здания.

Привязка башенного крана производится к осям здания. Ограждение выполняется по ГОСТ 23407-78.

Для стреловых самоходных кранов покажем все стоянки, начало и конец движения, а также ось движения крана.

Движение самоходного крана проектируется на расстоянии за пределом призмы обрушения неукрепленного откоса. Минимальное расстояние 3,6 м

Определим зоны влияния крана.

При работе крана, выделяется три зоны:

- зона обслуживания

- зона перемещения груза

- опасная зона для нахождения людей

Зона обслуживания равна максимальному вылету стрелы 14 м.

Зона перемещения груза равна:

Для самоходного крана без удерживающегося устройства равна длине стрелы.

Опасная зона это зона, где есть возможность спадения груза и его перемещение при вероятном падении. В рамках проекта рассматривается возведение надземной части здания, высота возможного падения не больше 10м. Следовательно граница опасной зоны вблизи перемещения груза 7м, вблизи строящегося здания 5м.

Где -радиус падения стрелы равный длине стрелы 20,4.м

Рис. 8.1.Обозначение границ зон при работе

стреловых кранов

Схема движения транспорта принята кольцевая. Для въезда предусмотрены ворота. Ширину дорог принимаем 6м. Наимениший радиус закругления принят 8м.

От проектируемого здания до дороги расстояние 8-12 м. От дорог до складов 1,2м.

Пожарные гидранты устанавливаются через 100 м по периметру здания. От края дороги они расположена на расстоянии 5-7 и  не более чем на 5м.

Открытые склады расположены в зоне действия крана. Основание площадок имеет небольшой уклон, для обеспечения оттока воды(>50).

Временные здания и сооружения размещены на участке, которые не будут застроены основными объектами, с соблюдением противопожарных норм. Между временными временными зданиями расстояние не менее 2 м.

Ограждения строительной площадки должны удовлетворяться по ГОСТ 23407-78.

Рис. 8.2. Конструкция ограждения.

9. Мероприятия по охране труда и технике

безопасности на строительной площадке

Первым этапом перед началом выполнения работ является оформление акта-допуска на производство строительно-монтажных работ. Наряд-допуск выписывается на имя руководителя работ, человеком, который имеет необходимые полномочия, согласно приказа руководителя.

Перед началом любого вида работ проводится инструктаж по технике безопасности производства работ и процессов.

На территории стройплощадки устанавливают дорожные знаки, и необходимы таблицы пояснений, также регламентируется скорость движения автотранспорта. Временные дороги, сооружения и склады монтируют перед началом выполнения работ.

Поскольку в строительстве объекта применяется башенный кран, все рабочие и посторонние лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны одевать каску. Рабочие обеспечиваются спецодеждой и обувью, а также прочими средствами индивидуальной защиты.

В период разгрузки, запрещено находится на раме автомашины или прицепа, а также в пределах опасной зоны.

Монтажник который обслуживает башенный кран, а также рабочие, занятые в строповке и перемещении грузов, должны быть обучены и аттестованные, иметь все необходимые удостовериния. Всем работникам занятым в работах с башенным краном, необходимо знать знаковую сигнализацию.

Используемые грузозахватные приспособления должны быть испрвными, и бирки с информацией о инвентарном номере и грузоподъемности. Угол между ветвями стропуемых конструкций должен быть не больше 900.

Перед поднятием груза, сначало его приподнимают на 20-30 см для проверки предварительного натяжения.

9.1. Схема строповки грузов

Если в процессе проверки обнаружены неравномерность распределения нагрузки не допускается исправлять ударами по стропам. Для перестроповки, необходимо опустить груз на землю обратною. Запрещается поднятие груза, который превышает грузоподъемность крана, засыпаемый землей или примерзший к земле, или во время нахождения в неустойчивом положении. Запрещается оттягивание груза  в период подъема, перемещения или опускания. Освобождение конструкций от захватных и подъемных приспособлений допускается исключительно после их укладки на постоянные опоры.

Во время работы на эстокадах или мостах необходимо пользоваться предохранительными поясами. Пояса необходимо проверять на статическую нагрузку 300кг в течении 5мин.

Монтажник конструкций во время совместной работы с сварщиком обязан соблюдать следующие меры безопасности и охраны труда: использовать индивидуальные средства защиты; глаза предохранять защитными очками; следить во время резки металла за движением резака, чтоб исключать ожоги; уделять внимание на исправность изоляции проводов, не давать их переплетения между собой и другими проводами и шлангами. Монтаж и сварка в подвешенном состоянии или неустойчивом положении запрещена.

Для того чтобы уменьшить или ликвидировать опасную зоны у реконструируемых зданий, выходящие на городские магистрали с активным движением транспорта, когда не удается отгородить на продолжительное  время опасную зону, как от реконструируемого здания, так и от перемещаемого краном груза, необходимо выполнить следующие мероприятия:

–  установить сплошное ограждение, которые крепятся за внешние стены реконструируемого здания или за инвентарные строительные леса, которые устанавливаются возле реконструируемого здания;

–  принять высоту защитного ограждения не менее 3 м от верха сущес-

твующих наружных стен;

–  на лесах устанавливаются  два защитных настила и наружную сторону лесов отгородить тканой сеткой;

–  закрыть все оконные и дверные проемы защитными ограждениями;

– максимальную высоту перемещения грузов (до низа груза) принять

ниже верха защитного ограждения на величину не менее 0,5 м.

–  вдоль лесов или здания выполнить для пешеходов защитный козы-

рек не меньше 2,2 м;

–  при выполнении работ в зоне, примыкающей к наружной стене   с защитным ограждением, необходимо груз опустить на 0,5 м над перекрытием или выступающими конструкциями и подводить к месту установки у наружной стены на минимальной скорости, удерживая его оттяжками;

–  при нахождении стропальщика вне видимости крановщика между

ними должна быть организована радиосвязь;

– монтаж или перестановку ограждений без устройства лесов произ-водить в ночное время в период наименьшего движения транспорта   с установкой на проезжей части сигнальных ограждений за границей опасной зоны от перемещения грузов и необходимых дорожных знаков.

10. Технико-экономические показатели.

Технико-экономическая оценка проекта производства работ ведется по следующим показателям:

1. Объем здания, м3 (или м2): 18910,0 м3.

2. Сметная стоимость строительства, С, тыс. руб: 42352 тыс. руб

3. Сметная стоимость единицы объема работ, тыс. руб/м3 (или руб/м2).

2,24 тыс. руб/м3

4. Общая трудоемкость работ, , чел/дн. =120 чел/дн

5. Усредненная трудоемкость работ, чел-дн/м3: 0,0006 чел-дн/м3

6. Общая трудоемкость работы машин, маш-см: 24 маш-см

7. Денежная выработка на 1 рабочего в день, , тыс. руб/чел-дн.

В=352,93 тыс. руб/чел-дн.

8. Общая площадь строительной площадки, м2: 15792,0 м2

9. Общая площадь застройки, м2: 1891,0 м2

10. Площадь временных зданий, м2: 231,8 м2

11. Площадь складов:

– открытых, 335 м2

– закрытых,  110 м2

– под навесом,  20 м2.

12. Протяженность:

– водопровода, 152  м

– временных дорог, 410 м

– осветительной линии, 504 м

– высоковольтной линии, 220 м

– канализации, 120 м.

13. Количество рабочих на объекте:

– максимальное  = 32 чел.

– среднее R =22  чел

– минимальное =1 чел.

14. Коэффициент равномерности потока

– по числу рабочих α=RсрRmax=2232=0.7

– по времени β=TустTобщ=260363=0.72

15. Продолжительность строительства, = 363 дн.

а) нормативная (директивная) Т2 = 482 дн.

б) фактическая (по календарному графику) Т1 = 363 дн.

16. Экономический эффект от сокращения продолжительности стро-

ительства

, тыс. руб, Э=909,69 тыс. руб

здесь Н = 0,087·С=3684,62 тыс. руб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе выполнения курсового проекта мною были получены и закреплены навыки по разработке основных разделов проекта производства работ и принятию обоснованных решений в области организации, планирования и управлением строительным производством.

Вначале я  привел краткую характеристику объекта, затем подсчитал объем работ и материла. После этого мною были подобранны строительные машины и механизмы для производства работ, выбраны грузозахватные приспособления. Затем я определил трудоемкость и машиноемкость работ, и, основываясь на этом, разработал календарный план производства работ. В последующем мною были подсчитаны количество и площадь временных зданий для рабочих и склады для материала, а также произвел расчет временных сетей водоснабжения, канализации, и электричества. Затем я приступил к проектированию генерального плана, и определению опасных зон крана, привязки подкрановых путей, разработал рекомендации по безопасности, и подсчитал технико-экономические показатели.

Итогом выполнения курсового проекта стала разработка проекта производства работ по возведению физкультурно- оздоровительного центра.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Об-

щие требования. – Введ. 2001-01-09. – М.: Изд-во Госстрой России, 2001. – 47 с. – (Система нормативных документов в строительстве).

2.  СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2.

Строительное производство. – Введ. 2003-01-01. – М.: Изд-во Госстрой России, 2002. – 34 с. – (Система нормативных документов  в строительстве).

3. СП 48.13330.2011.Организация строительства. Актуализированная

редакция СНиП 12-01-2004. – Введ. 2011-20-05. – М.: Изд-во Мин-регион России, 2011. – 15 с. – (Система нормативных документов в строительстве).

4. Маслова Н. В. Организация и планирование строительства : учеб.-метод. пособие / Н. В. Маслова ; ТГУ ; Архитектурно-строит. ин-т ; каф. «Пром. и гражд. стр-во». – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2012. – 103 с. ; ил. – Библиогр.: с. 63–64. – Прил.: с. 65–102. – 19–21.

5. Русанова, Т.Г. Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов: Учебник / Т.Г. Русанова. - М.: Academia, 2018. - 155 c.

6.  Соколов, Г.К. Технология и организация строительства: Учебник / Г.К. Соколов. - М.: Academia, 2018. - 112 c.

7. Уськов, В.В. Инновации в строительстве: организация и управление / В.В. Уськов. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. - 342 c.

8. Ширшиков, Б.Ф. Организация, управление и планирование в строительстве: Учебник / Б.Ф. Ширшиков. - М.: АСВ, 2016. - 528 c.