Содержание

Задача 1…………………………………………………………………………….2

Задача 2…………………………………………………………………………….6

Список используемой литературы……………………………………………….8

Задача 1

Вы – руководитель проекта. Руководитель компании назначил Вас на эту должность сегодня и передал всю информацию о будущем проекте. Опишите Вашу будущий проект:

- наименование проекта;

- цели проекта (не менее 7);

- задачи проекта (не менее 7);

- обоснование проекта (зачем данный проект необходимо реализовать, какие финансовые выгоды получит компания от реализации проекта).

Комментарий по выполнению задания:

Проект, которым вы руководите, необходимо выбрать самостоятельно. Желательно, чтобы проект казался какого-либо направления работы компании, в которой Вы в настоящий момент работаете, или проект, в котором Вы имели опыт участия.

Опишите участников проекта:

| Участник проекта (роль) | Функции участника | Интересы участника | Влияние на проект | Методы работы с участником |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Решение

Lumber wood – один из известных брендов кухонной посуды в Российской Федерации. Особенностью изделий, изготавливающихся на этом производстве, является то, что они из дерева. На предприятии представлен весь цикл производства: от запуска заготовки до конечной обработки и выпуска. Организация снабжена современным оборудованием, на котором трудятся настоящие профессионалы своего дела.

Компания имеет широкую номенклатуру изделий: дубовые разделочные доски, деревянные тарелки, посуда, салфетницы и др. Каждый вид продукции обрабатывается вручную и проходит тщательный отбор качества. Изделие в обязательном порядке покрывается маслом, которое увеличивает срок службы до 5 лет.

Ручное производство, экологичность изделий, привлекательный дизайн и относительно невысокие цены – преимущества данной организации. Lumber wood работает как с частными заказчиками, так и с корпоративными. Также организация планирует перейти на массовое производство изделий и продавать их в интернет-магазине «Wildberries». Переход к массовому типу производству требует четкой организации, стандартизации и нормирования труда.

Цели проекта:

- перейти от мелкосерийного производства к массовому;

- укрепить позиции бренда на рынке деревянной посуды;

- выйти на интернет-площадку «Wildberries»;

- определить узкие места на производстве;

- стандартизировать технологические процессы;

- улучшить условия труда для рабочих;

- оптимизировать производственные процессы на предприятии.

Задачами данного проекта являются:

- стандартизация технологических процессов производства кухонной посуды из дерева. Стоит учесть тот факт, что перед принятием решения о переходе все процессы не были стандартизированы и делались «по памяти»;

- оптимизация технологических процессов производства;

- создание и описание технологических карт для технологических процессов по каждому изделию;

- нормирование времени по каждой технологической операции;

- учет и инвентаризация складского хозяйства;

- выявление конкурентноспособных и невостребованных производимых продукций;

- определение конкурентов на площадке «Wildberries».

Данный проект позволит:

- повысить узнаваемость бренда на рынке;

- увеличить прибыль благодаря продажам через интернет-магазин;

- понять, какие технологические процессы стоит пересмотреть и улучшить;

- стандартизация позволит сделать так, чтобы все производственные процессы проходили одинаково с приблизительно одинаковым временем. Это приведет к тому, что можно будет рассчитать примерное время на производство (что способствует тщательному его планированию), сократить появление брака (т.е. разработается такой технологический процесс, который будет минимизировать данный риск) и сделать максимально прозрачной всю работу.

Участники проекта приведены в табл. 1.

Таблица 1 – Участники проекта по стандартизации производства предприятия «Lumber wood»

| Участник проекта (роль) | Функции участника | Интересы участника | Влияние на проект | Методы работы с участником |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор компании | Управление проектом, финансовыми потоками, вложение денег в проект, определение и выдвижение новых идей | Достижение целей проекта | Выдвижение идей, взгляд со стороны | Выявление проблемы |
| Технолог | Стандартизация технологический процессов, оптимизация производства, составление маршрутных и технологических карт, расчеты по нормированию труда | Получение заработной платы за проект | Выполнение всех задач проекта: стандартизация, оптимизация, нормирование и т.д. | Сбор информации, реализация плана действий, расчет |
| Консультант | Консультирование по проекту, наставление на «верный путь», оптимизация производства | Получение заработной платы за проект, сбор результата проекта в личное портфолио | Консультирование технолога | Метод фокальных объектов, ТРИЗ, контрольных вопросов, составление и решение кейса |
| Мастер участка | Проведение инвентаризации, консультирование технолога по технологическим процессам, помощь в составлении маршрутных карт | Улучшение производственных и технологических процессов, их стандартизация | Помощь технологу | Консультирование |

Задача 2

Вы являетесь руководителем проекта строительства магазина.

Рассчитайте критический путь в проекте:

Решение

Данный проект представлен в виде сетевого графика. В основе сетевого графика лежит сетевая модель или графическое изображение плана работ. Любой сетевой график должен состоять из 2-х элемента: работ и событий. Классически, работы изображаются в виде стрелок, а события в кружках. Работы описывают продолжительность работы, по истечению которой наступит то или иное событие. Событие обычно содержит в себе описание процесса, который должен произойти после завершения предыдущего события.

Критический путь – максимальный из путей, ведущий от начала проекта до его завершения. Прежде чем его рассчитать, рассмотрим основные параметры работ и событий.

1. Ранний срок начала tрн(i,j) работы  (i,j) – совпадает с ранним сроком свершения события i:

tрнi,j=tр(i)

В данном случае ранние сроки начала работ даны в условии задачи.

2. Ранний срок tро(i,j) окончания работы  (i,j) равен:

tроi,j=tрi+t(i,j)

3. Поздний срок tпн(i,j)  начала работы (i,j) равен:

tпнi,j=tпj-t(i,j)

4. Поздний срок tпо(i,j) окончания работы(i,j) совпадает с поздним сроком свершения события j:

tпоi,j=tп(j)

Рассчитаем каждый показатель и внесем их в сетевой график.

10

3

3

0

1

3

6

8

10

11

11

11

9

8

4

3

2

Рисунок 1. Сетевой график проекта

Критический путь выделен красной линией. Он составляет 11 дней.

Список используемой литературы

- Иванов, П.В. Управление проектами: учебное пособие / П.В. Иванов. - РнД: Феникс, 2016. - 251 c.

- Перевощиков, Ю.С. Управление проектами в машиностроении: Учебное пособие / Ю.С. Перевощиков. - М.: Инфра-М, 2018. - 272 c.

- Смирнова, Л.Н. Использование сетевых графиков в управлении производством / Л.Н. Смирнова, В.Е. Терешкин // Вестник Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии. — 2013. — № 3. — С.490-493. — ISSN 2306-8647. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/291181 (дата обращения: 01.02.2021)