Задания к практикуму по решению задач

по теме 3 «Методы контроля стоимости»

Задача 4.  На основе разработанного бюджета в задаче 2 (из практикума по теме 2) и данных таблицы 6 проанализируйте динамику выполнения проекта.

Таблица 6. Данные об реализации проекта Б

| Контрольная дата | 2 месяц | 3 месяц | 5 месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем выполненных работ | 1 работа | 1 работа, 50% 2-й работы | 1 и 2 работы |
| Фактические затраты, тыс. руб. | 100 | 500 | 800 |

Задача 5.  Бюджет проекта составляет 300 тыс. руб. На выполнение работ до текущей даты планировалось израсходовать 200 тыс. руб., а фактически было израсходовано 190 тыс. руб. Согласно плану, на выполнение произведенных работ нужно было израсходовать 180 тыс. руб.

- Произведите контроль затрат с помощью метода освоенного объема.

- Какие выводы можно сделать на основе полученных результатов?

Задача 6.  Бюджет проекта составляет 500 тыс. руб. На выполнение работ до текущей даты планировалось израсходовать 220 тыс. руб., а фактически было израсходовано 200 тыс. руб. Согласно плану, на выполнение произведенных работ нужно было израсходовать 180 тыс. руб.

- Произведите контроль затрат с помощью традиционного метода.

- Какие выводы можно сделать на основе полученных результатов?