Оглавление

1.	Область применения	3

2.	Подсчет объемов работ	4

3. Организация и технология строительных процессов.	5

3.1. Технологическая последовательность операций.	5

До начала монтажа надземной части дома необходимо:	5

3.2. Организация рабочего места каменщика	5

3.3. Организация и методы труда рабочих.	8

3.4. Разбивка захваток на делянки	9

4. Выбор грузозахватных приспособлений.	11

5. Выбор монтажного крана.	12

6. Технико-экономическое обоснование выбора монтажного крана	14

7. Калькуляция затрат труда и заработной платы на производство каменной монтажа .	15

8. Календарный план производства работ	16

9. Материально-технические ресурсы	17

10. Определение технико-экономических показателей.	18

11. Разработка мероприятий по безопасному ведению работ.	19

12. Составление схемы операционного контроля качества.	24

Библиографический список	26

- Область применения

Технологическая карта разработана на устройство наружных стен 20-ти этажного жилого здания в г. Краснодар.

Здание с размерами в плане 21,000 х 21,000 м, с высотой этажа – 3,1 м. Здание из ж/б блоков, наружные несущие стены – 320 мм.

В состав работ входит:

- транспортирование ж/б блоков и раствора на рабочее место каменщика;

- кладка каменных наружных и внутренних стен из ж/б блоков на растворе с перемещением материала в пределах рабочего места каменщика;

- устройство подмостей и ограждений;

- монтаж утеплителя, отделка фасада.

Начало строительства: 1 сентября.

Технологическая последовательность операций ведения монтажа ж/б блоков:

- разбивка осей и разметка стен, установка порядовок и натягивание причалок;

- подача и раскладка ж/б блоков на стене;

- подача, расстилание и разравнивание раствора;

- укладка ж/б блоков на «постель» из раствора;

- проверка правильности монтажа;

- расшивка и подрезка швов;

- монтаж утеплителя;

- отделка фасада.

Все работы по устройству монтажа ж/б блоков стен и перегородок выполняются в осенний период. Работы ведутся по делянкам и ярусам при помощи самоходного крана ДЭК-251.

- Подсчет объемов работ

Расчет объемов работ заключается в определении объемов каменной кладки, монтажа утеплителя и отделку фасадов, монтажных работ и сопутствующих работ по этажам, захваткам и на все здание.

Объемы по каменной кладке включают в себя кладку наружных стен.

Объемы по монтажным работам включают в себя все монтажные элементы каждой марки, необходимые для возведения этажа, захватки.

Сопутствующие работы включают в себя разгрузку материалов, а при выполнении монтажа – подачу ж/б блоков и раствора, подмащивание. Наименование работ и единицы их измерения принимаются по соответствующим параграфам ЕНиР [сб. 1, сб. 3, сб. 4].

Объемы работ по каменной кладке рассчитываются по плану и разрезу с учетом наличия оконных и дверных проемов и утеплителя.

Объемы монтажных работ определяются по плану монтажа плит перекрытия, перемычек, лестничных маршей и площадок.

Ведомость объемов работ

Таблица 3

| № п/п | Наименование работ (по этажам) | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  | Объем работ ,м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по захваткам |  |  |  | на все здание |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Монтаж ж/б блоков наружных стен (320мм) | 1 м3 | 101,602 | 109,158 | 102,409 | 109,96 | 423,133 | 423,133 |
| 2 | Подача раствора | 1 м3 | 34,36 | 39,601 | 34,529 | 39,563 | 148,053 | - |
| 3 | Монтаж утеплителя | 1 м2 | 335,62 | 345,54 | 328,57 | 346,74 | 1356,47 | 1356,47 |
| 4 | Отделка фасадов | 1 м2 | 335,62 | 345,54 | 328,57 | 346,74 | 1356,47 | 1356,47 |

# 3. Организация и технология строительных процессов.

# 3.1. Технологическая последовательность операций.

До начала монтажа надземной части дома необходимо:

- устроить подъезды, временные дороги и складские площадки;

- выполнить все работы по подземной части дома;

- устроить освещение всей территории площадки, рабочих мест и проездов;

- подготовить и установить в зоне работы бригад инвентарь, приспособления и средства для безопасного производства работ;

- установить на стройплощадке машины, разместить материалы и смонтировать подъемно-транспортное оборудование;

- завершен монтаж фундаментов и плит перекрытия над подвальным этажом.

Процесс монтажа включает в себя следующие процессы: установка порядовок; натягивание причалок для обеспечения правильности монтажа ей и рядов; подача и раскладка ей на стене; раскладка сеток гибких связей, перелопачивание раствора в ящике; подача раствора на стену и расстилание его; проверка правильности выложенного ряда монтажа. Кладка ведется в пустошовку для последующего оштукатуривания стен.

# 3.2. Организация рабочего места каменщика

Кладку бетонных стен выполняют ярусами, высота каждого из которых составляет не более 1,2 м.

Рис. 1. Схема деления этажа на ярусы

Используют при этом однорядную системы перевязки. При выполнении монтажа по любой системе перевязки, необходимо соблюдать последовательность монтажа рядов ж/б блоков. Укладку ей следует начинать с наружной версты, а кладку любых конструкций и их элементов следует начинать и заканчивать тычковым рядом.

Порядный способ выполнения монтажа наиболее простой, но в то же самое время самый трудоемкий. К укладке каждого следующего ряда приступают лишь после выполнения наружных и внутренних верст и забутки. Этот способ используют при однорядной системе перевязки.

Рабочая зона каменщика составляет 600..700 мм, а при работе укрупненными звеньями увеличивается до 800 мм.

Зона складирования материалов должна соответствовать ширине поддонов и ящиков с раствором. Обычно она равна 600...1000 мм. Расстояние между поддонами и ящиком с раствором составляет 300...400 мм, общая ширина рабочего пространства—2500 мм.

Запас ж/б блоков на рабочем месте принимают из расчета двухчасовой потребности.

Растворные ящики на рабочем месте заполняют раствором за 10...15 мин до начала монтажа , а в процессе монтажа стен запас материалов пополняют.

Раствор на рабочие места каменщиков подают в инвентарных ящиках и с помощью раздаточного бункера (бадьи) непосредственно в ящики вместимостью 0,25 м3.

Рис.3. Схема рабочей зоны каменщика

Состав звена каменщиков выбирают в зависимости от конструкции и толщины выкладываемых стен, сложности работы, характера отделки фасада и общего объема работу. Фронт работ делят на захватки, а их, в свою очередь, на делянки: число делянок на захватке принимают по числу звеньев каменщиков, а их протяженность - в зависимости от толщины возводимых стен.

Для соблюдения правильности рядов монтажа стен применяют деревянные или металлические порядовки, устанавливаемые на границах захваток в местах пересечения стен и на углах. Прямолинейность стен в процессе монтажа ж/б блоков обеспечивают с помощью причалки - прочного крученого шнура. Вертикальность монтажа углов, простенков и столбов проверяют отвесом, горизонтальность рядов монтажа - правилом и уровнем. Разметку оконных и дверных проемов бригадир производит при помощи шаблонов, включенных в нормокомплект для этой цели. Каменщик раздвигает шаблоны на нужную ширину по отметкам, которые нанесены на них, фиксирует их в данном положении зажимным винтом и, накладывая шаблон на места расположения простенков и проемов, размечает их.

# 3.3. Организация и методы труда рабочих

Кладку каменных стен выполняют звенья каменщиков из двух, пяти и трех человек.

Кладку наружных бетонных стен выполняет звено «пятерка». Каменщик 4-5 ого разряда вместе с первым каменщиком 2 ого разряда устанавливают причалку для наружной версты. Затем выкладывают наружную версту. За ними на расстояние 2-3 м. работают 2ой каменщик 2 ого разряда и каменщик 3 его разряда, которые выполняя те же операции, возводят внутреннюю версту. Вслед за ними на расстоянии 2-3 м. 3 ий каменщик 2 ого разряда выкладывает забудку.

Звено «тройка» состоит из ведущего каменщика 4-5 разр. двух каменщиков 2 и 3 разр. Ведущий каменщик ведет кладку верстовых рядов, остальные операции выполняют каменщики более низких разрядов. Один из них помогает ведущему каменщику устанавливать и переставлять причалку, раскладывает ж/б блоки и расстилает раствор для верстовых рядов, второй укладывает забутку и помогает первому каменщику-подручному (при кладке тычковых рядов для стен толщиной в 2 ж/б блоков) подавать материалы на стену. Кладку внутренней и наружной версты выполняют в одинаковом порядке, но всегда в противоположных направлениях.

При выкладывании внутренней версты звено каменщиков выполняет те же операции, двигаясь в обратном направлении. Кладку простенков звено «двойка» ведет одновременно на всей делянке. В то время как каменщик-подручный на одном из простенков делает забутку и расстилает раствор, ведущий каменщик, укладывает на другом простенке верстовые и. Затем каменщики меняются местами и продолжают работу.

Монтаж утеплителя выполняет звено «пятерка».

- С внешней стороны кирпичное основание нужно обшить ОСБ плитами, между ними нужно сохранить зазоры, размер которых указывает производитель. После установки, зазоры зарабатываются пеной.

- Затем снаружи, натягивают мембрану с гидроизоляцией, что защищает минеральную вату от воздействия влаги, поверх которой будут проводить вся наружная отделка. Многими компаниями выпускаются материалы для гидроизоляции с полосами, на которых нанесены соединительные элементы для более плотного стыка. Если такие полоски отсутствуют, стыки должны приклеиваться двусторонним скотчем.

- Затем плотно монтируются листы с минеральной ватой. Часто используется материал, плотность которого начинается с показателя 35-50кг/м3. Материал с меньшей плотностью непременно осядет или скатиться, что станет причиной пропуска холода через образованные пустоты.

- Плиты минеральной ваты монтируются так, чтобы прикрывались прошлые соединение мин. на 150-200 мм. В основе общей толщины утепления лежит климат и температурные показатели, но средний показатель 150 мм.

- После укладывания уплотнителя в стены, все появившиеся пустоты заливаются пленкой для монтажа.

# 3.4. Разбивка захваток на делянки

Процесс монтажа ведется в 2 смены. Захватка делится на делянки, длина которых рассчитывается по формуле:

,где

8-продолжительность рабочей смены;

l-длина делянки;

N-количество рабочих в звене;

Hвр- норма времени на 1м3 монтажа ;

b- толщина стены ;

Кн- коэффициент выполнения норм выработки (k=1.15);

h- высота яруса;

Кпр- коэффициент проемности, определяемый по формуле:

Кпр = Sстены / (Sстены – Sпроемов)

Определяем длину делянок, на которые разбивается наружная стена:

1-ая захватка:  м

2-ая захватка  м

Определяем длину делянок, на которые разбивается внутренняя стена:

1-ая захватка:   м.

2-ая захватка  м

Протяженность наружной стены на первой захватке 59,24м, она разбивается на 2 делянки по 29,6 м. Вторая захватка, с протяженностью наружной стены 64,5 м разбивается на 2 делянки каждая по 32,2м.

Протяженность внутренних стен на первой захватке 44,1м, она разбивается на 2 делянки по 22,1 м. Вторая захватка, с протяженностью внутренних стен 58,5 м разбивается на 2 делянки каждая по 29,27м.

Итого: на первой захватке – 4 делянки, на второй – 4.

# 4. Выбор грузозахватных приспособлений.

Для разгрузки и подачи на рабочее место ж/б блоков, раствора, монтажных

элементов необходимо выбрать приспособления для строповки в соответствии с их характеристиками.

Доставку силикатного ж/б блоков осуществляют на поддонах, выгрузку

осуществляют с помощью четырехветвевого стропа.

Подача раствора на рабочее место осуществляют растворным ящиком V=0,25 м3 или растворонасосом.

При выборе грузозахватного приспособления следует руководствоваться следующими требованиями:

-грузоподъемность приспособления должна быть больше или равна массе поднимаемого груза;

-угол между ветвями стропа должен быть  900.

При выборе приспособлений предпочтение следует отдавать тем, которые имеют меньший вес и высоту.

Для работы на высоте следует выбрать средства подмащивания. Возведение монтажа ведётся по ярусно с высотой яруса 1,1 м. При кладке второго, третьего и последующих ярусов рабочее место каменщика необходимо поднимать.

Строповочные и монтажные приспособления

Таблица 4

| № п/п | Наименование, марка назначение приспособления | Эскиз |  | Грузоподъемность, т |  | Высота строповки, м |  | Масса, кг |  | Количество, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1 | Строп 4-х ветвевой 2СК-3,2 применяется для поднятия ящика с раствором |  | 3,2 |  | 3 |  | 23 |  | 1 |  |

# 5. Выбор монтажного крана.

Выбор крана производят по наиболее тяжелому, наиболее удаленному монтажному элементу. Если такой элемент трудно выделить, то расчет производят по нескольким наиболее характерным элементам. Принимается закрытый метод монтажа.

Выбор крана выполняют в два этапа.

На первом этапе необходимо определить требуемые монтажные характеристики:

- монтажную массу (Qкртреб,т);

- монтажную высоту подъема крюка (Нкртреб,м);

- вылет крюка (Lкртреб,м).

Выбор монтажного крана производится из условий:Qкрфакт ≥ Qкртр

Нкрфакт ≥ Нкртр

Lкрфакт ≥ Lкртр

где Qкр, Нкр, Lкр - соответственно грузоподъемность, высота подъема крюка и вылет крюка крана.

Выбор может осуществляться по таблицам и графикам грузовых характеристик кранов. Для сравнения следует выбирать не менее двух монтажных кранов (обычно самоходные на пневмоколесном и гусеничном ходу или башенные).

В данном случае это будет плита покрытия массой 3,35 т

1) Монтажная масса элемента равна:

Qкртреб = Qэл+ Qстр+ Qо

Qэл = 3,35 + 0,113 + 0 = 3,463 т

2) Высота подъема крюка равна

Нкртреб = ho + hзап + hэл + hстр

Нкртр = 7,8+0,5+0,22+5=13,52 м.

3) Требуемый вылет определяется:

Lкртр = Lкр. ус.+a

Lус = (h1/ tg α) + b

h1 = ho + hзап + hэл – hш

b = d + 0,5B

α=arctg ³√h1/b

b = 1+0,5 6,3= 4,15

h1 = 6,6 + 0,5 +0,22–2 = 5,32

α= arctg 1,26=51,56

Lус = 5,32 /tg α + 4,15= 8,37

Lкртр = 8,37+ 2 =10,37м = 7,8+ 0,5 + 0,22 + 5=13,52м

Подбираем следующие краны:

ДЭК-251стрела 19м G =50,00маш-см/руб Ед. зат-ты =87,80 руб.

МКГ-40 стрела 17,5м G =60,63маш-см/руб Ед. зат-ты =943,00 руб.

СКГ –40/63 стрела 20м G =58,74маш-см/руб Ед. зат-ты =943,00 руб.

МКГ-25 стрела 17,5м G = 51,8маш-см/руб Ед. зат-ты =87,80 руб.

МКГ-25БР стрела 18,5м G =50,27маш-см/руб Ед. зат-ты =87,80 руб.

# 6. Технико-экономическое обоснование выбора монтажного крана

Для определения технико-экономических показателей необходимо сравнить стоимость маш.-смены.

На основе выполненных расчетов можем сделать вывод, что более выгодно будет использован гусеничный кран ДЭК-251стрела 19м.

Технические параметры крана ДЭК-251.

1.Минимальный вылет крюка: Lкр min=8,4м.

2.Максимальный вылет крюка: Lкр max=22,7 м.

3.Грузоподъёмность при min вылет крюка: Q=5 т.

4.Грузоподъёмность при max вылет крюка: Q=1,1т.

5.Высота подъёма груза: Hкр=22,0 м.

# 7. Калькуляция затрат труда и заработной платы на производство каменной монтажа

| № п/п | Обоснование | Описание работ (поэтажно) | Единица измерения | Объем работ |  |  |  |  | Затраты труда и машинного времени |  |  |  |  |  | Состав звена | Расценка, руб.-коп. | Зарплата, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | По захваткам |  |  |  | на все здание | на ед. изм-ия, чел.-час. --------- маш.-час | По захваткам, чел.-дн. ------------ Маш.-см. |  |  |  | на все здание чел.-дн. --------- маш.-см. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | §Е1-5 п.6а,б | Выгрузка материалов до 4 т. | 100т | 3,3677 | 4,1446 | 3,3797 | 4,1532 | 15,045 | 4,6 2,3 | 1,94 0,9 | 2,38 1,19 | 1,94 0,97 | 2,39 1,19 | 8,65 4,33 | Т2-2 Мш6-1 | 288-05 238-95 | 4333-74 3594-96 |
| 2 | §E1-6 п.1 | Подача ж/б блоков стреловым самоходным краном | 1000шт | 70,5 | 81,24 | 70,83 | 81,16 | 303,73 | 1,2 0,6 | 10,56 5,29 | 12,19 6,09 | 10,62 5,31 | 12,17 6,087 | 45,56 22,78 | Т2-2 Мш6-1 | 75-14 62-33 | 22823-48 18932-71 |
| 3 | §E1-6 Т2 п.23 | Подача ж/б элементов | 100т | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 1,3 | 4,33 | 5,57 2,79 | 0,63 0,31 | 0,91 0,45 | 0,63 0,31 | 0,91 0,45 | 3,01 1,51 | Т2-2 Мш6-1 | 348-79 289-85 | 1510-27 1255-06 |
| 4 | §Е1-6 п.9 | Подача раствора до 0,25 м3 стреловым самоходным краном | 1м2 | 34,36 | 39,601 | 34,529 | 39,563 | 148,05 | 1,22 0,61 | 5,24 2,62 | 6,04 3,02 | 5,27 2,64 | 6,03 3,02 | 22,58 11,29 | Т2-2 Мш6-1 | 76-40 63-37 | 11310-48 9382-36 |
| 5 | §Е3-3 Т.3 п.7.б | Кладка наружных стен из ж/б блоков проемами | 1м3 | 101,60 | 109,15 | 102,40 | 109,96 | 423,13 | 2,5 | 31,75 | 34,11 | 32 | 34,36 | 132,23 | К3-2 | 171-7 | 72651-94 |
| 6 | §Е3-16 п.2 а,б | Укладка брусковых перемычек до 1т. | 1 проем | 95 | 108 | 95 | 108 | 406 | 0,66 0,22 | 7,84 2,61 | 8,91 2,97 | 7,84 2,61 | 8,91 2,97 | 33,5 11,17 | К4-1 К3-1 Мш6-1 | 45-9 22-86 | 18635-72 9279-45 |
| 7 | §Е3-20 Т.2 п.3.б | Устройство и разборка блочных инвентарн подмостей | 10м3 | 11,45 | 13,2 | 11,51 | 13,25 | 49,43 | 0,92 0,31 | 1,317 0,44 | 1,52 0,51 | 1,32 0,45 | 1,52 0,51 | 5,68 1,92 | П4-1 П2-2 Мш4-1 | 62-12 23-98 | 3070-8 1185-1 |
| 8 | §Е3-16 п.2 а,б | Монтаж утеплителя | 1 проем | 95 | 108 | 95 | 108 | 406 | 0,66 0,22 | 7,84 2,61 | 8,91 2,97 | 7,84 2,61 | 8,91 2,97 | 33,5 11,17 | К4-1 К3-1 М6-1 | 45-9 22-86 | 18635-72 9279-45 |
| 9 | §Е3-20 Т.2 п.3.б | Отделка фасада | 10м3 | 11,45 | 13,2 | 11,51 | 13,25 | 49,43 | 0,92 0,31 | 1,317 0,44 | 1,52 0,51 | 1,32 0,45 | 1,52 0,51 | 5,68 1,92 | Ш4-1 Ш2-2 | 62-12 23-98 | 3070-8 1185-1 |

# 8. Календарный план производства работ

| Наименование потока | Затраты труда, чел.-дн. |  |  | Сменность | Состав звена | Продолжи-ть, дн. |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по захваткам |  | на все зд. |  |  | по захватка |  | на все зд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Выгрузка ж/б элементов, ж/б блоков в рабочую зону | 1,94 | 2,38 | 8,56 | 2 | Т2-2 | 0,5 | 0,5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подача ж/б блоков, раствора в рабочую зону | 15,8 | 18,23 | 68,04 | 2 | Т2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кладка наружных стен, монтаж перемычек | 59,46 | 68,37 | 264,73 | 2 | К-16 М4-2 М3-1 М2-1 | 1,5 | 1 ,5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка подмостей | 1,32 | 1,52 | 5,68 | 2 | П4-1 П2-2 | 0,5 | 0,5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж утеплителя | 12,8 | 12,23 | 68,04 | 1 | М2-2 | 0,5 | 0,5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделка фасадов | 1,94 | 11,38 | 8,26 | 1 | Ш2-2 | 0,5 | 0,5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 9. Материально-технические ресурсы

Таблица 5 - Основные конструкции, материалы и полуфабрикаты

| № п/п | Наименование | марка | Единицы измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ж/б блоки |  | тыс. шт. | 3,212 |
| 2. | Цементно-песчаный раствор |  | м3 | 48,053 |
| 3. | Утеплитель |  | м2 | 1325 |
| 4. | Штукатурка |  | кг | 1142 |

Таблица 6 - Потребность в машинах, оборудовании, инструменте, инвентаре и приспособлениях.

| № п/п | Наименование | количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Строп 4-х ветвевой 4 ск – 12,5 | 1 |
| 2. | Строп 4-х ветвевой 4 ск – 3,2 | 1 |
| 3. | Полуавтоматический захват ПЭК-26 | 1 |
| 4. | Кельма | 4 |
| 6. | Лопата растворная ЛР | 4 |
| 7. | Молоток-кирочка РЖИ | 4 |
| 8. | Поддон для ж/б блоков | 20 |
| 9. | Причалка | 80 м |
| 10. | Уровень гибкий (водяной) | 2 |
| 11. | Уровень деревянный 500х700 | 2 |
| 12. | Отвес стальной строительный | 4 |
| 13. | Рулетка РЗ-20 | 4 |
| 14 | Метр складной металлический | 4 |
| 15. | Порядовка универсальная | 4 |
| 17. | Угольник металлический | 4 |
| 18. | Правило дюралюминиевое | 3 |
| 19. | Скоба причальная | 3 |
| 20. | Шаблон для разметки оконных проемов | 3 |
| 21. | Рейка контрольная | 3 |
| 22. | Растворный ящик | 4 |

# 10. Определение технико-экономических показателей

1. Нормативная затрата труда рабочих (чел/дни) 375,07

2. Удельная трудоёмкость(на 1м³ каменной монтажа ) (чел/дни/м³) 0,506

3. Затраты труда машиниста (маш/см) 57,32

4. Продолжительность выполнения работ (дни) 21

5. Время пребывания машины на объекте (маш/см) 21

6. Заработная плата труда рабочих (руб.-коп.) 198136,71

7. Заработная плата машинистов (руб.-коп.) 47195,14

8. Средняя заработная плата рабочего в смену (руб.-коп.) 563,2

9. Выработка на 1-го рабочего смену (м3/чел.-дни) 1,98

10. Себестоимость работ (руб) 298433,88

11. Себестоимость 1м³ монтажа ( руб/м³ ) 40,26

# 11. Разработка мероприятий по безопасному ведению работ

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ,

УЧАСТКОВ РАБОТ И РАБОЧИХ МЕСТ

1. Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ.

2. При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей следует установить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы. Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы.

3.* К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов следует относить зоны:

вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок;

вблизи от не огражденных перепадов по высоте на 1,3 ми более;

в местах, где содержатся вредные вещества в концентрациях выше предельно допустимых или воздействует шум интенсивностью выше предельно допустимой.

4.* К зонам потенциально действующих опасных производственных факторов следует относить:

участки территории вблизи строящегося здания (сооружения); этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования;

зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов; места, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами.

5.* На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены предохранительные защитные ограждения, а зон потенциально действующих опасных производственных факторов — сигнальные ограждения или знаки безопасности.

При производстве работ в указанных зонах следует осуществлять организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих.

6.* Пожарную безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах следует обеспечивать в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ.

7.* Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с СП 13.3330.70.2016. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.

8. Ширина проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,6 м, а высота проходов в свету — не менее 1,8 м.

9. Рабочие места в зависимости от условий работ и принятой технологии производства работ должны быть обеспечены согласно нормокомплектам соответствующими их назначению средствами технологической оснастки и средствами коллективной защиты, а также средствами связи и сигнализации.

10. Подавать материалы, строительные конструкции и узлы оборудования на рабочие места необходимо в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ. Складировать материалы и оборудование на рабочих местах следует так, чтобы они не создавали опасности при выполнении работ и не стесняли проходы.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

1.* Эксплуатацию строительных машин (механизмов, средств малой механизации), включая техническое обслуживание, следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2016 инструкций заводов-изготовителей. Эксплуатация грузоподъемных машин, кроме того, должна производиться с учетом требований Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденных Госгортехнадзором РФ

2. Лица, ответственные за содержание строительных машин в исправном состоянии, обязаны обеспечивать проведение их технического обслуживания и ремонта в соответствии с требованиями эксплуатационных документов завода-изготовителя.

3. Руководители организации, производящей строительно-монтажные работы с применением машин, обязаны назначать инженерно-технических работников, ответственных за безопасное производство этих работ из числа лиц, прошедших проверку знаний правил и инструкций по безопасному производству работ с применением данных машин.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ И ИНСТРУМЕНТА

1. Строительно-монтажные работы должны выполняться с применением технологической оснастки (средств подмащивания, тары для бетонной смеси, раствора, сыпучих и штучных материалов, грузозахватных устройств), средств коллективной защиты и строительного ручного инструмента, определяемых составом нормокомплектов, а их эксплуатация — согласно эксплуатационным документам предприятий-изготовителей.

2. Грузовые крюки грузозахватных средств (стропов, траверс), применяемых при производстве строительно-монтажных работ, должны быть снабжены предохранительными замыкающими устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпадение груза.

3.* Стропы, траверсы и тара в процессе эксплуатации должны подвергаться техническому осмотру лицом, ответственным за их исправное состояние, в сроки, установленные требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденных Госгортехнадзором РФ, а прочая технологическая оснастка — не реже чем через каждые 6 мес, если техническими условиями или инструкциями завода-изготовителя не предусмотрены другие сроки. Результаты осмотра необходимо регистрировать в журнале работ.

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

1. Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы и иметь уклон не более 5о. В соответствующих местах необходимо установить надписи: "Въезд", "Выезд", "Разворот" и др.

конструкции.

2. Грузоподъемные машины, грузозахватные устройства, средства контейнеризации и пакетирования, применяемые при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, должны удовлетворять требованиям государственных стандартов или технических условий на них.

3. Строповку грузов следует производить инвентарными стропами. Способы строповки должны исключать возможность падения или скольжения

застропованного груза.

4. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускается строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а также смещение строповочных приспособлений на приподнятом грузе.

5. Перед погрузкой или разгрузкой панелей, блоков и других сборных железобетонных конструкций монтажные петли должны быть осмотрены, очищены от раствора или бетона и при необходимости выправлены без повреждения

КАМЕННЫЕ РАБОТЫ

6. При перемещении и подаче на рабочее место грузоподъемными кранами ж/б блоков следует применять поддоны и грузозахватные устройства, исключающие падение груза при подъеме.

7.* При кладке стен зданий на высоту до 0,7 м от рабочего настила и расстоянии от его уровня за возводимой стеной до поверхности земли (перекрытия) более 1,3 м необходимо применять средства коллективной защиты (ограждающие или улавливающие устройства) или предохранительные пояса.

8. Не допускается кладка наружных стен толщиной до 0,75 м в положении стоя на стене.

9. Не допускается кладка стен зданий последующего этажа без установки несущих конструкций междуэтажного перекрытия, а также площадок и маршей в лестничных клетках.

10. При кладке стен высотой более 7 м необходимо применять защитные козырьки по периметру здания, удовлетворяющие следующим требованиям:

ширина защитных козырьков должна быть не менее 1,5м, и они должны быть установлены с уклоном к стене так, чтобы угол, образуемый между нижней частью стены здания и поверхностью козырька, был 110°, а зазор между стеной здания и настилом козырька не превышал 50 мм;

защитные козырьки должны выдерживать равномерно распределенную снеговую нагрузку, установленную для данного климатического района, и сосредоточенную нагрузку не менее 1600 Н (160 кгс), приложенную в середине пролета;

первый ряд защитных козырьков должен иметь сплошной настил на высоте не более 6 м от земли и сохраняться до полного окончания монтажа стен, а второй ряд, изготовленный сплошным или из сетчатых материалов с ячейкой не более 50х50 мм, — устанавливаться на высоте 6-7 м над первым рядом, а затем по ходу монтажа переставляться через каждые 6-7 м.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1. На захватке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.

2. Способы строповки элементов конструкций и оборудования должны обеспечивать их подачу к месту установки в положении, близком к проектному.

# 12. Составление схемы операционного контроля качества

Кладку стен и других конструкций из ж/б блоков выполняют в соответствии со СП 70.13330.2016 «Несущие ограждающие конструкции».

Работы по возведению каменных конструкций следует осуществлять в соответствии с технической документацией: указания по виду материалов, применяемых для монтажа, их проектные марки по прочности и морозостойкости, марки для производства работ, способ монтажа и мероприятия обеспечивающие прочность и устойчивость конструкций в стадии возведения.

В процессе работы мастер следит, чтобы применялись ж/б блоки и раствор, указанные в рабочих чертежах, проверяет перевязку и швы монтажа , вертикальность, горизонтальность и прямолинейность поверхностей и углов, установку закладных деталей и связей, качество поверхностей монтажа .

В сухую, жаркую и ветреную погоду ж/б блоки перед укладкой обильно смачивают водой, чтобы происходило лучшее сцепление раствора и нормальное его твердение.

При перерывах в работе верхний ряд монтажа должен оставаться неприкрытым раствором. Продолжение монтажа после перерыва необходимо начинать с полива водой поверхности ранее выложенной монтажа .

Правилами производства и приёмки работ установлены допускаемые отклонения в размерах, положении каменных конструкций относительно разбивочных осей и проектных размеров.

Для проверки качества монтажа каменщик пользуется имеющимися в его распоряжении инструментами и приспособлениями. В тех случаях, когда отклонения превышают допускаемые, вопрос о продолжении работ решается совместно с проектной организацией. Если проектная организация разрешает не переделывать кладку, она указывает конкретные способы устранения дефектов.

Правильность замонтажа углов здания контролируют деревянным угольником, горизонтальность рядов стены - правилом и уровнем не реже 2 раз на каждом ярусе монтажа .

Вертикальность поверхностей стен и углов монтажа проверяют уровнем и отвесом не реже 2 раз на каждом ярусе монтажа. Отклонения, не превышающие допускаемые, исправляют при последующей кладке яруса или этажа. Отклонения осей конструкций устраняют в уровнях междуэтажных перекрытий.

Периодически проверяют толщину швов. Правильность заполнения швов раствором проверяют, вынимая в разных местах отдельные и выложенного ряда (не реже 3 раз по высоте этажа).

# Библиографический список

1. СП 70.13330.2016. Несущие и ограждающие конструкции.

2. СП 30.13330.2016. Техника безопасности в строительстве.

8. Проектирование монтажных работ с применением ЭВМ: Учебное пособие/А.Д.Дуликов, О.Н.Красавина, В.Я.Кондрашов, К.А.Степанов, М.К.Дугина; Иванов. хим.-технол. ин-т. Иванов. инж.-строит. ин-т. Иваново, 1989.- 88 с.

9. Технология строительного производства: Методические указания к практическому занятию по теме: "Разработка схемы операционного контроля качества монтажа сборных железобетонных конструкций зданий и сооружений" /Иванов.инж-строит. ин-т; Сост. Б.В.Лясковокий. Иваново, 1989.- 27 с.

10. Ищенко И.И. Технология каменных и монтажных работ . М.: Высшая

школа, 1982.

11. Выбор монтажных схем и потоков с применением ЭВМ: Методические указания к выполнению курсового проекта для студентов специальности 2903 "Промышленное и гражданское строительство"/Иванов. инж.-строит. ин-т;

Сост.: В.Я. Кондрашов, В.В. Селезнев.- Иваново, 1988.-40с.

11. Марионков К.С. Основы проектирования производства строительных работ: Учеб. пособ. для вузов. - М.: Стройиздат, 1980.- 231 с.

12. Определение требуемых параметров монтажных кранов с применением ЭВМ: Методические указания к выполнению курсового и дипломного проектов для студентов специальности 2903 "Промышленное и граждан-. ское строительство"/ Иванов, инж.-строит. ин-т; Сост. А.Д. Куликов. -Иванове.1988.- 29 с.

13. Стреловые самоходные краны: Справочник/Сост,: О.Н. Красавина, М.В. Неустроева, В.В. Васюхин и др. Иваново, 1996. - 160 с.

14. Схемы строповки и складирования строительных конструкций: Методические указания к выполнению курсового и дипломного проектирования для студ. спец. 2903 и 2908/ Иванов, инж.-строит. ин-т; Сост.: В.Я. Кондрашов, В.В. Селезнев. - Иваново, 1989.- 34с.

15. Хамзин С.Н., Карасев А.К. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование: Учебное пособие для строит. спец. вузов М.: Высшая школа, 1989. - 216 с.