МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Забайкальский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Факультет Экономики и управления

Кафедра управления персоналом

Курсовая работа (проект)

по дисциплине «Разработка и реализация проектов»

на тему: «Открытие йога-студии»

Выполнила: студент группы

Руководитель ВКР: доцент кафедры управления персоналом

Антонова Валентина Сергеевна

Чита 2021

Титульный лист проекта

Название проекта «Открытие йога-студии»

Сроки реализации проекта: 1 лет

Руководитель проекта: Директор

Партнеры проекта:

Администрация

Сумма проекта: 1 650 000 руб.

1. Актуальность проекта

Актуальность данного проекта заключается в том, что в наше время люди большое внимание уделяют поддержанию физической формы. Поэтому студия йоги в спальном районе может легко заменить небольшой финтес-центр, предоставляя возможность населению заниматься спортом рядом с домом или работой.

Популярность этого направления фитнеса обеспечит высокий спрос на услуги и стабильность получения дохода. Такой бизнес сможет дать хорошую материальную поддержку и моральное удовлетворение для собственника.

Польза индийских медитационных практик очевидна: это хорошая профилактика заболеваний костной системы, нервных расстройств и депрессий, духовное самосовершенствование.

Занятия йогой включают в себя духовные практики и физические упражнения в медленном темпе. Они объединяют в единую систему техники, совершенствующие тело и разум, а также несут определенные учения. При достижении высокого уровня мастерства целью практик становится состояние самадхи (исчезновение в сознании противоречий между внутренним и внешним миром).

Йога-студия представляет собой специально оборудованное помещение, в котором создается благоприятная атмосфера для практических занятий по йоги. Йога - совокупность духовных, психических практик, которая уходит своими корнями в индуизм и буддизм и нацелена на управление психическими и физиологическими функциями организма для достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния. Йога имеет множество направлений и течений, каждое из которых имеет свою историю и философию. Современная йога из философской школы превратилась в массовое увлечение, которое достигло огромной популярности во всем мире. Конечно, в связи со своей массовостью она потеряла многие связи с традициями, однако в ее основу по-прежнему входят многие базовые принципы йоги как учения. В первую очередь свою популярность у современного человека йога завоевала благодаря тому, что она не только способствует укреплению здоровья и тренирует тело, но и позволяет бороться с основными болезнями времени, такими как стресс, нервозность, раздражительность, депрессия и так далее.

В России бум йоги начался с начала 2000-х годов и продолжается по сей день. По данным TNS Marketind Index, в нашей стране йогой занимается более 2,3% взрослого населения страны или 1,37 млн. человек, причем их число ежегодно увеличивается. Расходы на занятия йогой без учета трат на одежду и аксессуары превышают  41 млрд. руб. (данные Yoga Journal). В связи с модой на йогу, перспективным бизнесом становятся йога-студии и йога-центры, сулящие предпринимателям большие и стабильные прибыли. Обратная сторона медали - увеличение количество непрофессиональных тренеров и шарлатанов, не просто искажающих принципы йоги, но и зачастую наносящих вред существенный вред здоровью населения.

В нашем случае предполагается открытие небольшой йога-студии, инициатором открытия которой выступит квалифицированный тренер, имеющий сертификат инструктора йоги. Поскольку проект будет реализован с нуля, для открытия студии будет зарегистрировано ИП, произведен найм персонала, проведена подготовительная работа в подобранном арендованном помещении (ремонт, оснащение). Студия йоги будет открыта в новом жилом районе города с большим количеством многоквартирных домов и населением более 80 тыс. человек. На начальном этапе занятия будут проводится непосредственно инициатором открытия студии и еще двумя наемными сотрудниками, прочие обязанности (бухгалтерия, рекламное продвижение) будут частично или полностью переданы на аутсорсинг.

1.2 Цель и задачи проекта

Цель: настоящего проекта является открытие йога-студии в городе Чита.

Задачи:

1.Обосновать риски проекта;

2. Раскрыть организационную структуру;

3. Составить финансовый план проекта.

  - Целевая аудитория проекта

Деятельность прямых и косвенных конкурентов может напрямую повлиять на работу новой студии йоги. Стратегически важно тщательно изучить наличие подобных организаций по всему городу, выявить их сильные и слабые стороны, методы рекламных мероприятий, цены и ассортимент услуг.

В качестве целевой аудитории необходимо ориентироваться на активных молодых женщин от 25 до 40 лет, но посетителями могут быть также дети разных возрастных категорий, женщины на пенсии и даже мужчины любого возраста.

К рискам этого вида деятельности можно отнести повышение арендной платы, ужесточение конкурентной борьбы и снижение качества оказываемых услуг, которое напрямую зависит от квалификации персонала.

1.4 Команда проекта

Команда проекта — временная группа специалистов, создаваемая на период выполнения проекта. Основная задача этой группы — обеспечение достижения целей проекта. Создается целевым образом на период осуществления проекта. Включает также всех внешних исполнителей и консультантов.

Команда управления проектом — члены команды проекта, которые непосредственно вовлечены в управление проектом, включая представителей некоторых участников проекта и технический персонал. В небольших проектах эта команда может включать в себя практически всех членов команды проекта.

Главная задача команды управления проектом — осуществление функций управления проектом для эффективного достижения целей проекта.

Команды проекта могут существовать на разных уровнях организации: совет директоров, инструкторы, юрист, бухгалтер

Таблица 1.1 – Команда проекта

| № п/п | ФИО, контакты | Должность, место работы, опыт | Зона ответственности в проекте |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иванов С.И | Директор | Общее руководство |
| 2 | Светлова А.Н. | Инструктор йоги | Организационное обеспечение, набор и проведение занятий. |
| 3 | Молчанов А.А. | Инструктор йоги | Организационное обеспечение, набор и проведение занятий. |
| 4 | Гузарь Н.А. | Бухгалтер | Финансовое обеспечение |
| 5 | Кравець И.М. | Юрист | Юридическое обеспечение |

Место и роль команд в проекте определяется целями входящих в них лиц и представителей участников проекта, степенью участия команды в процессах проекта и ее ответственностью. Состав и функции команды управления проекта зависят от масштабов, сложности и других характеристик проекта, однако во всех случаях ее состав должен обеспечить высокий профессиональный уровень всех возложенных на нее обязанностей.

Таблица 1.2 –Участие партнеров в реализации проекта

| № п/п | Наименование организации, ФИО руководителя, контакты | Вклад в реализацию проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Директор | Информирование о начале проекта. Составление бизнес проекта. Общее руководство над выполнением проекта. отвечает за поиск оборудования, ведёт работу с маркетологом и бухлатерией на аутсорсинге. |
| 2 | Инструктор йоги | Создание и распространение агитационного среди Наемные инструкторы проводят занятия согласно утвержденному расписанию. Они в обязательном порядке должны иметь сертификаты инструктора йоги. |
| 3 | Бухгалтер | Составление финансового плана проекта, Фонда оплаты труда. |
| 4 | Юрист | Правовое обеспечение проекта |
| 5 | Администратор | отвечает за приём гостей, запись на тренировки и продажи абонементов. |

  - Описание и план-график реализации проекта

Описание проекта.

Суть проекта заключается в том, что сегодня занятия йогой в нашей стране являются одним из самых популярных способов улучшения физического и психического состояния. С помощью йоги можно укрепить здоровье, натренировать тело, а также избавиться от стресса и раздражительности. Поэтому многие решают начать заниматься йогой.

Во процессе реализации проекта будут организованы мероприятия, направленные на открытие студии йоги по методу Айенгара. Это направление — одно из самых популярных и безопасных. Также индивидуальные занятия могут проводиться по методу антигравити-йоги.

По завершению проекта ожидается для привлечения клиентов, вам потребуется внедрить программу лояльности, чтобы клиенты возвращались снова, и приходили из других студий. Система лояльности может быть представлена в форме бонусных карт, бесплатного занятия при покупке самого большого абонемента. Также можно проводить бесплатные пробные занятия для всех желающих. Это поможет привлечь больше людей и повысить интерес к студии.

Таблица 1.3 – Организационный план

| № п/п | Мероприятие | Дата | Ответственный | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Подготовительный этап |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Первоначально потребуется изучить рынок и конкурентов, чтобы определиться с необходимостью открытия бизнеса. | 1.09. 2021 | директор |  | Этот шаг необходим для тех бизнесменов, которые только начинают бизнес. Затем подбирается ниша, выбирается направление работы (хатха йога и пр.). |
| 1.2 | поиск соответствующего помещения | 2.09-30.09 | директор |  | Не менее важным шагом выступает поиск соответствующего помещения (покупка/аренда/использование имеющегося помещения). |
| - Основной этап |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Зарегистрировать студию. | 1.10-15.10 | Директор, юрист |  | В результате необходимо зарегистрироваться в форме индивидуального предпринимателя или открыть общество с ограниченной ответственность, а также встать на учет в налоговой, получить разрешение на работы от соответствующих органов. |
| 2.2. | Найти кадры. | 20.10-1.01 | директор |  | Затем необходимо найти квалифицированные кадры, составить их график работы. |
| 2.3. | Финансовое обеспечение | 2.02. | Директор , бухгалтер |  | Если денежных средств не хватает, нужно заложить в смете взятие кредита, а также выполнения ремонтных работ (если помещение не пригодно для использования). |
| 2.4 | Покупка оборудования | 30.05 | Директор , бухгалтер |  | Иные работы (покупка оборудования, проведение рекламной кампании, и непосредственное открытие студии). |
| - Заключительный этап |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Что делать после открытия? | 30.08 2022 | Директор , администратор, инструктор йоги |  | главная задача, которая стоит после открытия студии – минимизировать расходы, выйти в ноль в первые месяцы, а затем получать хорошую прибыль. Но это в идеале. На практике, нельзя допускать превышения расходов над доходами, а также падения качества предоставляемых услуг. Кроме того, нужно постоянно «подогревать» интерес клиентов к студии (проводить акции, конкурсы и пр.). |

  - Ключевые мероприятия проекта

Таблица 1.4 – Ключевые мероприятия проекта

| Дата | Мероприятия | Место проведения | Участники (кто и кол-во) | Инструменты измерения результатов (фото, анкеты, рисунки и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.08 | Разовое занятие | Зал | Групповые занятия | Разовое занятие в группе |
| 5.08 | Абонемент на 4 занятия | зал | Групповые занятия | 4 групповых занятия йогой |
| 6.08 | Абонемент на 8 занятий | зал | Групповые занятия | 8 групповый занятий йогой |
| 6.08 | Абонемент на 12 занятий | зал | Групповые занятия | 12 групповых занятий йогой |
| 7.08 | Пробное занятие | зал | Групповые занятия | Пробное бесплатное групповое занятие йогой |
| 15.08 | Индивидуальное занятие | зал | Индивидуальные занятия | Индивидуальное занятие с тренером |

1.7 Продвижение проекта

Таблица 1.5 – Система информирования населения

| № п/п | Средства информирования | Характеристика информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реклама в социальных сетях. | Наиболее популярным из них является Instagram. | здесь вы можете выкладывать видео и фотографии занятий, а также отзывы клиентов |
| 2 | Контекстная реклама. | популярный вид интернет-рекламы. Рекламные объявления показываются только тем пользователям, кто сделал релевантный запрос. Система принимает решение о показе объявления, исходя из контекста запросов пользователя. Если пользователь интересовался определенной темой, то ему демонстрируется реклама. Таким образом, в контекстной рекламе нет нецелевых показов. | Данный формат рекламы позволит охватить наибольшее количество людей и привлечь первых клиентов. |
| 3 | Яркая хорошая вывеска | вывески можно разделить на 2 группы: световые и не световые. Первые подсвечиваются изнутри, а вторые — нет. | Светящиеся или переливающиеся разным цветом буквы эффективно привлекают внимание прохожих. Но у данного вида вывески есть недостаток — повышенные затраты на электроэнерегию. Также довольно часто возникает потребность в замене перегоревших светодиодов или ламп. Не световые вывески Относятся к наружным конструкциям, не имеющим внутри подсветку. Такие вывески могут быть как объемные (чаще в виде букв), так и плоские. Второй вид отличается меньшими затратами, так как потребуется только основа и цветная самоклеющаяся пленка с изображением. В отличие от световых, такая вывеска не видна в темноте. Однако наличие рядом источников света решит данную проблему. |
| 4 | Реклама в СМИ | Один из популярных и традиционных способов привлечения внимания потенциального покупателя к какой-либо продукции – реклама в СМИ. | При правильной подаче, рекламная кампания формирует имидж товара или бренда и стимулирует потребителя к совершению нужного действия. Значимость рекламирования в средствах массовой информации неоспорима. Телевидение, радио, интернет, печатные издания ежедневно собирают многомиллионную аудиторию, что дает шанс повлиять на массу людей и вызвать желание реализовать рекламное предложение. |

Как только ваша студия станет привлекать большое количество клиентов, вам откроется возможность получать бесплатных клиентов с помощью «сарафанного радио».

1.8 Риски проекта

Таблица 1.6 – Возможные риски и их минимизация

| Возможные риски | Пути минимизации возникновения рисков |
| --- | --- |
| Большая конкуренция | Данный риск может привести к долгой окупаемости и низкой прибыли. Для снижения риска необходимо проводить открытые уроки, провести масштабную пиар-кампанию. |
| Низкое качество услуг | В случае возникновения данного риска, возможны потери клиентов из-за плохой подготовки персонала. Для снижения риска подбирайте только опытных специалистов с сертификатами. |
| Значительное повышение стоимости аренды помещения. | Чтобы аренда зала не повысилась резко и безосновательно и не повлияла негативно на нашу доходность, мы с арендодателем заключим договор аренды минимум на 12 месяцев с возможностью выкупа помещения студии при условии продажи собственности арендодателем. |
| Сложный поиск и частая смета хороших инструкторов по йоге. | Найти действительно хорошего и опытного инструктора по йоге сложно даже в большом городе, однако мы потратим максимум необходимого времени для поиска достоянного кандидата. |

1.9 Ожидаемые результаты проекта

Количественные показатели: можно отнести тираж выпущенных изданий, количество часов (дней), использованных для реализации проекта, количество обученных людей, охваченной аудитории, поданных проектов на конкурс и другие цифры и факты.

Качественные показатели: относятся признаки, по которым можно узнать, что изменение ситуации на самом деле является положительной для общества, а не наоборот; и насколько стабильны и устойчивы будут эти изменения, а также на каком уровне решения потребность целевой группы будет довольна и т.д.

Основные критерии отбора показателей: силу (показатель действительно измеряет результат?), чувствительность (если результат меняется, сможет показатель отразить эти изменения?); надежность (или это последовательный показатель во времени); простота (или легко будет собирать и анализировать информацию?); использование (или будет полезной информация для принятия решений?); рентабельность (стоит информация затраченных средств?).

1.10.Организационная структура

Персонал студии будет состоять из:

- Директора

- Инструктора (2 человека)

- Администратора

- Уборщицы

Таким образом, общая численность составит 5 человек. Директор является руководителем студии, а также в случае наличия сертификата ее инструктором. Помимо этого директор отвечает за поиск оборудования, ведёт работу с маркетологом и бухлатерией на аутсорсинге.

Наемные инструкторы проводят занятия согласно утвержденному расписанию. Они в обязательном порядке должны иметь сертификаты инструктора йоги.

Администратор отвечает за приём гостей, запись на тренировки и продажи абонементов. Уборщицы убирают помещения несколько раз в день.

2. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Инвестиционные затраты проекта составят. Часть денег (950 тыс. руб.) пойдет на ремонт помещения, другая часть – на закупку оборудования и инвентаря для студии. Также предполагается выделение 50 тыс. руб. на проведение рекламной кампании (листовки, реклама и продвижение в социальных сетях), а также 200 тыс. руб. на формирование фонда оборотных средств.

##### Таблица 2.1 – Сводная таблица

| Статья расходов | Ограничения (от запрашиваемой суммы гранта Х) | Запрашиваемая сумма, в руб. | Собственный вклад и вклад партнеров, в руб., | Всего, в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заработная плата и гонорары (включая налоги) | ≤ 100% | 121186 68 000 | 121186 68 000 | 189186 |
| Административные расходы (банковские расходы, связь, аренда помещения, аренда оборудования, коммунальные услуги и т.д.) |  |  |  |  |
| Оплата услуг сторонних организаций | ≤ 100% | 30000 | 30000 | 30000 |
| Типографские расходы | ≤ 50% | 50000 | 50000 | 100 000 |
| ИТОГО: | 100% | 269186 | 269186 | 319186 |

##### Таблица 2.2. Инвестиционные затраты проекта

| ##### Наименование | ##### Сумма, руб. |
| --- | --- |
| ##### Ремонт помещения | ##### 950 000 |
| ##### Мебель и инвентарь | ##### 450 000 |
| ##### Стартовая рекламная кампания | ##### 50 000 |
| ##### Оборотные средства | ##### 200 000 |
| ##### Итого: | ##### 1 650 000 |
| ##### Собственные средства: | ##### 1 250 000 |
| ##### Заемные средства: | ##### 400 000 |
| ##### Процентная ставка | ##### 18 % |
| ##### Срок, мес: | ##### 36 |

В ключевые постоянные расходы студии войдет арендная плата и коммунальные услуги. В переменные расходы войдет реклама, а также покупка расходных материалов — мыла, полотенец, воды и проч. В связи со сложностью расчета переменных затрат, при расчетах они были включены в постоянные расходы.

Таблица 2.3. Постоянные расходы

| ##### Наименование | ##### Сумма в мес, руб. |
| --- | --- |
| ##### Аренда | ##### 35 000 |
| ##### Реклама | ##### 25 000 |
| ##### Расходные материалы | ##### 5 000 |
| ##### Коммунальные услуги | ##### 3 000 |
| ##### Итого: | ##### 68 000 |

##### Таблица 2.4 – Детализированная смета с пояснениями и комментариями

Персонал

| Должность в проекте | Полная месячная ставка (в рублях) | Процент времени, уделяемого проекту | Реальная сумма в месяц (в рублях) | Кол-во месяцев | Запрашиваемая сумма (в рублях) | Вклад из других источников (в рублях) | Всего (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор | 35000 | 100% | 35000 | 1 | 35000 | - | 35000 |
| Инструктор йоги (2 человека) | 10000 | 100% | 20000 | 1 | 31186 | - | 31186 |
| Бухгалтер | 20000 | 100% | 20000 | 1 | 20000 | - | 20000 |
| Администратор | 20000 | 100% | 20000 | 1 | 20000 | - | 20000 |
| Уборщица | 15000 | 100% | 15000 | 1 | 15000 | - | 15000 |
| Всего: |  |  |  |  | 121186 | - | 121186 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 121186 | - | 121186 |

Чтобы студия йоги получила свое развитие и приносила прибыль необходимо время. Первоначально потребуется создать не менее пяти групп по 15-20 человек в каждой. Расписание занятий должно быть заранее продумано, чтобы всем клиентам было удобно. Желательно сделать занятия не мене двух раз в неделю (это составляет до 8 раз в месяц). В результате предприниматель получает порядка 800 человекочасов. Допустим, что примерно 40 клиентов приобретут абонемент по цене в 4000 рублей (общая сумма составляет 160 000 рублей), другие будут оплачивать каждое занятие в отдельности (стоимость занятия составляет 600 рублей, а это примерно 312 000 рублей). Выручка в месяц составит порядка 472 000 рублей.

Примерная прибыль за месяц работы студии йоги варьируется в пределах 55 000 рублей (все зависит от расходов). Прибыль не значительная. Это связано с низкой загруженностью помещения, небольшой популярностью студии. Для выхода на хороший доход предполагается ведение планомерной работы по увеличению популярности студии среди клиентов. В этом случае можно увеличить рентабельность, а чистую прибыль получать на уровне 150 000 – 180 000 рублей.

| Руководитель проекта | Разработка макетов для афиш, плакатов и флаеров, приобретение лицензионного программного обеспечения |
| --- | --- |
| директор | Распечатать флаеры и раздавать их в торговых центрах, на улице, медицинских учреждениях. |
| директор | Раскладывать листовки о студии в почтовые ящики. |
| директор | Проводить массовую рекламную кампанию в интернете (к примеру, можно создать собственный сайт или аккаунт в популярной социальной сети). |
| директор | запустить группу в ВКонтакте, Инстаграмме и пр. |
| директор | Учтите, что нужно каждый месяц тратить не менее 30 000 рублей на таргетинг в социальной сети и покупать контентную рекламу в Яндекс.Директ или Гугл Эдвордс. |

Таблица 2.5 – Услуги сторонних организаций

|  | Запрашиваемая сумма | Собственный вклад и вклад партнеров | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Регистрация бизнеса | 5.000 | 5.000 | 10000 |
| Ремонт помещения | 800.000 | 800.000 | 1600000 |
| Оборудование | 500.000 | 500.000 | 100000 |
| Привлечение клиентов | 50.000 | 50.000 | 100000 |
| Прочие расходы | 50.000 | 50.000 | 100000 |
| Итого: | 1.405.000 | 1.405.000 | 1640000 |

Вы не можете быть уверены в том, что в первые месяцы работы вашего бизнеса вы сразу выйдите в ноль, а затем начнете получать прибыль. Возможно, для достижения точки прибыльности вам понадобится время, поэтому стоит отложить сумму ежемесячных расходов за 4 месяца, чтобы бизнес продолжал свою работу и не закрылся.

Таблица 2.6 – Типографские расходы

|  | Запрашиваемая сумма (в рублях) | Вклад из других источников (в рублях) | Всего (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Вывеска | 15000 | 15000 | 30000 |
| Рекламные материалы | 10000 | 15000 | 25000 |
| Итого: | 25000 | 30000 | 55000 |

Таблица 2.7.Затраты на покупку оборудования

| Наименование | Количество | Цена за 1 шт. | Обшая сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Касса | 1 | 8 000 | 8 000 |
| Коврики для йоги | 25 | 500 | 12 500 |
| Веревки для прогибов, блоки и валики | 8 | 2 000 | 16 000 |
| Гамаки для антигравити-йога | 4 | 5 000 | 20 000 |
| Аудиосистема | 1 | 30 000 | 30 000 |
| Охранная система | 1 | 15 000 | 15 000 |
| Кондиционер | 1 | 15 000 | 15 000 |
| Ноутбук | 1 | 25 000 | 25 000 |
| Принтер | 1 | 20 000 | 20 000 |
| Итого: |  |  | 141 500 |

| Инвестиции на открытие |  |
| --- | --- |
| Регистрация, включая получение всех разрешений | 20 000 |
| Ремонт | 168 000 |
| Вывеска | 30 000 |
| Рекламные материалы | 25 000 |
| Аренда на время ремонта | 224 000 |
| Закупка оборудования | 141 500 |
| Прочее | 20 000 |
| Итого | 628 500 |

| Ежемесячные затраты |  |
| --- | --- |
| ФОТ (включая отчисления) | 159 371 |
| Аренда (140 кв.м.) | 112 000 |
| Коммунальные услуги | 5 000 |
| Реклама | 20 000 |
| Бухгалтерия (удаленная) | 5 000 |
| Непредвиденные расходы | 20 000 |
| Итого | 321 371 |

План продаж на 24 месяца с учетом сезонности, прогноз эффективности инвестиций и расчет экономических показателей бизнеса представлен в финансовой модели.

Заключение

Об эффективности проекта говорят простые и интегральные показатели.

Таблица  2.8 Ключевые показатели эффективности

| Ставка дисконтирования (r-год), % | 6 |
| --- | --- |
| Ставка дисконтирования (r-мес), % | 0,487 |
| Срок окупаемости (PP), мес. | 13 |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес. | 14 |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), руб. | 1 796 999 |
| Коэффициент рентабельности инвестиций (ARR), % | 19,88 |
| Внутренняя норма прибыли (IRR), % | 10,71 |
| Индекс доходности (PI) | 1,09 |

Изменение стоимости денег во времени учитывается с помощью метода дисконтирования денежных потоков. Ставка дисконтирования равна - 6%. Простой срок окупаемости проекта (PP) составляет 13 месяцев, дисконтированный срок окупаемости (DPP) - 14 месяцев. Чистая приведенная стоимость проекта (NPV) имеет положительное значение - 1 796 999 и превышает размер стартовых инвестиций. Внутренняя норма доходности (IRR) составляет 10,71% (больше ставки дисконтирования). Индекс доходности (PI) равен 1,09 и превышает 1.

Список использованной литературы

1.Божук, С. Г. Маркетинговые исследования : учебник для вузов / С. Г. Божук. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 304 с.

2.Голубков, Е. П. Маркетинг для профессионалов: практический курс : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. П. Голубков. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 474 с.

3.Голубкова, Е. Н. Интегрированные маркетинговые коммуникации : учебник и практикум для вузов / Е. Н. Голубкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 363 с.

4.Григорьев, М. Н. Маркетинг : учебник для вузов / М. Н. Григорьев. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 559 с.

5.Григорян, Е. С. Маркетинговые коммуникации : учебник / Е. С. Григорян. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 294 с.

6.Егоров, Ю. Н. Управление маркетингом : учебник / Ю.Н. Егоров. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 238 с.

7.Егоршин, А. П. Эффективный маркетинг организации : учебник для вузов / А. П. Егоршин. — 2-е изд., доп. и перераб. — Нижний Новгород : НИЭМ, 2020. — 302 с.

8.Инновационный маркетинг : учебник для вузов / С. В. Карпова [и др.] ; под общей редакцией С. В. Карповой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 474 с.

9.Информационные технологии в маркетинге : учебник и практикум для вузов / С. В. Карпова [и др.] ; под общей редакцией С. В. Карповой. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 367 с.

10.Калюжнова, Н. Я. Современные модели маркетинга : учебное пособие для вузов / Н. Я. Калюжнова, Ю. Е. Кошурникова ; под общей редакцией Н. Я. Калюжновой. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 170 с.