3. ТЕХНОЛОГИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА

3.1 Календарный план строительства

Календарный план один из основных документов организации строительства и производства работ, где указаны:

- технологическая последовательность выполнения строительно-монтажных работ, их взаимная увязка по времени;

- сроки выполнения различных работ;

- потребность в ресурсах (людских, технических, материальных, финансовых).

Порядок разработки календарного плана регламентируется [2]. При проектировании календарного плана руководствуются прогрессивными методами выполнения работ с применением новейших достижений в области строительства, обеспечивающими высокое качество работ, соблюдением правил техники безопасности и охраны труда.

Календарный план рассчитывают с применением (где необходимо) поточного метода выполнения работ, с максимальным совмещением трудовых процессов по времени.

Для разработки календарного плана составляется ведомость объемов работ с расчетом трудозатрат: подбираются механизмы, принимаются бригады рабочих, задается сменность и определяется продолжительность каждой работы в днях.

3.2 Порядок разработки календарного плана строительства объекта

Для разработки календарного плана (КП) строительства исходными данными являются:

- рабочие чертежи и сметы;

- сроки строительства (нормативные и директивные);

- технологические карты на строительно-монтажные работы;

- данные изысканий.

На основании исходных материалов определяют номенклатуру работ и технологическую последовательность их выполнения. Работы группируют по видам основных строительных процессов и по периодам их выполнения. По рабочим чертежам подсчитывают объемы работ, в КП объемы работ должны быть приведены в единицах, принятых в ЕНиР. Определяют методы производства каждого вида работ и определяют механизмы, необходимые для их выполнения. Тип и мощность машин выбирают исходя из объема и условия работы, сроков выполнения данного строительного процесса, а также методов и способов производства работ. При выборе крана необходимо учитывать соответствие его параметров условиям монтажа и правилам безопасности производства работ.

Далее определяют трудоемкость работ в человеко-днях (чел.-дн.) и машино-сменах (маш.-см.).

Выявляют технологическую последовательность, устанавливают сменность работ. Число смен в день назначают в зависимости от выполняемой работы. При монтажных работах, каменной кладке или работах, выполняемых с применением механизмов, число смен должно быть не менее двух. Работы без использования строительных машин выполняют в одну смену.

Для определения продолжительности каждого вида работ подбирают состав звеньев и бригад. Расчет состава бригад должен учитывать выполнение комплексного строительного процесса и не вызывать изменений в численности бригады и квалификации ее членов. Продолжительность работ Tдн и численность рабочих в смену определяют в соответствии с трудоемкостью работ.

Последовательность выполнения работ на объекте продиктована проектными решениями и соблюдением технологии выполнения работ.

Составление ведомости объемов работ и трудозатрат.

3.3 Технико-экономические показатели

Составив календарный план, на строительство детского сада на 60 мест, определяем технико-экономические показатели, характеризующие целесообразность и экономичность принятых решений в КП. Расчету подлежат следующие показатели, которые заносим в таблицу 3.1.

Таблица 3.1.  - Технико-экономические показатели

| Показатель | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Нормативная продолжительность строительства | месяцы / дни | 17/374 |
| Продолжительность строительства по графику | месяцы / дни | 15,6/344 |
| Сокращение срока строительства | % | 8,02 |
| Общая трудоемкость СМР | чел.-дни | 5086,88 |
| Максимальное количество рабочих в день | чел. | 46 |
| Неравномерность движения рабочих |  | 0,33 |
| Выработка на 1 чел-день Вруб | тыс. руб. | 2,824 |

## 3.4 Тexнoлoгичecкaя кapтa на устройство монолитных стен и колонн

### 3.4.1 Состав кладочно-монтажных работ

Технологическая карта разработана на возведение детского сада. С выполнением наружных стен толщиной 510 мм из обыкновенного глиняного полнотелого кирпича.

В технологической карте запроектированы следующие технологические процессы:

- кирпичная кладка стен;

монтаж перемычек и плит перекрытия;

- перестановка подмостей;

- транспортные и такелажные работы.

Работы ведутся комплексной бригадой в составе 8 человек, 1 краном в 2 смены:

- в одну смену выполняются работы по возведению со всеми сопутствующими монтажными работами (монтаж перемычек);

- в другую смену ведутся подготовительные работы для первой смены (установка подмостей, подача материалов) и монтажные работы.

Карта содержит в себе вариант обычной сплошной кладки стен

### 3.4.2. Организация и технология выполнения работ

До начала кирпичной кладки должны быть выполнены:

- работы по организации строительной площадки;

- работы по возведению нулевого цикла;

- геодезическая разбивка осей здания;

- доставлены на площадку и подготовлены к работе кран, подмости, необходимые приспособления и инвентарь, материалы.

Доставку кирпича на объект осуществляют поддонами в бортовых машинах. Раствор доставляют автосамосвалами и выгружают в установку для перемешивания и выдачи раствора раздаточным бункером.

В процессе кладки запас материалов пополняется. Складирование кирпича предусмотрено на спланированной площадке на поддонах.

Разгрузку поддонов с кирпичом с автомашины и подачу на при объектный склад, а затем на рабочее место осуществляют универсальными стропами 4СК-5.0/4000, Q = 5т.

Раствор подают на рабочее место инвентарным раздаточным бункером вместимостью 1 м3 в металлические ящики вместимостью 0,25 м3.

Арматура подается на подмости пакетами по 10 – 15 шт. универсальными стропами.

При производстве кирпичной кладки стен используют инвентарные шарнирно – пакетные подмасти. Для кладки наружных стен в зоне лестничной клетки – переходные площадки и подмасти для кладки пилонов.

Общую ширину рабочих мест принимают равной 2,5 – 2,6 м, в том числе рабочую зону 60-70 см.

Работы по производству кирпичной кладки наружных стен выполняют в следующей технологической последовательности:

- подготовка рабочих мест каменщиков;

- кирпичная кладка стен с армированием и расшивкой швов.

Подготовку рабочих мест каменщиков выполняют в следующем порядке:

- устанавливают подмости;

- расставляют на подмостях кирпич в количестве, необходимом для 2х часовой работы;

подают и раскладывают пакеты арматурных сеток;

- расставляют ящики для раствора;

- устанавливают порядовки с указанием на них отметок оконных и дверных проемов.

Процесс кирпичной кладки состоит из следующих операций:

- установка и перестановка причалки;

- рубка и теска кирпичей по мере надобности;

- подача кирпичей и раскладка их на стене;

- перелопачивание, подача, расстилание и разравнивание раствора на стене;

- укладка кирпичей в наружную часть стены (4 ряда) с одновременным выкладыванием арматурных сеток;

- выкладывание внутренней части стены;

- расшивка швов;

- проверка правильности выложенной кладки.

Каменщик 5 разряда (№ 1) устанавливает рейку - порядовку, натягивает причальный шнур для обеспечения прямолинейности кладки . Другой каменщик 2 разряда (№ 2) берет с поддона кирпичи и раскладывает их. Кирпич раскладывают на стене в определенном порядке. Для наружной версты кирпич раскладывают на внутренней стороне стены, а для внутренних верст – на середине стены. Затем каменщик № 2 расстилает раствор.

В это время каменщик № 1 ведет кладку наружной и внутренней версты способом «в прижим».

По мере укладки каждых 4 – 5 кирпичей, избыток раствора, выжатого из горизонтального шва на лицо стены, каменщик № 1 подрезает ребром кельмы. Одновременно с кладкой стены каменщик № 2 расшивает швы, причем сначала расшивает вертикальные швы, а затем горизонтальные. Расшивку швов каменщик № 2 производит сначала более широкой частью расшивки (оправка шва), а затем более узкой.

Поверхность, обращенная внутрь здания, выполняется в «пустошовку» для последующего выполнения штукатурных работ.

Если в стене предусмотрены проемы, то в кирпичной кладке внутренней версты грани проемов стены каменщик № 3 закладывает в каждый шестой ряд по высоте антисептированные деревянные пробки для крепления оконных блоков.

По окончании кладки каменщик № 1 угольником проверяет правильность и горизонтальность рядов кладки.

Толщины стен, длину простенков и ширину оконных проемов замеряют метром. В случае отклонений каменщик № 1 исправляет кладку правилом и молотком – киркой.

Каменщик 4 разряда устанавливает арматурные сетки согласно схеме армирования, предварительно расстилая под них раствор. После укладки сетки покрываются цементным молоком.

После этого каменщики переходят работать на другую захватку.

Выполнив кирпичную кладку на I ярусе, каменщики переходят работать на II ярус. Для этого необходимо установить шарнирно – пакетные подмости в первое положение. Установку шарнирно – пакетных подмостей в первое положение выполняют в следующем порядке.

Такелажник 2 разряда визуально проверяет исправность подмостей , в случае необходимости устраняет неисправности.

Очистив подмости от раствора, он стропит их за 4 внешние петли. По сигналу машинист крана подает подмости к месту установки. Плотники 4 и 2 разрядов принимают подмости, регулируют их положение над местом установки и пловно отпускают на место, следя за плотностью их примыкания к соседним подмостям, при необходимости регулируют их положение при помощи ломов.

Установленные подмости расстроповывают. Установка подмостей из первого положения во второе производится следующим образом.

Плотники 4 и 2 разрядов стропят подмости за 4 внешние петли, переходят на стоящие рядом подмости, подают сигнал машинисту крана на подъем и следят за равномерным раскрытием опор и перемещение их в вертикальное положение. Плотники 4 и 2 разрядов устанавливают подмости на перекрытие, при необходимости регулирования их положения. Затем по лестнице они поднимаются на подмости и расстроповывают их.

### 3.4.3 Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование работ | Единица изм. по ЕНиР | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | Выгрузка кирпича с автомашины | 100 т | 5,92 |
| ### 2 | Подача кирпича гусеничным краном на поддонах до 400 шт. | 1000 шт. | 76 |
| ### 3 | Подача раствора в бункерах емкостью до 1,2 м3 | 1 м3 | 36,5 |
| ### 4 | Сплошная кладка наружных стен из кирпича ### ơ = 380 мм с расшивкой швов | 1 м3 | 120 |
| ### 5 | Кладка перегородок из кирпича под штукатурку ơ = 120 мм | 1 м3 | 18,02 |
| ### 6 | Укладка брусковых перемычек | 1 проем | 46 |
| ### 7 | Подача подмастей краном | 100 т | 0,026 |
| ### 8 | Устройство и разборка инвентарных подмастей для кладки внутренних стен | 10 м3 кладки | 4,9 |
| ### 9 | Устройство защитных козырьков | 100 м | 0,52 |

### 3.4.5 Требования к качеству и приемке работ

Работы по возведению каменных конструкций следует осуществлять в соответствии с технической документацией:

- указания по виду материалов, применяемых для кладки, их проектные марки по прочности и морозостойкости;

- марки растворов для производства работ;

- способ кладки и мероприятия, обеспечивающие прочность и устойчивость конструкций в стадии возведения.

Технические критерии и средства контроля операций и процессов приводятся в графической части технологической карты.

Приемочный контроль осуществляют согласно СНиП 3.03.01 – 87 «Несущие и ограждающие конструкции».

### 3.4.6 Техника безопасности и охрана труда

1. При производстве работ руководствуются СНиП 3.03.01 – 87, СНиП

- 4 – 80*.

2. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить

защитные каски по ГОСТ 12.4.087 – 84. Рабочие и ИТР без защитных касок и

других средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.

3. Применяемые при производстве строительно – монтажных работ машины, оборудование и технологическая оснастка должна быть в исправном состоянии и по всем техническим характеристикам должны соответствовать условиям безопасного выполнения работ.

4. Кирпичную кладку каменщик должен выполнять с перекрытий и инвентарных подмостей. Не допускается кладка стен толщиной до 0,75 м в положении стоя на стене. При толщине кладки более 0,75 м разрешается производить кладку со стены, применяя предохранительный пояс, закрепленный за специальное страховочное устройство.

5. Подмости нельзя перегружать материалами сверх установленной для данной конструкции расчетной нагрузки, следует избегать скопления материалов в одном месте. Материалы укладываются так, чтобы они не мешали проходу рабочих и транспортированию материалов. Ширина проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,6 м, а высота проходов в свету – не менее 1,8 м.

6. Подъем и перемещение кирпича и сопутствующих материалов следует производить на поддонах, контейнерах, исключающих их выпадение.

7. Одновременно с кладкой наружных стен следует устанавливать оконные блоки. Если они не устанавливаются, то проемы необходимо закреплять инвентарными ограждениями. Проемы в перекрытиях, к которым возможен доступ людей, должны быть закрыты сплошным настилом или иметь ограждения. Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила (перекрытия) должны ограждаться, если расстояние от уровня настила до низа проема меньше 0,7 м.

8. Строительный мусор строящегося здания и лесов следует опускать по закрытым желобам, в закрытых ящиках или контейнерах. Нижняя часть желоба должна находиться не выше 1 м над землей или входить в бункер. Сбрасывать мусор без желобов или других приспособлений разрешается с высоты не более 3 м. места, на которые сбрасывается мусор, следует со всех сторон оградить или установить надзор для предупреждения об опасности.

9. Рабочие места должны систематически очищаться от мусора, боя кирпича и остатков материалов. Щиты настила подмостей должны быть хорошо пригнаны и не иметь щелей более 10 мм. Концы досок настила должны располагаться по стремянке или по лестницам. Стремянки должны иметь перила высотой не ниже 1 м и бортовые доски высотой не менее 15 см.

10. При кладке стен высотой более 7 м необходимо по периметру здания устанавливать защитные козырьки, удовлетворяющие следующим требованиям:

- ширина защитных козырьков должна быть не менее 1,5 м, а зазор между стеной здания и настилом козырька не превышал 50 мм.;

- они должны быть установлены с уклоном к стене так, чтобы угол, образуемый между нижней частью стены здания и поверхностью козырька, был 1100;

- первый ряд защитных козырьков должен иметь сплошной настил на высоте 6 м от земли и сохраняется до полного окончания кладки стен, второй и последующие ряды изготавливаются сплошными или из сетчатых материалов с ячейкой не более 50х50 мм и устанавливаются через каждые 6 – 7 м;

- защитные козырьки должны выдерживать равномерно – распределительную снеговую нагрузку не менее 1500 Н и сосредоточенную нагрузку не менее 1600 Н (160 кгс), приложенную в середине пролета;

- рабочие, занятые на установке, очистке или снятии защитных козырьков, должны работать с предохранительными поясами . ходить по козырькам, использовать их в качестве подмостей, складывать на них материалы, не допускается.

## 3.5. Объектный строительный генеральный план

СГП, являясь важнейшим и обязательным документом, завершает разработку ППР и содержит все основные решения по организации, планированию и управлению строительством, способствующие выполнению строительства в сроки, принятые в календарном плане.

Стройгенпланом (СГП) называют генеральный план площадки, на котором показано расстановка основных монтажных и грузоподъёмных механизмов, временных зданий, сооружений и установок, возводимых и используемых в период строительства.

СГП предназначен для определения состава и размещения объектов строительного хозяйства в целях максимальной эффективности их использования и с учётом соблюдения требований охраны труда.

Общие принципы проектирования:

СГП является частью комплексной документации на строительство, и его решения должны быть увязаны с остальными разделами проекта, в том числе с принятой технологией работ и сроками строительства, установленными графиками; решения СГП должны отвечать требованиям строительных нормативов; временные здания, сооружения и установки (кроме мобильных) располагают на территориях, не предназначенных под застройку до конца строительства; решения СГП должны обеспечивать рациональное прохождение грузопотоков на площадке путём сокращения числа перегрузок и уменьшения расстояний перевозок.

Правильное размещение монтажных механизмов, установок для производства бетонов и растворов, складов, площадок укрупнительной сборки – основное условие решения этой задачи; СГП должен обеспечивать наиболее полное удовлетворение бытовых нужд работающих на строительстве (это требование реализуется путём продуманного подбора и размещения бытовых помещений, устройств и пешеходных путей); принятые в СГП решения должны отвечать требованиям техники безопасности, пожарной безопасности и условиям охраны окружающей среды; затраты на временное строительство должны быть минимальными. Сокращение их достигается использованием постоянных объектов, уменьшением объёма временных зданий, сооружений и устройств с использованием инвентарных

решений.

Характеристика стройгенплана.

Строительный генеральный план является документом уточняющим

принятые в ПОС решения с учетом привязки их к строящемуся объекту.

На стройгенплане обозначаются:

- пути движения монтажного крана;

- опасная и монтажная зоны работы крана;

- возводимое здание;

- временные и существующие здания и сооружения;

- складские помещения;

- временные и постоянные теплосети;

- сети водопровода;

- канализация;

- линии электропередач.

При расчете стройгенплана производится расчет временных зданий и сооружений, расчет складов, потребность в воде, потребность в электроэнергии. По запроектированному стройгенплану приводятся экспликации зданий и сооружений, ТЭП, а также даются условные обозначения стройгенплана.